## Лист1
ID проекта из оперплана | Регион | Объект | Очередь | Корпус | Тип объекта | Вид объекта | Месяц начала | Месяц окончания | Вид работ | Секция | Месяцы работ | Общая площадь | Подрядчик | ИНН | Рейтинг | Список запасных ИНН | Альтернативный подрядчик 1 | Альтернативный подрядчик 2 | Альтернативный подрядчик 3 | Статус проверки альтернативных | Результаты проверки альтернативных | Дополнительная информация | Статус ответа подрядчика | Список ИНН (отказы) | История замен | Статус вынесения на ТК | Дата внесения изменений | Приоритет | Этап проверки
1 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 19.01.2024 | 31.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 24955 | ООО "Компакт" | 7807029970 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018) | ООО "Компакт" (7807029970) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7807029970': 'Все проверки пройдены'} | {'7807029970': ''} | Согласовано | 7806374445 | [7806374445: ООО "ТК", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
2 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 17.04.2024 | 31.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 24955 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Согласовано | 4706047826.7811 | [4706047826: ООО "СК ГЛОБАЛ", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7810679680: ООО "ПРОМИКС", 07.12.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:24 | 100 | planning_by_location
3 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 20.01.2024 | 28.02.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 31505 | ООО «Эко-СтройМонтаж» | 7842436383 | 0 | МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018) | ООО «Эко-СтройМонтаж» (7842436383) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7842436383': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7842436383': ''} | Согласовано | 7820075180 | [7820075180: ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
4 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 18.01.2024 | 29.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 31505 | ООО "ВИКИНГ" | 5027300018 | 0 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) | ООО "ВИКИНГ" (5027300018) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027300018': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027300018': ''} | Согласовано | 7810679680 | [7810679680: ООО "ПРОМИКС", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
5 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | Паркинг 7 (2 этап) | Надземный паркинг | Паркинг | 18.01.2024 | 29.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 8605 | ООО "СК ГЛОБАЛ" | 4706047826 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
6 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | Паркинг 7 (2 этап) | Надземный паркинг | Паркинг | 18.01.2024 | 29.10.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 8605 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7811619651': 'Все проверки пройдены'} | {'7811619651': ''} | Согласовано | 4706047826 | [4706047826: ООО "СК ГЛОБАЛ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
7 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | Паркинг 7 (2 этап) | Надземный паркинг | Паркинг | 24.01.2024 | 29.10.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 8605 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Согласовано | 7839125941 | [7839125941: ООО "АКВАПРОТЕКТ", 05.12.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
8 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | Паркинг 7 (2 этап) | Надземный паркинг | Паркинг | 15.05.2024 | 28.02.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8605 | ООО «Эко-СтройМонтаж» | 7842436383 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО «Эко-СтройМонтаж» (7842436383) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7842436383': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7842436383': ''} | Согласовано | 7802697893 | [7802697893: ООО "344 УСМР", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
9 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | Паркинг 7 (2 этап) | Надземный паркинг | Паркинг | 25.05.2024 | 28.02.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8605 | ООО "СК ГЛОБАЛ" | 4706047826 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4706047826': 'Все проверки пройдены'} | {'4706047826': ''} | Согласовано | 7810679680 | [7810679680: ООО "ПРОМИКС", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
10 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 4 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 22.09.2024 | 24.01.2025 | Кровля | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11765.67 | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" | 7811358061 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811358061': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811358061': ''} | Согласовано | 7811619651 | [7811619651: ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
11 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 4 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 02.09.2024 | 16.08.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11765.67 | ООО "Компакт" | 7807029970 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) | ООО "Компакт" (7807029970) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7807029970': 'Все проверки пройдены'} | {'7807029970': ''} | Согласовано | 7820066562 | [7820066562: ООО "Прогресс", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
12 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 4 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 28.09.2024 | 16.08.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11765.67 | ООО "ИНТАЛИЯ" | 7814627650 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889) | ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814627650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814627650': ''} |  | 7840100451 | [7840100451: ООО "СИТИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
13 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-01-01 | Жилой корпус | МКД | 01.09.2024 | 01.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 21580.4 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
14 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-01-01 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 01.08.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21580.4 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
15 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-01-01 | Жилой корпус | МКД | 18.11.2024 | 31.05.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 21580.4 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} | Согласовано | 7839125941 | [7839125941: ООО "АКВАПРОТЕКТ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
16 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-01-01 | Жилой корпус | МКД | 01.08.2024 | 01.08.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21580.4 | ООО "СИТИ" | 7840100451 | 0 | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680) | ООО "СИТИ" (7840100451) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840100451': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840100451': ''} | Согласовано | 5027300018 | [5027300018: ООО "ВИКИНГ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-26 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
17 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-02-01 | Жилой корпус | МКД | 01.09.2024 | 01.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 9194.4 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
18 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-02-01 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 01.08.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9194.4 | ООО "АНТАРЕС" | 7816300308 | 4.2 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7820066562 | [7820066562: ООО "Прогресс", 25.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-25 17:51 | 100 | planning_by_location
19 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-02-01 | Жилой корпус | МКД | 18.11.2024 | 31.05.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 9194.4 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" | 7813646259 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
20 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-02-01 | Жилой корпус | МКД | 01.08.2024 | 01.08.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9194.4 | ООО "КС ГАРАНТ" | 9729305871 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9729305871': 'Все проверки пройдены'} | {'9729305871': ''} | Согласовано | 7816723889 | [7816723889: ООО "КОР СТРОЙ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
21 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-03-01 | Жилой корпус | МКД | 01.09.2024 | 01.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 18066.4 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
22 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-03-01 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 01.08.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18066.4 | ООО "АльянсСтрой" | 7814741900 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-26 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
23 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-03-01 | Жилой корпус | МКД | 18.11.2024 | 31.05.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 18066.4 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
24 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-03-01 | Жилой корпус | МКД | 01.08.2024 | 01.08.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18066.4 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
25 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-01-02 | Жилой корпус | МКД | 25.12.2024 | 24.02.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 13132 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
26 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-01-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13132 | ООО "Прогресс" | 7820066562 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-26 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
27 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-01-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13132 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.2 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
28 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-01-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13132 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.2 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
29 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-01-02 | Жилой корпус | МКД | 24.11.2024 | 24.11.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 13132 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
30 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-02-02 | Жилой корпус | МКД | 25.12.2024 | 24.02.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 8558 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
31 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-02-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8558 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
32 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-02-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8558 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
33 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-02-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8558 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
34 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-02-02 | Жилой корпус | МКД | 24.11.2024 | 24.11.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 8558 | ООО "КС ГАРАНТ" | 9729305871 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СКБ" (7810913650), ООО СК Лидер (7814375266), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9729305871': 'Все проверки пройдены'} | {'9729305871': ''} | Согласовано | 9721090617 | [9721090617: ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ, 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
35 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-03-02 | Жилой корпус | МКД | 25.12.2024 | 24.02.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 17488 | ООО "АМ ГРУПП" | 7802702832 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7839072672.781 | [7839072672: ООО "РЕГАРД", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7810521406: ООО "СТРОЙМАСТЕР", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
36 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-03-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17488 | ООО "АльянсСтрой" | 7814741900 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-26 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
37 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-03-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17488 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
38 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-03-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17488 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
39 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-03-02 | Жилой корпус | МКД | 24.11.2024 | 24.11.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 17488 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
40 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-04-02 | Жилой корпус | МКД | 25.12.2024 | 24.02.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 9066 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
41 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-04-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9066 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
42 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-04-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9066 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
43 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-04-02 | Жилой корпус | МКД | 24.10.2024 | 24.11.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9066 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
44 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-04-02 | Жилой корпус | МКД | 24.11.2024 | 24.11.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 9066 | ООО "ИНТАЛИЯ" | 7814627650 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СКБ" (7810913650), ООО СК Лидер (7814375266), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
45 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.2 | Жилой корпус | МКД | 13.04.2024 | 05.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18469 | ООО "АМ ГРУПП" | 7802702832 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "АМ ГРУПП" (7802702832) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802702832': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802702832': ''} | Согласовано | 7804612310.7803 | [7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 05.12.2023, Отказ подрядчика];[7802691958: ООО«Брикстрой», 21.12.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-26 | 2023-12-25 17:51 | 100 | planning_by_alternative_contractors
46 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.2 | Жилой корпус | МКД | 13.05.2024 | 28.05.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18469 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 7802897437 | [7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
47 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.3 | Жилой корпус | МКД | 13.04.2024 | 05.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4744 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "РЕГАРД" (7839072672) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7839072672': 'Все проверки пройдены'} | {'7839072672': ''} | Согласовано | 7813653680 | [7813653680: ООО Атерра-Строй, 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
48 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.3 | Жилой корпус | МКД | 13.05.2024 | 28.05.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4744 | ООО "СтройИнновация" | 7810490518 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
49 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | ГОО | ГОО | СОШ | 29.12.2024 | 05.03.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.12.2024'] | 8000 | ООО "ЭЛЬБРУС" | 7814454503 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 4706047826 | [4706047826: ООО "СК ГЛОБАЛ", 09.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_period
50 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 18.01.2024 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 2942.7 | ООО "СтройИнновация" | 7810490518 | 0 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562), ООО "Компакт" (7807029970) | ООО "СтройИнновация" (7810490518) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810490518': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810490518': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
51 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 12.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 2942.7 | ООО Малорита | 1020015180 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО Малорита (1020015180) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'1020015180': 'Назначен менеджерским решением'} | {'1020015180': ''} | Согласовано | 7840100451.7807 | [7840100451: ООО "СИТИ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7806537805: ООО "СТРОЙРОСТ СПБ", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
52 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 18.01.2024 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3095.9 | ООО "СтройИнновация" | 7810490518 | 0 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562), ООО "Компакт" (7807029970) | ООО "СтройИнновация" (7810490518) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810490518': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810490518': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
53 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 12.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3095.9 | ООО Малорита | 1020015180 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО Малорита (1020015180) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'1020015180': 'Назначен менеджерским решением'} | {'1020015180': ''} | Согласовано | 7840100451.7807 | [7840100451: ООО "СИТИ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7806537805: ООО "СТРОЙРОСТ СПБ", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
54 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 18.01.2024 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 6928.3 | ООО "СтройИнновация" | 7810490518 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "СтройИнновация" (7810490518) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810490518': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810490518': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
55 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 21.09.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 6928.3 | ООО Малорита | 1020015180 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО Малорита (1020015180) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'1020015180': 'Назначен менеджерским решением'} | {'1020015180': ''} | Согласовано | 7840100451.7807 | [7840100451: ООО "СИТИ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7806537805: ООО "СТРОЙРОСТ СПБ", 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
56 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 24.01.2024 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 7029.6 | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" | 7820075180 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7820075180': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7820075180': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
57 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 4(з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 12.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 7029 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7806537805': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7806537805': ''} | Согласовано | 7810679680.7811 | [7810679680: ООО "ПРОМИКС", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7811556391: ООО " СК Петроград", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
58 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 20.02.2024 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3397.3 | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" | 7820075180 | 0 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7820075180': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7820075180': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
60 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 12.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3397.3 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7806537805': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7806537805': ''} | Согласовано | 7840100451.7811 | [7840100451: ООО "СИТИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7810913650: ООО "СКБ", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
61 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 22.03.2024 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3528.5 | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" | 7820075180 | 0 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7820075180': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7820075180': ''} | Согласовано | 7804689150 | [7804689150: ООО "ВИРКО", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
62 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 21.09.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 3528.5 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7806537805': 'Все проверки пройдены'} | {'7806537805': ''} | Согласовано | 7840100451 | [7840100451: ООО "СИТИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
63 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 21.02.2024 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 13849.6 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 7804689150 | [7804689150: ООО "ВИРКО", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
64 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 21.09.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 13849.6 | ООО "СИТИ" | 7840100451 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) | ООО "СИТИ" (7840100451) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840100451': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840100451': ''} | Согласовано |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
65 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 21.02.2024 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 9042.6 | ООО Стройинвестинжиниринг | 7802897437 | 0 | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802897437': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802897437': ''} | Согласовано | 7804689150 | [7804689150: ООО "ВИРКО", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
66 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 21.09.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 9042.6 | ООО " СК Петроград" | 7811556391 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО " СК Петроград" (7811556391) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811556391': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811556391': ''} | Согласовано | 7810679680.7807 | [7810679680: ООО "ПРОМИКС", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7806537805: ООО "СТРОЙРОСТ СПБ", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-11-21 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
67 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 12.12.2023 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 9042.6 | ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) | 7802595757 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802595757': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802595757': ''} | Согласовано | 7802897437 | [7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
68 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 12.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 9042.6 | ООО "СКБ" | 7810913650 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО "СКБ" (7810913650) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'1020015180': 'Назначен менеджерским решением'} | {'1020015180': ''} | Согласовано | 7810679680.7807 | [7810679680: ООО "ПРОМИКС", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7806537805: ООО "СТРОЙРОСТ СПБ", 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
69 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 12.12.2023 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 2533.2 | ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) | 7802595757 | 0 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562), ООО "Компакт" (7807029970) | ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802595757': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802595757': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
70 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 12.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 2533.2 | ООО "СКБ" | 7810913650 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО "СКБ" (7810913650) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'1020015180': 'Назначен менеджерским решением'} | {'1020015180': ''} | Согласовано | 7810679680.7807 | [7810679680: ООО "ПРОМИКС", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7806537805: ООО "СТРОЙРОСТ СПБ", 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
71 | СПБ | Песочный | 3 | ДОО 110 мест | ДОО | ДОУ | 09.07.2024 | 22.10.2024 | Кровля | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 1833 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7839072672 | [7839072672: ООО "РЕГАРД", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_period
72 | СПБ | Песочный | 3 | ДОО 110 мест | ДОО | ДОУ | 28.07.2024 | 28.07.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024'] | 1833 | ООО "АНТАРЕС" | 7816300308 | 4.2 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562), ООО "Компакт" (7807029970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7802897437 | [7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 09.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_period
73 | СПБ | Песочный | 3 | ГОО | ГОО | СОШ | 12.03.2024 | 09.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 15360 | ООО "ПСК Арко" | 7804596474 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ПСК Арко" (7804596474) | ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804596474': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804596474': ''} | Согласовано | 7810490518.7816 | [7810490518: ООО "СтройИнновация", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7816300308: ООО "АНТАРЕС", 21.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-26 | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_alternative_contractors
74 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (4 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 30.12.2024 | 05.04.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 25511 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804612310': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804612310': ''} | Согласовано | 7839072672 | [7839072672: ООО "РЕГАРД", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
75 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (21 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 30.12.2024 | 05.04.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 25353 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804612310': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804612310': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
76 | СПБ | Славянка | 7 | 2 (30 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 30.12.2024 | 05.04.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 18201 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "РЕГАРД" (7839072672) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7839072672': 'Все проверки пройдены'} | {'7839072672': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
77 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (5 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 30.12.2024 | 05.04.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 25490 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804612310': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804612310': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
78 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (4 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 12.07.2024 | 01.03.2026 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25511 | ООО "344 УСМР" | 7802697893 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
79 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (5 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 14.09.2024 | 25.12.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25490 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 7806374445.7803 | [7806374445: ООО "ТК", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
80 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (21 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 14.09.2024 | 25.12.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25353 | ООО "ТК" | 7806374445 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018) | ООО "ТК" (7806374445) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7806374445': 'Все проверки пройдены'} | {'7806374445': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
81 | СПБ | Славянка | 7 | 2(30 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 14.09.2024 | 25.12.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18201 | ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 7820066971 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7820066971': 'Все проверки пройдены'} | {'7820066971': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
82 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (21 зу.) | Жилой корпус | МКД | 06.12.2024 | 02.03.2026 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.12.2024'] | 25353 | ООО "ВИКИНГ" | 5027300018 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735) | ООО "ВИКИНГ" (5027300018) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027300018': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027300018': ''} | Согласовано | 7810679680 | [7810679680: ООО "ПРОМИКС", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
83 | СПБ | Славянка | 7 | 2 (30 зу.) | Жилой корпус | МКД | 06.12.2024 | 03.10.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.12.2024'] | 18201 | ООО "ПРОМИКС" | 7810679680 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
84 | СПБ | Славянка | 7 | ДОО на 190 мест (32 зу.) | ДОО | ДОУ | 29.07.2024 | 11.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 3167 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "РЕГАРД" (7839072672) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7839072672': 'Все проверки пройдены'} | {'7839072672': ''} | Согласовано | 7804612310 | [7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
85 | СПБ | Славянка | 7 | ДОО на 190 мест (32 зу.) | ДОО | ДОУ | 31.10.2024 | 31.10.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.10.2024'] | 3167 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} | Согласовано | 7839125941 | [7839125941: ООО "АКВАПРОТЕКТ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
86 | СПБ | Славянка | 7 | ДОО на 190 мест (32 зу.) | ДОО | ДОУ | 17.08.2024 | 30.01.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3167 | ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 7820066971 | 0 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7820066971': 'Все проверки пройдены'} | {'7820066971': ''} | Согласовано | 7806374445 | [7806374445: ООО "ТК", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
87 | СПБ | Славянка | 7 | ДОО на 190 мест (32 зу.) | ДОО | ДОУ | 16.09.2024 | 30.01.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3167 | ООО "Авентин Инжиниринг" | 7801452160 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7801452160': 'Все проверки пройдены'} | {'7801452160': ''} |  | 7734377959 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
88 | СПБ | Славянка | 7 | ДОО на 190 мест (32 зу.) | ДОО | ДОУ | 01.10.2024 | 30.01.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3167 | ООО "ПРОМИКС" | 7810679680 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО СК Лидер (7814375266), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО "ПРОМИКС" (7810679680) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7810679680': 'Все проверки пройдены'} | {'7810679680': ''} | Согласовано | 7840100451 | [7840100451: ООО "СИТИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
89 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 10.04.2024 | 10.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 22643.51 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
90 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 02.06.2024 | 30.09.2024 | Кровля | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 5184 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Согласовано | 7810521406 | [7810521406: ООО "СТРОЙМАСТЕР", 05.12.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
91 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 09.12.2024 | 08.02.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 29597.34 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7804612310 | [7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
92 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 19.09.2024 | 20.12.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29597.34 | ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) | 7802595757 | 0 | МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
93 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-01-01 | оч.1.1.1 (к.1) | Жилой корпус | МКД | 05.07.2024 | 05.02.2025 | Кровля | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 32173.16 | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" | 7811358061 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
94 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-01-01 | оч.1.1.1 (к.1) | Жилой корпус | МКД | 20.08.2024 | 22.03.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 32173.16 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
95 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-01-01 | оч.1.1.1 (к.1) | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 04.07.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 32173.16 | ООО «Эко-СтройМонтаж» | 7842436383 | 0 | ООО "ВИКИНГ" (5027300018) | ООО «Эко-СтройМонтаж» (7842436383) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7842436383': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7842436383': ''} | Согласовано | 3510006365 | [3510006365: МПО ТЕХНОТЕРРА ООО, 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
96 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-01-01 | оч.1.1.1 (к.1) | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 04.07.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 32173.16 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" | 7811573012 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811573012': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811573012': ''} | Согласовано | 7804537013 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
97 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-01-01 | оч.1.1.1 (к.1) | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 04.07.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 32173.16 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" | 7811573012 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811573012': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811573012': ''} | Согласовано | 7804537013 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
98 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-01-01 | оч.1.1.1 (к.1) | Жилой корпус | МКД | 21.07.2024 | 04.07.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 32173.16 | ООО "КС ГАРАНТ" | 9729305871 | 0 | ООО "ПРОМИКС" (7810679680) | ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9729305871': 'Все проверки пройдены'} | {'9729305871': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
99 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2002-01-01 | оч.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.12.2024 | 27.10.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 12530 | ООО "Компакт" | 7807029970 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "Компакт" (7807029970) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7807029970': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7807029970': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
100 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2002-01-01 | оч.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.12.2024 | 27.10.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 12530 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.2 | ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Согласовано | 7816300308.5507 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[5507216937: ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_location
101 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2002-01-01 | оч.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.12.2024 | 27.10.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 12530 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.2 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Согласовано | 7816300308.5507 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[5507216937: ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_location
102 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2002-01-01 | оч.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.12.2024 | 31.12.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.12.2024'] | 12530 | ООО "СК ГЛОБАЛ" | 4706047826 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889) | ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4706047826': 'Все проверки пройдены'} | {'4706047826': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
103 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 01.04.2024 | 05.03.2025 | Монолит | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29022.66 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 | 0 | ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО «ПИК» (7810915376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «СК Горизонт» (7813652189) | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802939736': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802939736': ''} | Согласовано | 7814466019 | [7814466019: ООО "СИБИЗ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
104 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 23.08.2024 | 04.04.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29022.66 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 | 0 | ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7811619651': 'Все проверки пройдены'} | {'7811619651': ''} | Согласовано | 7802939736 | [7802939736: ООО "СК"Новый Дом", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
105 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 05.11.2024 | 08.06.2025 | Кровля | 1 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 14511.33 | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" | 7811358061 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811358061': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811358061': ''} | Согласовано | 4706047826 | [4706047826: ООО "СК ГЛОБАЛ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
106 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 05.11.2024 | 08.06.2025 | Кровля | 2 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 14511.33 | ООО Атерра-Строй | 7813653680 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО Атерра-Строй (7813653680) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7813653680': 'Все проверки пройдены'} | {'7813653680': ''} |  | 4706047826 | [4706047826: ООО "СК ГЛОБАЛ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
107 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2002-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.10.2024 | 04.09.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29022.66 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" | 7813646259 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
108 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.09.2024 | 29.07.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29022.66 | ООО Стройинвестинжиниринг | 7802897437 | 0 | МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7820066971 | [7820066971: ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
109 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.09.2024 | 29.07.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 14511.33 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" | 7811573012 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811573012': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811573012': ''} | Согласовано | 7804537013 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
110 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.09.2024 | 29.07.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 14511.33 | ООО Артель Инжиниринг | 7838447030 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) | ООО Артель Инжиниринг (7838447030) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7838447030': 'Все проверки пройдены'} | {'7838447030': ''} | Согласовано | 7804537013 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
111 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.09.2024 | 29.07.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 14511.33 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" | 7811573012 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811573012': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811573012': ''} | Согласовано | 7734377959 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
112 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.09.2024 | 29.07.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 14511.33 | ООО Артель Инжиниринг | 7838447030 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО Артель Инжиниринг (7838447030) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7838447030': 'Все проверки пройдены'} | {'7838447030': ''} | Согласовано | 7734377959 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
113 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-02-01 | оч.1.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.09.2024 | 02.10.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29022.66 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО "ПРОМИКС" (7810679680) | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7806537805': 'Все проверки пройдены'} | {'7806537805': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
114 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 33 | Жилой корпус | МКД | 12.12.2024 | 21.01.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 20837.72 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
115 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 33 | Жилой корпус | МКД | 02.12.2024 | 11.05.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 20837.72 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 9721090617.7803 | [9721090617: ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ, 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
116 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 33 | Жилой корпус | МКД | 02.12.2024 | 11.05.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 20837.72 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 9721090617.7803 | [9721090617: ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ, 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
117 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 35 | Жилой корпус | МКД | 19.06.2024 | 12.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10965.17 | ООО "А.С.П." | 7816559822 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
118 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 35 | Жилой корпус | МКД | 03.09.2024 | 31.01.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10965.17 | ООО "СК МТО ГРУПП" | 7816009963 | 0 | ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО«Брикстрой» (7802691958) | ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7816009963': 'Все проверки пройдены'} | {'7816009963': ''} | Согласовано | 7802939736 | [7802939736: ООО "СК"Новый Дом", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
119 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 35 | Жилой корпус | МКД | 12.12.2024 | 21.01.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 10965.17 | ООО "АМ ГРУПП" | 7802702832 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "АМ ГРУПП" (7802702832) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7802702832': 'Все проверки пройдены'} | {'7802702832': ''} |  | 7839072672 | [7839072672: ООО "РЕГАРД", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
120 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 35 | Жилой корпус | МКД | 02.12.2024 | 11.05.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 10965.17 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 9721090617.7803 | [9721090617: ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ, 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
121 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 35 | Жилой корпус | МКД | 02.12.2024 | 11.05.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 10965.17 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 9721090617.7803 | [9721090617: ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ, 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
122 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 37 | Жилой корпус | МКД | 12.11.2024 | 11.05.2025 | Монолит | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 21905.67 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
123 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | ГОО | Жилой корпус | МКД | 17.08.2024 | 01.09.2024 | свайное основание | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024'] | 1250 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 7810855374 | 0 | ООО "УНР" (7810788368), ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
124 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | ГОО | Жилой корпус | МКД | 28.09.2024 | 12.03.2025 | Монолит | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1250 |  |  | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780), ООО "УНР" (7810788368) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
125 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | ГОО | Жилой корпус | МКД | 27.11.2024 | 11.04.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 1250 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
126 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 26 | ДОО | ДОУ | 21.09.2024 | 09.01.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3952 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7802939736 | [7802939736: ООО "СК"Новый Дом", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_period
127 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 26 | ДОО | ДОУ | 10.12.2024 | 23.01.2025 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 3952 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
128 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 30.04.2024 | 09.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 3150 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
129 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 11.04.2024 | 01.03.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3150 | ООО "ТК" | 7806374445 | 0 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
130 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 11.04.2024 | 01.03.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3150 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
131 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 12.07.2024 | 01.03.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3150 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
132 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 10.07.2024 | 10.10.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3150 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" | 7813646259 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
133 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 10.08.2024 | 01.03.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3150 | ООО "СИТИ" | 7840100451 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО "СИТИ" (7840100451) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7840100451': 'Все проверки пройдены'} | {'7840100451': ''} |  | 5027300018 | [5027300018: ООО "ВИКИНГ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
134 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 13.06.2024 | 11.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 5000 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7810691006 | [7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
135 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 02.08.2024 | 11.09.2024 | Кровля | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024'] | 5000 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
136 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 14.07.2024 | 01.03.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5000 | ООО "ТК" | 7806374445 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7802697893 | [7802697893: ООО "344 УСМР", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_location
137 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 14.07.2024 | 01.03.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5000 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7734377959 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_location
138 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 14.10.2024 | 01.03.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5000 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7734377959 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_location
139 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 12.10.2024 | 12.01.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5000 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
140 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 12.11.2024 | 01.03.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 5000 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СКБ" (7810913650), ООО СК Лидер (7814375266), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 5027300018 | [5027300018: ООО "ВИКИНГ", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_location
141 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | Паркинг | Паркинг | Паркинг | 20.06.2024 | 21.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 15000 | ООО "УНР" | 7810788368 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
142 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | Паркинг | Паркинг | Паркинг | 01.09.2024 | 30.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 15000 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО«Брикстрой» (7802691958) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
143 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | Паркинг | Паркинг | Паркинг | 21.10.2024 | 30.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024'] | 15000 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
144 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | Паркинг | Паркинг | Паркинг | 02.10.2024 | 20.05.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15000 | ООО «Эко-СтройМонтаж» | 7842436383 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
145 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | Паркинг | Паркинг | Паркинг | 02.10.2024 | 20.05.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15000 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
146 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | Паркинг | Паркинг | Паркинг | 31.12.2024 | 02.04.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.12.2024'] | 15000 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
147 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 1 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 25.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 22340.34 | ООО "ЭЛЬБРУС" | 7814454503 | 0 | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7811619651 | [7811619651: ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД", 19.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-19 14:10 | 100 | planning_by_period
148 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 1 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 22.05.2024 | 13.04.2025 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22340.34 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804612310': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804612310': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
149 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 1 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 27.06.2024 | 30.07.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22340.34 | ООО "ТК" | 7806374445 | 0 | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ПСК Арко" (7804596474) | ООО "ТК" (7806374445) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7806374445': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7806374445': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
150 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 1 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 20.07.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22340.34 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680) | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7806537805': 'Все проверки пройдены'} | {'7806537805': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
151 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 25.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 27936.47 | ООО "ЭЛЬБРУС" | 7814454503 | 0 | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963) | ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814454503': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814454503': ''} |  | 7811619651.7811 | [7811619651: ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД", 14.12.2023, Отказ подрядчика];[7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 28.12.2023, Менеджерское решение] |  | 2023-12-28 17:43 | 100 | planning_by_alternative_contractors
152 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 22.05.2024 | 13.04.2025 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 27936.47 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804612310': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804612310': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
153 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 27.06.2024 | 30.07.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 27936.47 | ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 7820066971 | 0 | МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018) | ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7820066971': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7820066971': ''} | Согласовано | 7811639104 | [7811639104: ООО "МАГЛАЙН", 05.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
154 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 20.07.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 27936.47 | ООО "СИТИ" | 7840100451 | 0 | ООО "ПРОМИКС" (7810679680) | ООО "СИТИ" (7840100451) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840100451': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840100451': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-26 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
155 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | Таллинское ~ 3 (К4.1-3+К4.2-3) | Жилой корпус | МКД | 31.10.2024 | 04.10.2025 | Монолит | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 39254.3 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" | 4703150864 | 0 | ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО «ПИК» (7810915376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7814454503.7811 | [7814454503: ООО "ЭЛЬБРУС", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
156 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 22.05.2024 | 21.07.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 3000 | ООО "ЭЛЬБРУС" | 7814454503 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7802939736,7811619651,7810691006 | [7802939736: ООО "СК"Новый Дом", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7811619651: nan, 27.11.2023, Отказ подрядчика];[7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
157 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 02.07.2024 | 25.08.2024 | Кровля | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024'] | 3000 | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" | 7811358061 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7811358061': 'Все проверки пройдены'} | {'7811358061': ''} | Согласовано | 4706047826 | [4706047826: ООО "СК ГЛОБАЛ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
158 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 04.09.2024 | 04.09.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.09.2024'] | 3000 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve
159 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 21.06.2024 | 11.03.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3000 | ООО "АНТАРЕС" | 7816300308 | 4.2 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "АНТАРЕС" (7816300308) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7816300308': 'Все проверки пройдены'} | {'7816300308': ''} |  | 7802897437 | [7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
160 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 21.07.2024 | 11.03.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3000 | ООО Стройинвестинжиниринг | 7802897437 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7734377959.5507 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[5507216937: ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_location
161 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 06.07.2024 | 11.03.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3000 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.2 | ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Согласовано | 7816300308.5507 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[5507216937: ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_location
162 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 05.08.2024 | 11.03.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3000 | ООО "ПРОМИКС" | 7810679680 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО "ПРОМИКС" (7810679680) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7810679680': 'Все проверки пройдены'} | {'7810679680': ''} | Согласовано | 4706047826 | [4706047826: ООО "СК ГЛОБАЛ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
163 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 03.10.2024 | 08.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 2667 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7810521406.7812 | [7810521406: ООО "СТРОЙМАСТЕР", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7811619651: nan, 27.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_location
164 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 14.10.2024 | 11.02.2025 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 2667 | ООО Атерра-Строй | 7813653680 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО Атерра-Строй (7813653680), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО Атерра-Строй (7813653680) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7813653680': 'Все проверки пройдены'} | {'7813653680': ''} |  | 7810521406 | [7810521406: ООО "СТРОЙМАСТЕР", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
165 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 02.11.2024 | 17.02.2026 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 2667 | ООО "Прогресс" | 7820066562 | 0 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7820066562': 'Все проверки пройдены'} | {'7820066562': ''} |  | 7806374445 | [7806374445: ООО "ТК", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
166 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 02.12.2024 | 17.02.2026 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 2667 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.2 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Согласовано | 7816300308.5507 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[5507216937: ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_location
167 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 17.11.2024 | 17.02.2026 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 2667 | ООО Стройинвестинжиниринг | 7802897437 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7804537013.5507 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[5507216937: ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_location
168 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 3 | ДОО | ДОО | ДОУ | 17.12.2024 | 17.02.2026 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.12.2024'] | 2667 | ООО "А.С.П. РЕСУРС" | 7802712735 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СКБ" (7810913650), ООО СК Лидер (7814375266), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7802712735': 'Все проверки пройдены'} | {'7802712735': ''} |  | 7816559822 | [7816559822: ООО "А.С.П.", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
169 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 32 секц1,2 | Жилой корпус | МКД | 21.08.2023 | 29.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 5984.55 | ООО "СТРОЙВЕСТИНЖИНИРИНГ" | 7802897437 |  | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «Эко-СтройМонтаж» (7842436383), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО "Прогресс" (7820066562), ООО "Компакт" (7807029970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
170 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 32 секц 3,4 | Жилой корпус | МКД | 21.08.2023 | 29.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 5984.55 | ООО "ТК" | 7806374445 |  | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «Эко-СтройМонтаж» (7842436383), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО "Прогресс" (7820066562), ООО "Компакт" (7807029970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
171 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 01.08.2023 | 24.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 11969.1 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
172 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 08.08.2023 | 27.02.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 11969.1 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ПИК" (7814763220), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
174 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 19.08.2023 | 28.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 5984.55 | ООО СК Лидер | 7814375266 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СКБ" (7810913650), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) | ООО СК Лидер (7814375266) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814375266': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814375266': ''} | Согласовано | 9721090617 | [9721090617: ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ", 13.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
175 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 14.08.2023 | 21.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 11969.1 | ООО "АЛЬЯНССТРОЙ" | 7814741900 |  | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Компакт" (7807029970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
176 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 08.07.2023 | 16.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 11969.1 | ООО "МКС" | 7811746018 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
177 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 01.09.2023 | 19.02.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 11969.1 | ООО "СТРОЙВЕСТИНЖИНИРИНГ" | 7802897437 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ПИК" (7814763220), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
178 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 08.06.2023 | 29.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 11969.1 | ООО "ВИКИНГ" | 5027300018 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
179 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 21.08.2023 | 04.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 11969.1 | ООО "ПИК" | 7814763220 |  | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Компакт" (7807029970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
180 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 22.07.2023 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 11969.1 | ООО "ПИК" | 7814763220 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
181 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 08.08.2023 | 04.03.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 11969.1 | ООО "ПИК" | 7814763220 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ПИК" (7814763220), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
182 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 15.08.2023 | 04.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 11969.1 | ООО "ВИКИНГ" | 5027300018 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
183 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 30.08.2023 | 03.08.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 15880.6 | ООО "ПИК" | 7814763220 |  | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
184 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 08.08.2023 | 06.08.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 15880.6 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
185 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 08.08.2023 | 15.08.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 15880.6 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
186 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 26.08.2023 | 15.03.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 7940.3 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} | Согласовано | 7804612310 | [7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 13.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
187 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 26.08.2023 | 15.03.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 7940.3 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
188 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 23.08.2023 | 19.08.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 15880.6 | ООО "СК "ЛИДЕР" | 7814375266 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
189 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 08.08.2023 | 03.08.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 28399.5 | ООО "Прогресс" | 7820066562 |  | ООО "ТК" (7806374445), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
190 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 08.08.2023 | 06.08.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 28399.5 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 |  | ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
191 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 08.08.2023 | 15.08.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 28399.5 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
192 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 12.08.2023 | 15.03.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 14199.75 | ООО "ТМС" | 7801629643 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
193 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 12.08.2023 | 15.03.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 14199.75 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
194 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 23.08.2023 | 19.08.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 28399.5 | ООО "Инталия" | 7814627650 |  | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
195 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 33 | Жилой корпус | МКД | 31.12.2023 | 19.05.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 20837.72 | ООО "Вертикаль" | 7810855374 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
196 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 35 | Жилой корпус | МКД | 31.12.2023 | 19.05.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 10965.17 | ООО "Вектор" | 7842159676 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
197 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 15.06.2023 | 03.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 14280 | ООО "СТРОЙВЕСТИНЖИНИРИНГ" | 7802897437 |  | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Компакт" (7807029970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
198 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 08.06.2023 | 07.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 14280 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
199 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 08.08.2023 | 07.03.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 14280 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ПИК" (7814763220), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
200 | СПБ | Красный Кирпичник | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 01.08.2023 | 24.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 14280 | ООО Парус де Групп |  |  | ООО Малорита (1020015180), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
201 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 16.10.2023 | 31.03.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2621 | ООО "Регард" | 7839072672 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
202 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 16.10.2023 | 03.06.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 2621 | ООО Стройинвестинжиниринг | 7802897437 | 0 | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО "Прогресс" (7820066562), ООО "Компакт" (7807029970) | ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802897437': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802897437': ''} | Согласовано | 7811639104 | [7811639104: ООО "Маглайн", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
203 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 02.10.2023 | 15.06.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 2621 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
204 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 10.10.2023 | 15.06.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 2621 | ООО "ЛЭСИС" | 5072005695 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ПИК" (7814763220), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5072005695': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5072005695': ''} | Согласовано | 7734377959.4703 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[4703164320: ООО "ИК "АЛЬЯНС", 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
205 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 10.10.2023 | 15.06.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 2621 | ООО "А.С.П." | 7816559822 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
206 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 15.08.2023 | 15.06.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 22477 | ООО "Маглайн" | 7811639104 |  | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
207 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 11.07.2023 | 15.06.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 22477 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
208 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 21.08.2023 | 15.06.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 22477 | ООО "ЛЭСИС" | 5072005695 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | {'5072005695': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5072005695': ''} | Согласовано | 9721090617 | [9721090617: ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ, 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
209 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 01.11.2023 | 23.02.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 22477 | ООО "ТМС" | 7801629643 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
210 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 секц1,2 | Жилой корпус | МКД | 20.07.2023 | 15.06.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 4994.8889 | ООО "ГРАД СТРОЙ" | 7807076593 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
211 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 секц 3,4,5 | Жилой корпус | МКД | 20.07.2023 | 15.06.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 7492.3333 | ООО "А.С.П." | 7816559822 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
212 | СПБ | Колпино 10 | 5 | 10 секц 6,7,8,9 | Жилой корпус | МКД | 20.07.2023 | 15.06.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 3 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 9989.7778 | ООО"СИТИ" | 7840100451 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
213 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2023 | 20.03.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 22643.51 | ООО "УНР" | 7810788368 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
214 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2023 | 20.03.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 22643.51 | ООО "УНР" | 7810788368 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
215 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 секц 1,2,3 | Жилой корпус | МКД | 20.11.2023 | 01.05.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 13586.106 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 | 0 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811619651': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811619651': ''} | Согласовано | 7816009963 | [7816009963: ООО "СК МТО ГРУПП", 14.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-14 | 2023-12-14 14:56 | 100 | planning_by_alternative_contractors
216 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 20.11.2023 | 01.05.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 9057.404 | ООО "Строймастер" | 7810521406 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
217 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 20.11.2023 | 01.05.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5184 | ООО "СтройМастер" | 7810521406 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
218 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 30.12.2023 | 13.02.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 29597.34 | ООО "УНР" | 7810788368 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
219 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | Паркинг 7 (2 этап) | Надземный паркинг | Паркинг | 25.10.2023 | 15.04.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 8605 | ООО "СК ГЛОБАЛ" | 4706047826 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
220 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 30.09.2023 | 16.02.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 9451.5 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
221 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 30.09.2023 | 16.02.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 9451.5 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
222 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 30.09.2023 | 16.02.2024 | Кладка стен и перегородок | 3 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 12602 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 |  | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
223 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 03.12.2023 | 06.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 31505 | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" | 7811358061 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
224 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) 15,16,17,18(с 1-6эт.)секц | Жилой корпус | МКД | 01.05.2023 | 03.01.2024 | Монолит | 1 | ['01.01.2024'] | 8318 | ООО "СК Горизонт" | 7813652189 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
225 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) (11-14 секц) | Жилой корпус | МКД | 01.05.2023 | 03.01.2024 | Монолит | 2 | ['01.01.2024'] | 8318 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
226 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) секц 18( с7-11эт+сб жб) | Жилой корпус | МКД | 01.05.2023 | 03.01.2024 | Монолит | 3 | ['01.01.2024'] | 8318 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "МИР" (7810373780) | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802939736': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802939736': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
227 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 08.09.2023 | 07.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 16636.6667 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 |  | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
228 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) (11-14 секц) | Жилой корпус | МКД | 08.09.2023 | 07.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 8318.3333 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
| СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 29.01.2023 | 31.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 24955 | ООО Артель Инжиниринг | 7838447030 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
230 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-01-01 | Жилой корпус | МКД | 15.09.2023 | 04.02.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 21580.4 | ООО "Строительный трест №28" | 7806311854 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
231 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-02-01 | Жилой корпус | МКД | 15.09.2023 | 04.02.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 9194.4 | ООО "Строительный трест №28" | 7806311854 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
232 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-03-01 | Жилой корпус | МКД | 15.09.2023 | 04.02.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 18066.4 | ООО "Строительный трест №28" | 7806311854 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
233 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 1 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 01.11.2023 | 29.08.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 22340.34 | ООО "Эльбрус" | 7814454503 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
234 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 01.11.2023 | 29.08.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 27936.47 | ООО "Эльбрус" | 7814454503 |  | ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО «ПИК» (7810915376), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
235 | СПБ | Песочный | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 01.07.2023 | 13.02.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 6554 | ООО "СК МТО ГРУПП" | 7816009963 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
236 | СПБ | Песочный | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Паркинг подземный | Паркинг | 03.09.2023 | 06.02.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 13108 | ООО "Регард" | 7839072672 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
237 | СПБ | Песочный | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 08.11.2023 | 01.04.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 13108 | ООО "ТМС" | 7801629643 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
238 | СПБ | Песочный | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг СО, ХГВС, К1 секц 5,6,7 | Жилой корпус | МКД | 08.10.2023 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 6554 |  |  |  | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения
238 | СПБ | Песочный | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 08.10.2023 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 6554 | ООО "АНТАРЕС" | 7816300308 |  | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
239 | СПБ | Песочный | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 01.12.2023 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 13108 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
235 | СПБ | Песочный | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 01.07.2023 | 13.02.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 6554 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810521406': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810521406': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
240 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг секц 5,6 | Жилой корпус | МКД | 22.07.2023 | 18.01.2024 | Кладка стен и перегородок | 3 | ['01.01.2024'] | 4306.1667 | ООО "НЕВА | 7805316137 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
242 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 08.10.2023 | 06.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 12918.5 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
243 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 08.12.2023 | 15.04.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 12918.5 | ООО "ТМС" | 7801629643 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
244 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 08.10.2023 | 29.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 12918.5 | ООО "Вирко" | 7804689150 |  | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
245 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у. ЖД | Жилой корпус | МКД | 08.10.2023 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 12918.5 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
246 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг секц.3,4 | Жилой корпус | МКД | 22.07.2023 | 18.01.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024'] | 4306.1667 | ООО«Брикстрой» | 7802691958 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО«Брикстрой» (7802691958) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802691958': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802691958': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
247 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг секц.1,2 | Жилой корпус | МКД | 22.07.2023 | 18.01.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024'] | 4306.17 | ООО ПСМК Альянс | 5047265957 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО ПСМК Альянс (5047265957) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047265957': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047265957': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
249 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) секц.1.3 | Жилой корпус | МКД | 03.01.2024 | 17.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2309.4333 | ООО "Брикстрой" | 7802691958 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
252 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 03.01.2024 | 31.03.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 6928.3 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-14
253 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у Подземный паркинг | Паркинг | МКД | 08.10.2023 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 1350 | ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" | 5507216937 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5507216937': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5507216937': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
254 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 06.02.2024 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 6928.3 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
255 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 03.01.2024 | 31.03.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2942.7 | ООО "Брикстрой" | 7802691958 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
257 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 16.12.2023 | 30.04.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 2942.7 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-14
258 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 08.12.2023 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 2942.7 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
259 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 03.01.2024 | 31.03.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 3095.9 | ООО "Брикстрой" | 7802691958 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
261 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 16.12.2023 | 30.04.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3095.9 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-14
262 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 08.12.2023 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3095.9 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
263 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) секц.1.1,1.2 | Жилой корпус | МКД | 08.10.2023 | 01.01.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024'] | 4618.8667 | ООО "Перспектива Плюс" | 7802472360 | 0 | ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7802472360': 'Все проверки пройдены'} | {'7802472360': ''} | Согласовано | 7814627650.102 | [7814627650: ООО "ИНТАЛИЯ", 28.12.2023, Менеджерское решение];[1020015180: ООО Малорита, 12.01.2024, Отказ проектной команды] | 2024-01-11 | 2024-01-12 09:47 | 100 | planning_by_alternative_contractors
264 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 08.09.2023 | 10.02.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 3095.9 | ООО«Брикстрой» | 7802691958 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО«Брикстрой» (7802691958) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802691958': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802691958': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
265 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 08.09.2023 | 10.02.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 2942.7 | ООО«Брикстрой» | 7802691958 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО«Брикстрой» (7802691958) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802691958': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802691958': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
266 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 08.11.2023 | 02.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 3397.3 | ООО "СК МТО ГРУПП" | 7816009963 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7816009963': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7816009963': ''} | Согласовано | 7802691958 | [7802691958: ООО "Брикстрой", 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
267 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 23.01.2024 | 05.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3397.3 | ООО "Регард" | 7839072672 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
269 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 19.01.2024 | 19.04.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3397.3 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-14
270 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 07.01.2024 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3397.3 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
271 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 08.12.2023 | 22.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 3528.5 | ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" | 7814831511 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7814831511': 'Все проверки пройдены'} | {'7814831511': ''} | Согласовано | 7802691958.7816 | [7802691958: ООО "Брикстрой", 17.11.2023, Менеджерское решение];[7816009963: ООО "СК МТО ГРУПП", 19.12.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-19 | 2023-12-19 14:10 | 100 | planning_by_alternative_contractors
272 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 15.12.2023 | 23.02.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 3528.5 | ООО "Регард" | 7839072672 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
274 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 03.02.2024 | 21.05.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 3528.5 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-14
275 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 09.02.2024 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3528.5 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
276 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 15.06.2023 | 01.02.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 13849.6 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "МИР" (7810373780) | ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810521406': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810521406': ''} | Согласовано | 7806292376 | [7806292376: ООО "КАПИТАЛСТРОЙ", 13.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
277 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 11.01.2024 | 13.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 13849.6 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7804612310 | [7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 12.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 2024-01-12 09:47 | 100 | planning_by_period
278 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 19.01.2024 | 27.04.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 13849.6 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" | 7813646259 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7813646259': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7813646259': ''} | Согласовано | 7804612310 | [7813646259: ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 14.12.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-14 | 2023-12-14 15:50 | 100 | planning_by_alternative_contractors
280 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 09.02.2024 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 6924.8 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 7801337270 | [7801337270: ООО "ЭКР Система", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
| СПБ | Песочный | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) 7.1 | Жилой корпус | МКД | 01.12.2023 | 15.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 3462.4 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810521406': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810521406': ''} |  |  |  |  | 2023-12-28 17:43 | 100 | planning_by_alternative_contractors
281 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) 7.2,7.3,74 | Жилой корпус | МКД | 01.12.2023 | 15.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 10387.2 | ООО СК ОЛИМП | 7806295546 | 0 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО СК ОЛИМП (7806295546) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7806295546': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7806295546': ''} | Согласовано | 7814736160 | [7814736160: ООО "КВ Строй-2", 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
282 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 01.12.2023 | 05.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 9042.6 | ООО ПСМК Альянс | 5047265957 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО ПСМК Альянс (5047265957) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047265957': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047265957': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
283 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 11.01.2024 | 13.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 9042.6 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
284 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 19.01.2024 | 27.04.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 9042.6 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" | 7813646259 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7813646259': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7813646259': ''} | Согласовано | 7804612310 | [7813646259: ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 14.12.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-14 | 2023-12-14 15:50 | 100 | planning_by_alternative_contractors
286 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 09.02.2024 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 9042.6 | ООО Стройинвестинжиниринг | 7802897437 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) | ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802897437': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802897437': ''} | Согласовано | 7816300308.7804 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7804537013: ООО "ЭСИ", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
287 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 22.10.2023 | 05.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 9042.6 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7814763220': 'Все проверки пройдены'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 7810691006 | [7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 19.12.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-19 | 2023-12-19 14:10 | 100 | planning_by_alternative_contractors
288 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 08.12.2023 | 06.02.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 9042.6 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
289 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 20.01.2024 | 28.03.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 9042.6 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" | 7813646259 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7813646259': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7813646259': ''} | Согласовано | 7804612310 | [7813646259: ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 14.12.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-14 | 2023-12-14 15:50 | 100 | planning_by_alternative_contractors
291 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 06.02.2024 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 7054.5 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_period
292 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 22.10.2023 | 05.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2533.2 | ООО "СтройМастер" | 7810521406 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
293 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 08.12.2023 | 06.02.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 2533.2 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
294 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 20.01.2024 | 28.03.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2533.2 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" | 7813646259 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7813646259': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7813646259': ''} | Согласовано | 7804612310 | [7813646259: ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 14.12.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-14 | 2023-12-14 15:50 | 100 | planning_by_alternative_contractors
296 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 06.02.2024 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 2533.2 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_period
297 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 4.1 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 08.10.2023 | 11.01.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024'] | 7029.6 | ООО "ПСК Арко" | 7804596474 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804596474': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804596474': ''} | Согласовано | 7802691958 | [7802691958: ООО "Брикстрой", 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
298 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 09.01.2024 | 11.03.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 7029.6 | ООО "Регард" | 7839072672 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
300 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 23.12.2023 | 10.04.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 7029.6 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-14
301 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 03.01.2024 | 29.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 7029.6 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
302 | СПБ | Славянка | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 15.05.2023 | 14.01.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2024'] | 18021 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ПИК" (7814763220), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-12
303 | СПБ | Славянка | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 15.05.2023 | 14.01.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2024'] | 18021 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ПИК" (7814763220), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
304 | СПБ | Славянка | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 01.04.2023 | 25.01.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 | ['01.01.2024'] | 18021 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
305 | СПБ | Славянка | 5 | 76 + Подземный паркинг- секц 1 и 4 | Жилой корпус | МКД | 01.04.2023 | 25.01.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 | ['01.01.2024'] | 18021 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
306 | СПБ | Славянка | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 26.06.2023 | 19.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 9010.5 | ООО "СК ГЛОБАЛ" | 4706047826 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СКБ" (7810913650), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
307 | СПБ | Славянка | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 26.06.2023 | 19.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 9010.5 | ООО "ПРОМИКС" | 7810679680 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СКБ" (7810913650), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
308 | СПБ | Славянка | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 26.06.2023 | 19.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 3 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 9010.5 | ООО "КОР СТРОЙ" | 7816723889 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СКБ" (7810913650), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
309 | СПБ | Славянка | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 26.06.2023 | 19.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 4 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 9010.5 | ООО"СИТИ" | 7840100451 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО " СК Петроград" (7811556391), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СКБ" (7810913650), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
310 | СПБ | Славянка | 5 | ГОО на 825 мест (33 зу.) | ГОО | СОШ | 15.03.2023 | 22.01.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024'] | 14280 | ООО "ТК" | 7806374445 |  | ООО "АльянсСтрой" (7814741900), ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971), ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "ТК" (7806374445), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО "Компакт" (7807029970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
311 | СПБ | Славянка | 5 | ГОО на 825 мест (33 зу.) | ГОО | СОШ | 22.02.2023 | 13.01.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024'] | 14280 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
312 | СПБ | Славянка | 5 | ГОО на 825 мест (33 зу.) | ГОО | СОШ | 22.04.2023 | 28.01.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024'] | 14280 | ООО"СИТИ" | 7840100451 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
313 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.2 | Жилой корпус | МКД | 15.11.2023 | 21.08.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 18469 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" | 4703150864 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "МИР" (7810373780) | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'4703150864': 'Все проверки пройдены'} | {'4703150864': ''} | Согласовано | 7814454503 | [7814454503: ООО "Эльбрус", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
314 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.3 | Жилой корпус | МКД | 15.11.2023 | 21.08.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 4744 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" | 4703150864 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "МИР" (7810373780) | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'4703150864': 'Назначен менеджерским решением'} | {'4703150864': ''} | Согласовано | 7814454503.7804 | [7814454503: ООО "Эльбрус", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7804596474: ООО "ПСК Арко", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
315 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 07.01.2024 | 13.07.2024 | Кровля | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 12477.5 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
316 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 07.01.2024 | 13.07.2024 | Кровля | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 12477.5 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680 |  | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
317 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 22.02.2024 | 31.07.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 24955 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7804612310 | [7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
318 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 29.01.2023 | 31.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 24955 | ООО Артель Инжиниринг | 7838447030 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
319 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 15.05.2024 | 31.07.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 31505 | ООО "ТМС" | 7801629643 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
320 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 01.03.2024 | 28.02.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 31505 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" | 7811573012 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-14
321 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 15.02.2024 | 28.02.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 31505 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" | 7811573012 |  | ООО "АНТАРЕС" (7816300308), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-14
322 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | Паркинг 7 (2 этап) | Надземный паркинг | Паркинг | 25.05.2024 | 28.02.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8605 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.2 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик |  |  | Согласовано | 7838447030 | [7838447030: ООО Артель Инжиниринг, 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:20 | 100 | planning_by_location
323 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 1 | Паркинг 7 (2 этап) | Надземный паркинг | Паркинг | 15.05.2024 | 28.02.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8605 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.2 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик |  |  | Согласовано | 7838447030 | [7838447030: ООО Артель Инжиниринг, 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:20 | 100 | planning_by_location
324 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-01-01 | Жилой корпус | МКД | 15.01.2024 | 31.08.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 21580.4 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
326 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-01-01 | Жилой корпус | МКД | 22.04.2024 | 15.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 21580.4 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 | 0 | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7810691006': 'Все проверки пройдены'} | {'7810691006': ''} | Согласовано | 7810689991 | [7810689991: ООО "РегионСтройСити" (ООО "РСС"), 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
327 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-01-01 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 01.08.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21580.4 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
328 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-01-01 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 01.08.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21580.4 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
329 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-02-01 | Жилой корпус | МКД | 15.01.2024 | 31.08.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 9194.4 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
331 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-02-01 | Жилой корпус | МКД | 22.04.2024 | 15.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 9194.4 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7810691006': 'Все проверки пройдены'} | {'7810691006': ''} | Согласовано | 7810689991 | [7810689991: ООО "РегионСтройСити" (ООО "РСС"), 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
332 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-02-01 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 01.08.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9194.4 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-12
333 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-02-01 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 01.08.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9194.4 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-12
334 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-03-01 | Жилой корпус | МКД | 15.01.2024 | 31.08.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 18066.4 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "МИР" (7810373780) | ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810521406': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810521406': ''} | Согласовано | 7802002333 | [7802002333: ООО "ИТС СЗ", 25.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-26 | 2023-12-25 17:51 | 100 | planning_by_alternative_contractors
336 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-03-01 | Жилой корпус | МКД | 22.04.2024 | 15.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 18066.4 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО«Брикстрой» (7802691958) | ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810521406': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810521406': ''} | Согласовано | 7810689991,7810691006,7804596474 | [7810689991: ООО "РегионСтройСити" (ООО "РСС"), 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 05.12.2023, Отказ подрядчика];[7804596474: ООО "ПСК Арко", 25.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-26 | 2023-12-25 17:51 | 100 | planning_by_alternative_contractors
337 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-03-01 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 01.08.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18066 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) | ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7801337270': 'Все проверки пройдены'} | {'7801337270': ''} | Согласовано | 7804537013 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
338 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 1 | 2024-03-01 | Жилой корпус | МКД | 01.07.2024 | 01.08.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18066 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 7804537013 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
339 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-01-02 | Жилой корпус | МКД | 08.01.2024 | 29.05.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 13132 | ООО "УНР" | 7810788368 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
340 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-01-02 | Жилой корпус | МКД | 09.05.2024 | 24.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13132 | ООО "ПСК Арко" | 7804596474 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) | ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7804596474': 'Все проверки пройдены'} | {'7804596474': ''} | Согласовано | 7813652189 | [7813652189: ООО "СК Горизонт", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
341 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-01-02 | Жилой корпус | МКД | 15.08.2024 | 07.02.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13132 | ООО "ПСК Арко" | 7804596474 | 0 | ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО«Брикстрой» (7802691958) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Согласовано | 7802939736 | [7802939736: ООО "СК"Новый Дом", 27.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_location
342 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-02-02 | Жилой корпус | МКД | 08.01.2024 | 29.05.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 8558 | ООО "УНР" | 7810788368 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
343 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-02-02 | Жилой корпус | МКД | 09.05.2024 | 24.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8558 | ООО "А.С.П." | 7816559822 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
344 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-02-02 | Жилой корпус | МКД | 15.08.2024 | 07.02.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8558 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
345 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-03-02 | Жилой корпус | МКД | 08.01.2024 | 29.05.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 17488 | ООО "УНР" | 7810788368 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
346 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-03-02 | Жилой корпус | МКД | 09.05.2024 | 24.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17488 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) | ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7810521406': 'Все проверки пройдены'} | {'7810521406': ''} | Согласовано | 7813652189 | [7813652189: ООО "СК Горизонт", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
347 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-03-02 | Жилой корпус | МКД | 15.08.2024 | 07.02.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17488 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО«Брикстрой» (7802691958) | ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810521406': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810521406': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
348 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-04-02 | Жилой корпус | МКД | 08.01.2024 | 29.05.2024 | свайное основание | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 9066 | ООО "УНР" | 7810788368 |  | ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
349 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-04-02 | Жилой корпус | МКД | 09.05.2024 | 24.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9066 | ООО "ПСК Арко" | 7804596474 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
350 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | 2 | 2024-04-02 | Жилой корпус | МКД | 15.08.2024 | 07.02.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9066 | ООО "ПСК Арко" | 7804596474 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
351 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.2 | Жилой корпус | МКД | 26.01.2024 | 12.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 18469 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" | 4703150864 | 0 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'4703150864': 'Назначен менеджерским решением'} | {'4703150864': ''} |  | 7814454503.7803 | [7814454503: ООО "Эльбрус", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[4703150864: ООО "СТРОЙКОМФОРТ", 07.12.2023, Отказ подрядчика];[7802939736: ООО "СК"Новый Дом", 25.12.2023, Менеджерское решение] |  | 2023-12-25 17:51 | 100 | planning_by_alternative_contractors
352 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.2 | Жилой корпус | МКД | 13.07.2024 | 10.12.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18469 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} | Согласовано | 7839125941 | [7839125941: ООО "АКВАПРОТЕКТ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
353 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.2 | Жилой корпус | МКД | 13.05.2024 | 28.05.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18469 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) | ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801337270': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801337270': ''} | Согласовано | 7804537013 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
354 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.2 | Жилой корпус | МКД | 13.05.2024 | 28.05.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18469 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 7802897437 | [7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
355 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.2 | Жилой корпус | МКД | 15.05.2024 | 28.05.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18469 | ООО "ПРОМИКС" | 7810679680 | 0 | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7840100451 | [7840100451: ООО"СИТИ", 28.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-28 17:43 | 100 | planning_by_location
356 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.3 | Жилой корпус | МКД | 26.01.2024 | 12.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 4744 |  |  |  | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864) |  |  | Менеджерское решение некорректно | {'4703150864': 'Отказ'} | {'4703150864': None} |  | 4703150864.7814 | [7814454503: ООО "Эльбрус", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[4703150864: ООО "СТРОЙКОМФОРТ", 07.12.2023, Отказ подрядчика];[7814454503: ООО "ЭЛЬБРУС", 12.01.2024, Менеджерское решение] |  | 2024-01-12 09:47 | 100 | planning_by_alternative_contractors
357 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.3 | Жилой корпус | МКД | 13.07.2024 | 10.12.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4744 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} | Согласовано | 7839125941 | [7839125941: ООО "АКВАПРОТЕКТ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
358 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.3 | Жилой корпус | МКД | 13.05.2024 | 28.05.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4744 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
359 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.3 | Жилой корпус | МКД | 13.05.2024 | 28.05.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4744 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 7811573012.7803 | [7811573012: ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7802897437: ООО Стройинвестинжиниринг, 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
360 | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | 4 | корпус 7.3 | Жилой корпус | МКД | 15.05.2024 | 28.05.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4744 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7840100451 | [7840100451: ООО"СИТИ", 28.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-28 17:43 | 100 | planning_by_location
361 | СПБ | Песочный | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 01.05.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 13108 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
362 | СПБ | Песочный | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 01.04.2024 | 29.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 13108 | ООО "СК МЕГАПОЛИС" | 7802644940 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
363 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 01.05.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 12918.5 | ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" | 5507216937 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5507216937': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5507216937': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
364 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 2942.7 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
365 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3095.9 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
366 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 6928.3 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
367 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 7029.6 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
368 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3397.3 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
369 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3528.5 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
370 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 13849.6 | ООО "ПИК" | 7814763220 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ПИК" (7814763220) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814763220': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814763220': ''} | Согласовано | 7804537013.7816 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7816300308: ООО "АНТАРЕС", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
371 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 9042.6 | ООО Стройинвестинжиниринг | 7802897437 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802897437': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802897437': ''} | Согласовано | 7816300308.7801 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7801337270: ООО "ЭКР СИСТЕМА", 27.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-27 13:34 | 100 | planning_by_alternative_contractors
372 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 9042.6 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804537013': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804537013': ''} | Согласовано |  | [7801337270: ООО "ЭКР СИСТЕМА", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7804537013: ООО "ЭСИ", 05.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
373 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 15.04.2024 | 29.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 2533.2 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Предложено менеджерское решение |  |  | Согласовано | 7816300308 | [7816300308: ООО "АНТАРЕС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_period
374 | СПБ | Песочный | 3 | Корпус 4.2 4.3 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 08.10.2023 | 11.01.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024'] | 7029.6 | ООО "РСС" | 7810689991 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "РСС" (7810689991) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810689991': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810689991': ''} | Согласовано | 7802691958 | [7802691958: ООО "Брикстрой", 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
375 | СПБ | Песочный | 3 | ГОО | ГОО | СОШ | 05.01.2024 | 02.04.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 15360 | ООО "ПСК Арко" | 7804596474 | 0 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804596474': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804596474': ''} | Согласовано | 7810521406.7816 | [7810521406: ООО "СТРОЙМАСТЕР", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7816009963: ООО "СК МТО ГРУПП", 21.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-26 | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_alternative_contractors
376 | СПБ | Песочный | 3 | ГОО | ГОО | СОШ | 20.02.2024 | 20.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 15360 | ООО "РЕГАРД" | 7839072672 | 0 | ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО «ХСХ» (7806590799), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "АМ ГРУПП" (7802702832), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651), ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7810521406 | [7810521406: ООО "СТРОЙМАСТЕР", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_period
377 | СПБ | Песочный | 3 | ГОО | ГОО | СОШ | 05.04.2024 | 20.05.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024'] | 15360 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} |  | 7839125941,7804612310,7813646259 | [7839125941: ООО "АКВАПРОТЕКТ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 14.12.2023, Менеджерское решение];[7813646259: ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ", 21.12.2023, Менеджерское решение] |  | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_alternative_contractors
378 | СПБ | Песочный | 3 | ГОО | ГОО | СОШ | 22.04.2024 | 25.10.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 15360 | ООО "ПСК Арко" | 7804596474 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) | ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804596474': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804596474': ''} | Согласовано | 7816633402.7804 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 05.12.2023, Менеджерское решение];[7816633402: ООО СТБ, 14.12.2023, Менеджерское решение];[7804537013: ООО "ЭСИ", 21.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-26 | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_alternative_contractors
379 | СПБ | Песочный | 3 | ГОО | ГОО | СОШ | 24.02.2024 | 09.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 15360 | ООО "ПСК Арко" | 7804596474 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) | ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7804596474': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7804596474': ''} | Согласовано | 7804537013 | [7804537013: ООО "ЭСИ", 05.12.2023, Менеджерское решение];[7804537013: ООО "ЭСИ", 21.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-26 | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_alternative_contractors
380 | СПБ | Песочный | 3 | ГОО | ГОО | СОШ | 20.04.2024 | 26.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 15360 | ООО "СИТИ" | 7840100451 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) | ООО "СИТИ" (7840100451) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840100451': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840100451': ''} | Согласовано | 9721090617 | [9721090617: ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ", 17.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-11-21 | 2023-11-17 16:23 | 100 | planning_by_alternative_contractors
381 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 10.01.2024 | 01.03.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22643.51 | ООО "Маглайн" | 7811639104 |  | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ПСК Арко" (7804596474) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано
382 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 10.01.2024 | 01.03.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22643.51 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
383 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 01.05.2024 | 01.03.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22643.51 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959 | 3.2 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7816229863 | [7816229863: ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_location
384 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 01.05.2024 | 01.03.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22643.51 | ООО"СИТИ" | 7840100451 |  | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
385 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 01.04.2024 | 01.11.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 22643.51 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
386 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 10.01.2024 | 01.03.2025 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5184 | ООО "Маглайн" | 7811639104 |  | ООО "ВИРКО" (7804689150), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "344 УСМР" (7802697893), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СтройИнновация" (7810490518), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "Прогресс" (7820066562) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано
387 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 10.01.2024 | 01.03.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5184 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
388 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 01.05.2024 | 01.03.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5184 | ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 7816229863 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7816229863': 'Все проверки пройдены'} | {'7816229863': ''} |  | 7814763220 | [7814763220: ООО "ПИК", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
389 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | уч. 4 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 01.05.2024 | 01.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 5184 | ООО"СИТИ" | 7840100451 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
390 | СПБ | ЛАВРИКИ | 2 | уч. 5 | Жилой корпус | МКД | 05.12.2024 | 25.08.2025 | Монолит | 1 | ['01.12.2024'] | 8892.845 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780), ООО "УНР" (7810788368) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
391 | СПБ | ЛАВРИКИ | 2 | уч. 5 | Жилой корпус | МКД | 05.12.2024 | 25.08.2025 | Монолит | 2 | ['01.12.2024'] | 8892.845 | ООО "УНР" | 7810788368 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780), ООО "УНР" (7810788368) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
392 | СПБ | ЛАВРИКИ | 2 | уч. 5 (паркинг) | Паркинг | Паркинг | 05.12.2024 | 04.04.2025 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 5184 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780), ООО "УНР" (7810788368) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
393 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 31.03.2024 | 09.12.2024 | Монолит | 1 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 14798.67 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) | ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810521406': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810521406': ''} | Согласовано | 7805316137 | [7805316137: ООО "НЕВА", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
394 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 31.03.2024 | 09.12.2024 | Монолит | 2 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 14798.67 | ООО "ЭЛЬБРУС" | 7814454503 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7810691006 | [7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
395 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 19.08.2024 | 18.01.2025 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19731.56 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО«Брикстрой» (7802691958) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Согласовано | 7810691006 | [7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_period
396 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 секц 1-3 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 19.08.2024 | 18.01.2025 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9865.78 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 |  | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
397 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 30.11.2024 | 02.07.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 29597.34 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
398 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 09.09.2024 | 01.03.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29597.34 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
399 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 30.12.2024 | 20.12.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 29597.34 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_location
400 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 30.12.2024 | 20.12.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.12.2024'] | 14798.67 | ООО"СИТИ" | 7840100451 |  | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
401 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 30.12.2024 | 20.12.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.12.2024'] | 14798.67 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7810679680 | [7810679680: ООО "ПРОМИКС", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-07 21:24 | 100 | planning_by_location
402 | СПБ | ЛАВРИКИ | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 30.12.2024 | 20.12.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 29597.34 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
403 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-01-01 | оч.1.1.1 (к.1) секц 1,2,3 | Жилой корпус | МКД | 20.01.2024 | 02.11.2024 | Монолит | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 19303.896 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
404 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-01-01 | оч.1.1.1 (к.1) секц4,5 | Жилой корпус | МКД | 20.01.2024 | 02.11.2024 | Монолит | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 12869.264 | ООО "СК ГЛОБАЛ" | 4706047826 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
405 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2001-01-01 | оч.1.1.1 (к.1) | Жилой корпус | МКД | 22.04.2024 | 02.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 32173.16 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 | 0 | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7811619651': 'Все проверки пройдены'} | {'7811619651': ''} | Согласовано | 7814454503 | [7814454503: ООО "Эльбрус", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
406 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2002-01-01 | оч.1.2 | Жилой корпус | МКД | 01.06.2024 | 04.06.2025 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 12530 | ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" | 7814753694 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) | ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7814753694': 'Все проверки пройдены'} | {'7814753694': ''} |  | 7810521406 | [7810521406: ООО "СтройМастер", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
407 | СПБ | ТАЛЛИНСКОЕ | 2002-01-01 | оч.1.2 | Жилой корпус | МКД | 22.11.2024 | 04.07.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 12530 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 | 0 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811619651': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811619651': ''} | Согласовано | 7810521406 | [7810521406: ООО "СтройМастер", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
408 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 31 | Жилой корпус | МКД | 01.10.2024 | 31.10.2024 | свайное основание | 0 | ['01.10.2024'] | 17612.71 | ООО "Вертикаль" | 7810855374 |  | ООО "УНР" (7810788368), ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано
409 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 31 | Жилой корпус | МКД | 12.11.2024 | 11.05.2025 | Монолит | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 17612.71 | ООО "А.С.П." | 7816559822 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
410 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 33 | Жилой корпус | МКД | 19.06.2024 | 12.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20837.72 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «СК Горизонт» (7813652189) | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7810691006': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7810691006': ''} |  | 7802002333 | [7802002333: ООО "ИТС СЗ", 12.01.2024, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2024-01-12 09:47 | 100 | planning_by_alternative_contractors
411 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 33 | Жилой корпус | МКД | 03.09.2024 | 31.01.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20837.72 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 | 0 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_period
412 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | 37 | Жилой корпус | МКД | 01.10.2024 | 31.10.2024 | свайное основание | 0 | ['01.10.2024'] | 21905.67 | ООО "Вертикаль" | 7810855374 |  | ООО "УНР" (7810788368), ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
413 | СПБ | ЛАВРИКИ | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 11.03.2024 | 09.06.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 3150 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360), ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7810691006 | [7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_period
414 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | Наземный паркинг (5 оч.) | Паркинг | Паркинг | 20.10.2024 | 19.11.2024 | свайное основание | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024'] | 15000 | ООО "Вертикаль" | 7810855374 |  | ООО "УНР" (7810788368), ООО "ГОРОД" (7807115228), ООО "Вектор" (7842159676), ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
415 | СПБ | Красный Кирпичник | 5 | Наземный паркинг (5 оч.) | Паркинг | Паркинг | 03.12.2024 | 01.06.2025 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 15000 |  |  |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
416 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 1 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 27.06.2024 | 30.07.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22340.34 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801337270': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801337270': ''} | Согласовано | 7808041152 | [7808041152: АО «Каверион Рус», 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
417 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 1 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 27.06.2024 | 30.07.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22340.34 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 7808041152 | [7808041152: АО «Каверион Рус», 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
418 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 27.06.2024 | 30.07.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 27936.47 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801337270': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801337270': ''} | Согласовано | 7808041152 | [7808041152: АО «Каверион Рус», 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-12-05 18:29 | 100 | planning_by_alternative_contractors
419 | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | 1 | Корпус 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 27.06.2024 | 30.07.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 27936.47 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 7808041152 | [7808041152: АО «Каверион Рус», 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
420 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 4 | Жилой корпус | МКД | 06.04.2024 | 28.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 11765.67 | ООО "ЭЛЬБРУС" | 7814454503 | 0 | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7813652189.7811 | [7813652189: ООО "СК Горизонт", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_period
421 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 4 | Жилой корпус | МКД | 30.06.2024 | 27.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 11765.67 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651 | 0 | ООО "ПСК Арко" (7804596474), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО«Брикстрой» (7802691958) | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7811619651': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7811619651': ''} | Согласовано | 7816009963 | [7816009963: ООО "СК МТО ГРУПП", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
422 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 4 | Жилой корпус | МКД | 02.09.2024 | 19.06.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 1 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5882.835 | ООО "ТМС" | 7801629643 |  | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
423 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 4 | Жилой корпус | МКД | 02.09.2024 | 19.06.2025 | металлоконструкции здания (черный) | 2 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5882.835 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ подрядчика |  |  | Отказ подрядчика (перепланировано) | 7804612310 | [7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 05.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 2023-12-05 18:30 | 100 | planning_by_location
424 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 4 | Жилой корпус | МКД | 18.09.2024 | 16.08.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11765.67 | ООО Артель Инжиниринг | 7838447030 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО Артель Инжиниринг (7838447030) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7838447030': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7838447030': ''} | Согласовано | 7734377959 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
425 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 4 | Жилой корпус | МКД | 29.08.2024 | 16.08.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11765.67 | ООО Артель Инжиниринг | 7838447030 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО Артель Инжиниринг (7838447030) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7838447030': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7838447030': ''} | Согласовано | 4703164320 | [4703164320: ООО "ИК "Альянс", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
426 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 8.1 | Жилой корпус | МКД | 05.10.2024 | 29.05.2025 | Монолит | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21546.645 | ООО "А.С.П." | 7816559822 | 0 | ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО «ПИК» (7810915376), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007) | ООО "А.С.П." (7816559822) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7816559822': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7816559822': ''} | Согласовано | 7813652189 | [7813652189: ООО "СК Горизонт", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
427 | СПБ | ЛАГОЛОВО | 2 | Корпус 8.2 | Жилой корпус | МКД | 05.10.2024 | 29.05.2025 | Монолит | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 28728.86 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 | 0 | ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО «ПИК» (7810915376), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007) | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7802939736': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7802939736': ''} | Согласовано | 7813652189 | [7813652189: ООО "СК Горизонт", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
428 | СПБ | Песочный | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 01.04.2024 | 29.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 12918.5 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7806537805': 'Все проверки пройдены'} | {'7806537805': ''} | Согласовано | 9721090617 | [9721090617: ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
429 | СПБ | Песочный | 3 | ДОО 110 мест | ДОО | ДОУ | 28.06.2024 | 17.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 1850 | ООО "СК МТО ГРУПП" | 7816009963 |  | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) |  |  |  | Подтверждено проектной командой
430 | СПБ | Песочный | 3 | ДОО 110 мест | ДОО | ДОУ | 11.10.2024 | 11.10.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.10.2024'] | 1850 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} |  | 7810373780 | [7810373780: ООО «МИР», 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 2023-12-14 14:56 | 100 | planning_by_alternative_contractors
431 | СПБ | Песочный | 3 | ДОО 110 мест | ДОО | ДОУ | 15.06.2024 | 22.11.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024'] | 1850 | ООО СТБ | 7816633402 |  | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "ПИК" (7814763220), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО СТБ (7816633402) |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
432 | СПБ | Песочный | 3 | ДОО 110 мест | ДОО | ДОУ | 25.05.2024 | 22.11.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024'] | 1850 | ООО СТБ | 7816633402 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ПИК" (7814763220), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО Артель Инжиниринг (7838447030), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО СТБ (7816633402) |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
433 | СПБ | Песочный | 3 | ДОО 110 мест | ДОО | ДОУ | 11.09.2024 | 11.09.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.09.2024'] | 1850 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805 | 0 | ООО Малорита (1020015180), ООО СТРОЙБЫТ (7810775009), ООО "РЕГИОН" (7813627143), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ЭКОПИК" (5032312442), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "А.С.П." (7816559822), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО СК Лидер (7814375266), ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889), ООО "СИТИ" (7840100451), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО"АВАНГАРД" (7814743760), ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  | Согласовано | 7728385430 | [7728385430: ООО "ОКСС", 09.11.2023, Отказ подрядчика] | 2023-12-12 | 2023-11-09 00:01 | 100 | planning_by_reserve
434 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (4 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 10.02.2024 | 31.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25511 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 |  | ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО «ПИК» (7810915376), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «СК Горизонт» (7813652189) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
435 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (4 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 13.05.2024 | 30.01.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25511 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 |  | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
436 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (21 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 10.09.2024 | 10.09.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.09.2024'] | 25353 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
437 | СПБ | Славянка | 7 | 2 (30 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 10.09.2024 | 10.09.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.09.2024'] | 18201 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
438 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (4 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 10.09.2024 | 10.09.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.09.2024'] | 25511 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
439 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (4 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 11.08.2024 | 01.03.2026 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25511 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801333519': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801333519': ''} | Согласовано | 6674108410.7816 | [6674108410: ООО "УралТЭМ", 09.11.2023, Отказ подрядчика];[7816229863: ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ", 13.11.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-12 | 2023-12-07 21:22 | 100 | planning_by_alternative_contractors
440 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (4 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 12.07.2024 | 01.03.2026 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25511 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
441 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (4 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 11.08.2024 | 01.12.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25511 | ООО"СИТИ" | 7840100451 |  | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-26
442 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (5 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 14.05.2024 | 04.04.2025 | Монолит | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25490 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 |  | ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО «ПИК» (7810915376), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «СК Горизонт» (7813652189) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
443 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (5 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 15.08.2024 | 04.05.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25490 | ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" | 7814831511 | 0 | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963) | ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814831511': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814831511': ''} | Согласовано | 7810691006.7815 | [7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 08.11.2023, Отказ проектной команды];[7814627650: ООО "ИНТАЛИЯ", 21.12.2023, Менеджерское решение] |  | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_alternative_contractors
444 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (5 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 28.11.2024 | 28.11.2024 | металлоконструкции здания (черный) | 0 | ['01.11.2024'] | 25490 | ООО "ТМС" | 7801629643 | 0 | ООО "МБС" (7805604110), ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045), ООО "ТМС" (7801629643), ООО "МИР" (7810373780), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406), ООО "РЕГАРД" (7839072672), ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "ТМС" (7801629643) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801629643': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801629643': ''} | Согласовано | 7804612310 | [7804612310: ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
445 | СПБ | Славянка | 7 | 2(30 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 11.08.2024 | 01.03.2026 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18201 | ООО "Авентин Инжиниринг" | 7801452160 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7801452160': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7801452160': ''} |  |  |  |  | 2023-11-13 19:19 | 100 | planning_by_alternative_contractors
446 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (21 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 11.08.2024 | 01.03.2026 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25353 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7804537013': 'Все проверки пройдены'} | {'7804537013': ''} | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
447 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (5 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 14.10.2024 | 25.12.2025 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25490 | ООО "Авентин Инжиниринг" | 7801452160 | 0 | ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519), ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "УралТЭМ" (6674108410), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (5902202276), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863), ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7801452160': 'Все проверки пройдены'} | {'7801452160': ''} |  | 7734377959 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
448 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (5 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 29.09.2024 | 25.11.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25490 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
449 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (5 зу. берег) | Жилой корпус | МКД | 29.10.2024 | 25.11.2025 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25490 | ООО"СИТИ" | 7840100451 |  | ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735), ООО "ПРОМИКС" (7810679680) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-26
450 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (6 зу. Берег) + Паркинг | Жилой корпус | МКД | 28.10.2024 | 10.11.2025 | Монолит | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29510 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
451 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (7 зу. Берег) + Паркинг | Жилой корпус | МКД | 28.10.2024 | 10.11.2025 | Монолит | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29510 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503), ООО "СИБИЗ" (7814466019) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
452 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (21 зу.) | Жилой корпус | МКД | 11.06.2024 | 07.05.2025 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25353 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 |  | ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО «ПИК» (7810915376), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО «СК Горизонт» (7813652189) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
453 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (21 зу.) | Жилой корпус | МКД | 07.09.2024 | 06.06.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 25353 | ООО "ИНТАЛИЯ" | 7814627650 | 0 | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) | ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814627650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814627650': ''} |  | 7810691006,7816009963,7814831511 | [7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 27.11.2023, Менеджерское решение];[7816009963: ООО "СК МТО ГРУПП", 19.12.2023, Отказ проектной команды];[7814831511: ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА", 21.12.2023, Менеджерское решение] | 2023-12-19 | 2023-12-21 15:55 | 100 | planning_by_alternative_contractors
454 | СПБ | Славянка | 6 | 1 (21 зу.) | Жилой корпус | МКД | 06.11.2024 | 02.03.2026 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 25353 | ООО "ЭСИ" | 7804537013 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7804537013': 'Все проверки пройдены'} | {'7804537013': ''} | Согласовано | 7734377959 | [7734377959: ООО "СПЕЦМОНТАЖ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
455 | СПБ | Славянка | 7 | 2 (30 зу.) | Жилой корпус | МКД | 11.06.2024 | 07.05.2025 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18201 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006 |  | ООО «ПИК» (7810915376), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007), ООО "Стройвэл" (7805370906), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО "ИТС СЗ" (7802002333), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "МИР" (7810373780) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
456 | СПБ | Славянка | 7 | 2 (30 зу.) | Жилой корпус | МКД | 07.09.2024 | 06.06.2025 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18201 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 | 0 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006), ООО«Брикстрой» (7802691958) | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) | ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650) |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7814627650': 'Отказ', '7802939736': 'Все проверки пройдены'} | {'7814627650': '', '7802939736': ''} | Согласовано | 7814627650 | [7814627650: ООО "Инталия", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
457 | СПБ | Славянка | 7 | 2 (30 зу.) | Жилой корпус | МКД | 06.11.2024 | 03.10.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 18201 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270 |  | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12
458 | СПБ | Славянка | 6 | ДОО на 190 мест (32 зу.) | ДОО | ДОУ | 18.07.2024 | 07.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 2900 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736 | 0 | ООО ПСМК Альянс (5047265957), ООО Малорита (1020015180), ООО «СК ДАЛИ» (7810752393), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864), ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963), ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180), ООО "РСС" (7810689991), СК МАКСИМУС ООО (7802831732), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376), ООО "Б-ГРУПП" (7841098251), ООО СК ПРИО (7842180318), ООО "ПИК" (7814763220), ООО«Брикстрой» (7802691958), ООО «СК Горизонт» (7813652189), ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КВ Строй-2 (7814736160), ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511), ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650), ООО "СИБИЗ" (7814466019), ООО "СК"Новый Дом" (7802939736), ООО СК ОЛИМП (7806295546), ООО "УНР" (7810788368), ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075), ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) | ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) | ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650) |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7814627650': 'Все проверки пройдены', '7802939736': 'Все проверки пройдены'} | {'7814627650': '', '7802939736': ''} | Согласовано | 7810691006 | [7810691006: ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ", 08.11.2023, Отказ проектной команды] | 2023-12-12 | 2023-11-08 23:59 | 100 | planning_by_alternative_contractors
459 | СПБ | Славянка | 6 | ДОО на 190 мест (32 зу.) | ДОО | ДОУ | 01.09.2024 | 30.01.2025 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 2900 | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270 | 0 | ООО МКС (7811746018), ООО "АНТАРЕС" (7816300308), ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365), ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490), ООО СТБ (7816633402), ООО "ПСК Арко" (7804596474), КАВЕРИОН РУС АО (7808041152), ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937), ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200), ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437), ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439), ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320), ООО "ЭСИ" (7804537013) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  | Согласовано |  |  | 2023-12-12 | 2023-10-30 13:53 | 100 | planning_by_reserve

## Список ИНН СПБ
Ключ | Организация | ИНН
ООО "РСС" (7810689991) | ООО "РСС" | 7810689991
ООО "СК МТО ГРУПП" (7816009963) | ООО "СК МТО ГРУПП" | 7816009963
ООО "ЭЛЬБРУС" (7814454503) | ООО "ЭЛЬБРУС" | 7814454503
ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" (7810691006) | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006
ООО ФИРМА ЭЛМОН (5321088447) | ООО ФИРМА ЭЛМОН | 5321088447
ООО«Брикстрой» (7802691958) | ООО«Брикстрой» | 7802691958
КВ Строй-2 (7814736160) | КВ Строй-2 | 7814736160
ООО "Б-ГРУПП" (7841098251) | ООО "Б-ГРУПП" | 7841098251
ООО "ИНТАЛИЯ" (7814627650) | ООО "ИНТАЛИЯ" | 7814627650
ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (7806292376) | ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" | 7806292376
ООО "НЕВА" (7805316137) | ООО "НЕВА" | 7805316137
ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" (7811619651) | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651
ООО "СИБИЗ" (7814466019) | ООО "СИБИЗ" | 7814466019
ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" (7820075180) | ООО "СИЛЬВЕР МОНТАЖ" | 7820075180
ООО "СК ГЛОБАЛ" (4706047826) | ООО "СК ГЛОБАЛ" | 4706047826
ООО "СК"Новый Дом" (7802939736) | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736
ООО "СТРОЙМАСТЕР" (7810521406) | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | 7810521406
ООО "УНР" (7810788368) | ООО "УНР" | 7810788368
ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» (7842523075) | ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» | 7842523075
ООО «СК Горизонт» (7813652189) | ООО «СК Горизонт» | 7813652189
ООО «СК ДАЛИ» (7810752393) | ООО «СК ДАЛИ» | 7810752393
ООО СК ПРИО (7842180318) | ООО СК ПРИО | 7842180318
СК МАКСИМУС ООО (7802831732) | СК МАКСИМУС ООО | 7802831732
ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" (7804612310) | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310
ООО "РЕГАРД" (7839072672) | ООО "РЕГАРД" | 7839072672
ООО "АМ ГРУПП" (7802702832) | ООО "АМ ГРУПП" | 7802702832
ООО "АНТ-КРОВЛЯ" (7811741323) | ООО "АНТ-КРОВЛЯ" | 7811741323
ООО "МОСТ-СПБ" (7811368045) | ООО "МОСТ-СПБ" | 7811368045
ООО "СК МЕГАПОЛИС" (7802644940) | ООО "СК МЕГАПОЛИС" | 7802644940
ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" (7811358061) | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" | 7811358061
ООО «ХСХ» (7806590799) | ООО «ХСХ» | 7806590799
ООО Атерра-Строй (7813653680) | ООО Атерра-Строй | 7813653680
ООО "ТМС" (7801629643) | ООО "ТМС" | 7801629643
ООО "АКВАПРОТЕКТ" (7839125941) | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
ООО "МБС" (7805604110) | ООО "МБС" | 7805604110
ООО "МИР" (7810373780) | ООО "МИР" | 7810373780
ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (7813646259) | ООО "ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" | 7813646259
ООО "А.С.П." (7816559822) | ООО "А.С.П." | 7816559822
ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" (5321049007) | ЗАО "ФИРМА ЭЛМОН" | 5321049007
ООО "ИТС СЗ" (7802002333) | ООО "ИТС СЗ" | 7802002333
ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" (7814753694) | ООО "МОНОЛИТ-ГРУПП" | 7814753694
ООО "Стройвэл" (7805370906) | ООО "Стройвэл" | 7805370906
ООО «ПИК» (7810915376) | ООО «ПИК» | 7810915376
ООО "МАГЛАЙН" (7811639104) | ООО "МАГЛАЙН" | 7811639104
МПО ТЕХНОТЕРРА ООО (3510006365) | МПО ТЕХНОТЕРРА ООО | 3510006365
ООО "344 УСМР" (7802697893) | ООО "344 УСМР" | 7802697893
ООО "АльянсСтрой" (7814741900) | ООО "АльянсСтрой" | 7814741900
ООО "АНТАРЕС" (7816300308) | ООО "АНТАРЕС" | 7816300308
ООО "ВИРКО" (7804689150) | ООО "ВИРКО" | 7804689150
ООО "ПИК" (7814763220) | ООО "ПИК" | 7814763220
ООО "Прогресс" (7820066562) | ООО "Прогресс" | 7820066562
ООО "СтройИнновация" (7810490518) | ООО "СтройИнновация" | 7810490518
ООО "ТК" (7806374445) | ООО "ТК" | 7806374445
ООО «Эко-СтройМонтаж» (7842436383) | ООО «Эко-СтройМонтаж» | 7842436383
ООО Стройинвестинжиниринг (7802897437) | ООО Стройинвестинжиниринг | 7802897437
ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) (7802595757) | ООО "СанТехСтрой" (ИНН 7802595757) | 7802595757
ООО "А.С.П. РЕСУРС" (7802712735) | ООО "А.С.П. РЕСУРС" | 7802712735
ООО "СИТИ" (7840100451) | ООО "СИТИ" | 7840100451
ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ (9721090617) | ООО БИЛДИНГ ФЛАЙ | 9721090617
ООО " СК Петроград" (7811556391) | ООО " СК Петроград" | 7811556391
ООО "ВИКИНГ" (5027300018) | ООО "ВИКИНГ" | 5027300018
ООО "ГРАД СТРОЙ" (7807076593) | ООО "ГРАД СТРОЙ" | 7807076593
ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК" (7814786883) | ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК" | 7814786883
ООО "КОР СТРОЙ" (7816723889) | ООО "КОР СТРОЙ" | 7816723889
ООО "ОКСС" (7728385430) | ООО "ОКСС" | 7728385430
ООО "ПРОМИКС" (7810679680) | ООО "ПРОМИКС" | 7810679680
ООО "РЕГИОН" (7813627143) | ООО "РЕГИОН" | 7813627143
ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" (7816731287) | ООО "СК "СТРОЙ ЛЮКС" | 7816731287
ООО "СКБ" (7810913650) | ООО "СКБ" | 7810913650
ООО «ПРОФНАСТРОЙ» (5001110439) | ООО «ПРОФНАСТРОЙ» | 5001110439
ООО СК Лидер (7814375266) | ООО СК Лидер | 7814375266
ООО СТРОЙБЫТ (7810775009) | ООО СТРОЙБЫТ | 7810775009
ООО"АВАНГАРД" (7814743760) | ООО"АВАНГАРД" | 7814743760
ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805
ООО "Вектор" (7842159676) | ООО "Вектор" | 7842159676
ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (7810855374) | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 7810855374
ООО "ГОРОД" (7807115228) | ООО "ГОРОД" | 7807115228
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" (7806311854) | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 28" | 7806311854
ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" (7810337728) | ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ СПБ" | 7810337728
КАВЕРИОН РУС АО (7808041152) | КАВЕРИОН РУС АО | 7808041152
ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (7816229863) | ООО "СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 7816229863
ООО "Смартлайн Монтаж" (3525301490) | ООО "Смартлайн Монтаж" | 3525301490
ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959) | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959
ООО "УралТЭМ" (6674108410) | ООО "УралТЭМ" | 6674108410
ООО "ЭКР СИСТЕМА" (7801337270) | ООО "ЭКР СИСТЕМА" | 7801337270
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" (7811573012) | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ-М" | 7811573012
ООО "ЭСИ" (7804537013) | ООО "ЭСИ" | 7804537013
ООО Артель Инжиниринг (7838447030) | ООО Артель Инжиниринг | 7838447030
ООО МКС (7811746018) | ООО МКС | 7811746018
ООО "ИК "АЛЬЯНС" (4703164320) | ООО "ИК "АЛЬЯНС" | 4703164320
ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (7842187200) | ООО КАПРИКОРН-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ | 7842187200
ООО "Авентин Инжиниринг" (7801452160) | ООО "Авентин Инжиниринг" | 7801452160
ООО "ЛЭСИС" (5072005695) | ООО "ЛЭСИС" | 5072005695
ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" (7806537805) | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | 7806537805
ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871) | ООО "КС ГАРАНТ" | 9729305871
ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" (5507216937) | ООО "ПКФ "СЕРВИС БЕЗОПАСНОСТИ" | 5507216937
ООО "ПСК Арко" (7804596474) | ООО "ПСК Арко" | 7804596474
ООО "Компакт" (7807029970) | ООО "Компакт" | 7807029970
ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" (7820066971) | ООО "КВАРТЕТ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | 7820066971
ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (4703150864) | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" | 4703150864
ООО ПСМК Альянс (5047265957) | ООО ПСМК Альянс | 5047265957
ООО Малорита (1020015180) | ООО Малорита | 1020015180
ООО СТБ (7816633402) | ООО СТБ | 7816633402
ООО "ВВК ЭНЕРГО" (7801333519) | ООО "ВВК ЭНЕРГО" | 7801333519
ООО СК ОЛИМП (7806295546) | ООО СК ОЛИМП | 7806295546
ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" (7814831511) | ООО "СК СЕВЕРНАЯ ДЕЛЬТА" | 7814831511
ООО "ПЭС" (7838097882) | ООО "ПЭС" | 7838097882
ООО "СПБЛЗ" (7807343834) | ООО "СПБЛЗ" | 7807343834
ООО "ЭКОПИК" (5032312442) | ООО "ЭКОПИК" | 5032312442
ООО "Перспектива Плюс" (7802472360) | ООО "Перспектива Плюс" | 7802472360

## Статус
Статус проверки альтернативных | Статус ответа подрядчика
Предложено менеджерское решение | Отказ подрядчика
Требуется проверка альтернативного предложения | Отказ подрядчика (перепланировано)
Подтверждено проектной командой | Согласовано
Требуется частичное перепланирование