## 2023-2024
Проект | Номенлатурная группа БИТ | ID проекта из оперплана | Регион | Объект | Объект по Адресной программе | Очередь | Корпус | Тип объекта | Вид объекта | Месяц начала | Месяц окончания | Вид работ | Секция | Месяцы работ | Общая площадь | Подрядчик | ИНН | Рейтинг | Список запасных ИНН | Альтернативный подрядчик 1 | Альтернативный подрядчик 2 | Альтернативный подрядчик 3 | Статус проверки альтернативных | Результаты проверки альтернативных | Дополнительная информация | Статус ответа подрядчика | Список ИНН (отказы) | История замен | Статус вынесения на ТК | Дата внесения изменений | Приоритет | Этап проверки
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-21 | 2024-02-29 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 1 |  | 5984.55 | ООО "СТРОЙВЕСТИНЖИНИРИНГ" | 7802897437
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-21 | 2024-02-29 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 2 |  | 5984.55 | ООО "ТК" | 7806374445
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-01 | 2024-02-24 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-08 | 2024-02-27 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-19 | 2024-02-28 | Отделочные работы (внутренние) | 1 |  | 5984.55 | ООО "СК ГЛОБАЛ" | 4706047826
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-19 | 2024-02-28 | Отделочные работы (внутренние) | 2 |  | 5984.55 | ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" | 9721090617
Квартал "Красный Кирпичник" 4 34 | ККР_4 оч_1 эт_34 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-14 | 2024-02-21 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 11969.1 | ООО "АЛЬЯНССТРОЙ" | 7814741900
Квартал "Красный Кирпичник" 4 34 | ККР_4 оч_1 эт_34 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-08 | 2024-02-16 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 11969.1 | ООО "МКС" | 7811746018
Квартал "Красный Кирпичник" 4 34 | ККР_4 оч_1 эт_34 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 2023-09-01 | 2024-02-19 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 11969.1 | ООО "СТРОЙВЕСТИНЖИНИРИНГ" | 7802897437
Квартал "Красный Кирпичник" 4 34 | ККР_4 оч_1 эт_34 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 2023-06-08 | 2024-02-29 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ВИКИНГ" | 5027300018
Квартал "Красный Кирпичник" 4 36 | ККР_4 оч_1 эт_36 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-21 | 2024-03-04 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ПИК" | 7814763220
Квартал "Красный Кирпичник" 4 36 | ККР_4 оч_1 эт_36 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-22 | 2024-03-01 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ПИК" | 7814763220
Квартал "Красный Кирпичник" 4 36 | ККР_4 оч_1 эт_36 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-08 | 2024-03-04 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ПИК" | 7814763220
Квартал "Красный Кирпичник" 4 36 | ККР_4 оч_1 эт_36 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-15 | 2024-03-04 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ВИКИНГ" | 5027300018
Квартал "Красный Кирпичник" 4 38 | ККР_4 оч_2 эт_38 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-30 | 2024-08-03 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 15880.6 | ООО "ПИК" | 7814763220
Квартал "Красный Кирпичник" 4 38 | ККР_4 оч_2 эт_38 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-08 | 2024-08-06 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 15880.6 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Квартал "Красный Кирпичник" 4 38 | ККР_4 оч_2 эт_38 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-08 | 2024-08-15 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 15880.6 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Квартал "Красный Кирпичник" 4 38 | ККР_4 оч_2 эт_38 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-26 | 2024-03-15 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 7940.3 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310
Квартал "Красный Кирпичник" 4 38 | ККР_4 оч_2 эт_38 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-26 | 2024-03-15 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 7940.3 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Квартал "Красный Кирпичник" 4 38 | ККР_4 оч_2 эт_38 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-23 | 2024-08-19 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 15880.6 | ООО "СК "ЛИДЕР" | 7814375266
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-08 | 2024-08-03 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 28399.5 | ООО "Прогресс" | 7820066562
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-08 | 2024-08-06 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 28399.5 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-08 | 2024-08-15 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 28399.5 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-12 | 2024-03-15 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 14199.75 | ООО "ТМС" | 7801629643
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-12 | 2024-03-15 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 14199.75 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-23 | 2024-08-19 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 28399.5 | ООО "Инталия" | 7814627650
Квартал "Красный Кирпичник" 5 33 | ККР_5 оч_1 эт_33 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 5 | 33 | Жилой корпус | МКД | 2023-12-31 | 2024-05-19 | Свайное основание | 0 |  | 20837.72 | ООО "Вертикаль" | 7810855374
Квартал "Красный Кирпичник" 5 35 | ККР_5 оч_1 эт_35 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 5 | 35 | Жилой корпус | МКД | 2023-12-31 | 2024-05-19 | Свайное основание | 0 |  | 10965.17 | ООО "Вектор" | 7842159676
Квартал "Красный Кирпичник" 4 66 | ККР_5 оч_ШК1 (825 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 2023-06-15 | 2024-03-03 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 14280 | ООО "СТРОЙВЕСТИНЖИНИРИНГ" | 7802897437
Квартал "Красный Кирпичник" 4 66 | ККР_5 оч_ШК1 (825 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 2023-06-08 | 2024-03-07 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 14280 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Квартал "Красный Кирпичник" 4 66 | ККР_5 оч_ШК1 (825 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 2023-08-08 | 2024-03-07 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 14280 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Квартал "Красный Кирпичник" 4 66 | ККР_5 оч_ШК1 (825 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 2023-08-01 | 2024-03-24 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 14280 | ООО"СИТИ" | 7840100451
Астрид 5 10 (Паркинг) | КЛП_4 оч Паркинг 10 (112 мм) |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-10-16 | 2024-03-31 | Кровля | 0 |  | 2621 | ООО "Регард" | 7839072672
Астрид 5 10 (Паркинг) | КЛП_4 оч Паркинг 10 (112 мм) |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-10-16 | 2024-06-03 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 2621 | ООО "Маглайн" | 7811639104
Астрид 5 10 (Паркинг) | КЛП_4 оч Паркинг 10 (112 мм) |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-10-02 | 2024-06-15 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 2621 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320
Астрид 5 10 (Паркинг) | КЛП_4 оч Паркинг 10 (112 мм) |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-10-10 | 2024-06-15 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 2621 | ООО "ЛЭСИС" | 5072005695
Астрид 5 10 (Паркинг) | КЛП_4 оч Паркинг 10 (112 мм) |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-10-10 | 2024-06-15 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 2621 | ООО "А.С.П." | 7816559822
Астрид 5 10 | КЛП_4 оч_1 эт_10 ж.д. |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-15 | 2024-06-15 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 22477 | ООО "Маглайн" | 7811639104
Астрид 5 10 | КЛП_4 оч_1 эт_10 ж.д. |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-11 | 2024-06-15 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 22477 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320
Астрид 5 10 | КЛП_4 оч_1 эт_10 ж.д. |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-21 | 2024-06-15 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 22477 | ООО "ЛЭСИС" | 5072005695
Астрид 5 10 | КЛП_4 оч_1 эт_10 ж.д. |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 2023-11-01 | 2024-02-23 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 22477 | ООО "ТМС" | 7801629643
Астрид 5 10 | КЛП_4 оч_1 эт_10 ж.д. |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-20 | 2024-06-15 | Отделочные работы (внутренние) | 1 |  | 4994.8889 | ООО "ГРАД СТРОЙ" | 7807076593
Астрид 5 10 | КЛП_4 оч_1 эт_10 ж.д. |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-20 | 2024-06-15 | Отделочные работы (внутренние) | 2 |  | 7492.3333 | ООО "А.С.П." | 7816559822
Астрид 5 10 | КЛП_4 оч_1 эт_10 ж.д. |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-20 | 2024-06-15 | Отделочные работы (внутренние) | 3 |  | 9989.7778 | ООО"СИТИ" | 7840100451
Лаврики 1 уч. 4 | ЛАВ_1 оч_4 ж.д. |  | СПБ | ЛАВРИКИ | Лаврики | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-01 | 2024-03-20 | Монолит | 0 |  | 22643.51 | ООО "УНР" | 7810788368
Лаврики 1 уч. 4 | ЛАВ_1 оч_4 ж.д. |  | СПБ | ЛАВРИКИ | Лаврики | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-01 | 2024-03-20 | Монолит | 0 |  | 22643.51 | ООО "УНР" | 7810788368
Лаврики 1 уч. 4 | ЛАВ_1 оч_4 ж.д. |  | СПБ | ЛАВРИКИ | Лаврики | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 2023-11-20 | 2024-05-01 | Кладка стен и перегородок | 1 |  | 13586.106 | ООО "СК МТО ГРУПП" | 7816009963
Лаврики 1 уч. 4 | ЛАВ_1 оч_4 ж.д. |  | СПБ | ЛАВРИКИ | Лаврики | 1 | уч. 4 | Жилой корпус | МКД | 2023-11-20 | 2024-05-01 | Кладка стен и перегородок | 2 |  | 9057.404 | ООО "Строймастер" | 7810521406
Лаврики 1 уч. 4 (Паркинг) | ЛАВ_1 оч_4 Подземный паркинг |  | СПБ | ЛАВРИКИ | Лаврики | 1 | уч. 4 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-11-20 | 2024-05-01 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 5184 | ООО "СтройМастер" | 7810521406
Лаврики 3 уч. 27 | ЛАВ_3 оч_27 ж.д. |  | СПБ | ЛАВРИКИ | Лаврики | 3 | уч. 27 | Жилой корпус + паркинг | МКД | 2023-12-30 | 2024-02-13 | Свайное основание | 0 |  | 29597.34 | ООО "УНР" | 7810788368
Лаврики 1 ДОО | ЛАВ_ДОУ1 (200 мест) |  | СПБ | ЛАВРИКИ | Лаврики | 1 | ДОО | ДОО | ДОУ | 2023-12-29 | 2024-04-30 | Монолит | 0 |  | 3150 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006
Лаголово 1 1 Паркинг 7 (2 этап) | ЛГВ_1 оч Паркинг 2 (260 мм) |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | Паркинг 7 (2 этап) | Надземный паркинг | Паркинг | 2023-10-25 | 2024-04-15 | Монолит | 0 |  | 8605 | ООО "СК ГЛОБАЛ" | 4706047826
Лаголово 1 1 1 (2 этап) | ЛГВ_1 оч_1 эт_2 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-09-30 | 2024-02-16 | Кладка стен и перегородок | 1 |  | 9451.5 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736
Лаголово 1 1 1 (2 этап) | ЛГВ_1 оч_1 эт_2 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-09-30 | 2024-02-16 | Кладка стен и перегородок | 2 |  | 9451.5 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651
Лаголово 1 1 1 (2 этап) | ЛГВ_1 оч_1 эт_2 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-09-30 | 2024-02-16 | Кладка стен и перегородок | 3 |  | 12602 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651
Лаголово 1 1 1 (2 этап) | ЛГВ_1 оч_1 эт_2 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-03 | 2024-06-06 | Кровля | 0 |  | 31505 | ООО "ТЕКТОН ПЛЮС" | 7811358061
Лаголово 1 1 2 (1 этап) | ЛГВ_1 оч_2 эт_1 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-05-01 | 2024-01-03 | Монолит | 1 |  | 12477.5 | ООО "СК Горизонт" | 7813652189
Лаголово 1 1 2 (1 этап) | ЛГВ_1 оч_2 эт_1 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-05-01 | 2024-01-03 | Монолит | 2 |  | 12477.5 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006
Лаголово 1 1 2 (1 этап) | ЛГВ_1 оч_2 эт_1 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-09-08 | 2024-03-07 | Кладка стен и перегородок | 1 |  | 16636.6667 | ООО "РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | 7811619651
Лаголово 1 1 2 (1 этап) | ЛГВ_1 оч_2 эт_1 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-09-08 | 2024-03-07 | Кладка стен и перегородок | 2 |  | 8318.3333 | ООО СК "ЦИТАДЕЛЬ" | 7810691006
Лаголово 1 1 2 (1 этап) | ЛГВ_1 оч_2 эт_1 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-07 | 2024-12-31 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 24955 | ООО "АРТЕЛЬ ИНЖИНИРИНГ" | 7838447030
Новосаратовка 1 1.1 | НВС_1 оч_К1.1-1 ж.д. |  | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | Новосаратовка | 1 | 1.1 | Жилой корпус | МКД | 2023-09-15 | 2024-02-04 | Свайное основание | 0 |  | 21580.4 | ООО "Строительный трест №28" | 7806311854
Новосаратовка 1 1.2 | НВС_1 оч_К1.2-1 ж.д. |  | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | Новосаратовка | 1 | 1.2 | Жилой корпус | МКД | 2023-09-15 | 2024-02-04 | Свайное основание | 0 |  | 9194.4 | ООО "Строительный трест №28" | 7806311854
Новосаратовка 1 1.3 | НВС_1 оч_К1.3-1 ж.д. |  | СПБ | НОВОСАРАТОВКА | Новосаратовка | 1 | 1.3 | Жилой корпус | МКД | 2023-09-15 | 2024-02-04 | Свайное основание | 0 |  | 18066.4 | ООО "Строительный трест №28" | 7806311854
Южная Нева 1 Корпус 1 (1 этап) | НВЦ_1 оч_К1-1 ж.д. |  | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | Южная Нева | 1 | Корпус 1 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-01 | 2024-08-29 | Монолит | 0 |  | 50276.81 | ООО "Эльбрус" | 7814454503
Южная Нева 1 Корпус 2 (1 этап) | НВЦ_1 оч_К2-1 ж.д. |  | СПБ | НОВОСАРАТОВКА-ЦДС | Южная Нева | 1 | Корпус 2 (1 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-01 | 2024-08-29 | Монолит | 0 |  | 50276.81 | ООО "Эльбрус" | 7814454503
Песочный 2 2 581 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_1 эт_581 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-07-01 | 2024-02-13 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 13108 | ООО "СК МТО ГРУПП" | 7816009963
Песочный 2 2 581 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_1 эт_581 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Паркинг подземный | Паркинг | 2023-10-10 | 2024-01-08 | Кровля | 0 |  | 13108 | ООО "Регард" | 7839072672
Песочный 2 2 581 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_1 эт_581 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-02-23 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 13108 | ООО "ТМС" | 7801629643
Песочный 2 2 581 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_1 эт_581 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-10-29 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 13108 | ООО "АНТАРЕС" | 7816300308
Песочный 2 2 581 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_1 эт_581 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 13108 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Песочный 2 2 582 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_2 эт_582 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-07-22 | 2024-01-18 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 12918.5 | ООО "НЕВА | 7805316137
Песочный 2 2 582 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_2 эт_582 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-01-01 | Кровля | 0 |  | 12918.5 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680
Песочный 2 2 582 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_2 эт_582 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-01-06 | Кровля | 0 |  | 12918.5 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680
Песочный 2 2 582 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_2 эт_582 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-11-19 | 2024-02-14 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 12918.5 | ООО "ТМС" | 7801629643
Песочный 2 2 582 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_2 эт_582 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-10-29 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 12918.5 | ООО "Вирко" | 7804689150
Песочный 2 2 582 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_2 эт_582 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 12918.5 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320
Песочный 3 3 Корпус 1 (з.у. 586,590) | ПЕС_3 оч_586-591-590 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-01-01 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 6 928,3 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Песочный 3 3 Корпус 1 (з.у. 586,590) | ПЕС_3 оч_586-591-590 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-28 | 2024-02-06 | Кровля | 0 |  | 6 928,3 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Песочный 3 3 Корпус 1 (з.у. 586,590) | ПЕС_3 оч_586-591-590 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-19 | 2024-02-20 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 2309.4333 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 1 (з.у. 586,590) | ПЕС_3 оч_586-591-590 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-19 | 2024-02-20 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 4618.8667 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 1 (з.у. 586,590) | ПЕС_3 оч_586-591-590 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 3464.15 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 1 (з.у. 586,590) | ПЕС_3 оч_586-591-590 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 3464.15 | ООО "Территория" | 7802673780
Песочный 3 3 Корпус 3 (з.у. 588) | ПЕС_3 оч_588 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-05 | 2024-02-16 | Кровля | 0 |  | 2 942,7 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Песочный 3 3 Корпус 3 (з.у. 588) | ПЕС_3 оч_588 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-21 | 2024-03-17 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 980.9 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 3 (з.у. 588) | ПЕС_3 оч_588 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-21 | 2024-03-17 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 1961.8 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 3 (з.у. 588) | ПЕС_3 оч_588 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 1471.35 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 3 (з.у. 588) | ПЕС_3 оч_588 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 1471.35 | ООО "Территория" | 7802673780
Песочный 3 3 Корпус 2 (з.у. 589) | ПЕС_3 оч_589 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-05 | 2024-02-16 | Кровля | 0 |  | 3 095,9 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Песочный 3 3 Корпус 2 (з.у. 589) | ПЕС_3 оч_589 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-21 | 2024-03-17 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 1031.9667 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 2 (з.у. 589) | ПЕС_3 оч_589 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-21 | 2024-03-17 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 2063.9333 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 2 (з.у. 589) | ПЕС_3 оч_589 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 1547.95 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 2 (з.у. 589) | ПЕС_3 оч_589 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 1547.95 | ООО "Территория" | 7802673780
Песочный 3 3 Корпус 6 (з.у.593) | ПЕС_3 оч_593 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-01-11 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 3 397,3 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Песочный 3 3 Корпус 6 (з.у.593) | ПЕС_3 оч_593 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-11 | 2024-02-13 | Кровля | 0 |  | 3 397,3 | ООО "Регард" | 7839072672
Песочный 3 3 Корпус 6 (з.у.593) | ПЕС_3 оч_593 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-29 | 2024-03-14 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 1132.4333 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 6 (з.у.593) | ПЕС_3 оч_593 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-29 | 2024-03-14 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 2264.8667 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 6 (з.у.593) | ПЕС_3 оч_593 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 1698.65 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 6 (з.у.593) | ПЕС_3 оч_593 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 1698.65 | ООО "Территория" | 7802673780
Песочный 3 3 Корпус 5 (з.у.594) | ПЕС_3 оч_594 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-01-04 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 3 528,5 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Песочный 3 3 Корпус 5 (з.у.594) | ПЕС_3 оч_594 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-15 | 2024-02-23 | Кровля | 0 |  | 3 528,5 | ООО "Регард" | 7839072672
Песочный 3 3 Корпус 5 (з.у.594) | ПЕС_3 оч_594 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-22 | 2024-03-08 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 1176.1667 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 5 (з.у.594) | ПЕС_3 оч_594 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-22 | 2024-03-08 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 2352.3333 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 5 (з.у.594) | ПЕС_3 оч_594 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 1764.25 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 5 (з.у.594) | ПЕС_3 оч_594 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 1764.25 | ООО "Территория" | 7802673780
Песочный 3 3 Корпус 7 (з.у. 597-601) | ПЕС_3 оч_597-601 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-15 | 2024-02-01 | Монолит | 0 |  | 13 849,6 | ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" | 7806292376
Песочный 3 3 Корпус 7 (з.у. 597-601) | ПЕС_3 оч_597-601 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-03-02 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 13 849,6 | ООО "КВ Строй-2" | 7814736160
Песочный 3 3 Корпус 7 (з.у. 597-601) | ПЕС_3 оч_597-601 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-20 | 2024-04-21 | Кровля | 0 |  | 13 849,6 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310
Песочный 3 3 Корпус 7 (з.у. 597-601) | ПЕС_3 оч_597-601 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-19 | 2024-05-05 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 4616.5333 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 7 (з.у. 597-601) | ПЕС_3 оч_597-601 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-19 | 2024-05-05 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 9233.0667 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 7 (з.у. 597-601) | ПЕС_3 оч_597-601 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 6924.8 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 7 (з.у. 597-601) | ПЕС_3 оч_597-601 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 7 (з.у. 597-601) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 6924.8 | ООО "Территория" | 7802673780
Песочный 3 3 Корпус 8 (з.у. 602-604) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-01-11 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 9 042,6 | ООО "СтройМастер" | 7810521406
Песочный 3 3 Корпус 8 (з.у. 602-604) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-02-23 | Кровля | 0 |  | 9 042,6 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680
Песочный 3 3 Корпус 8 (з.у. 602-604) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-19 | 2024-03-08 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 3014.2 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 8 (з.у. 602-604) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-19 | 2024-03-08 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 6028.4 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 8 (з.у. 602-604) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 4521.3 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 8 (з.у. 602-604) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 4521.3 | ООО "Территория" | 7802673780
Песочный 3 3 Корпус 9 (з.у.606) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-01-11 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 9 042,6 | ООО "СтройМастер" | 7810521406
Песочный 3 3 Корпус 9 (з.у.606) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-23 | 2024-01-29 | Кровля | 0 |  | 9 042,6 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680
Песочный 3 3 Корпус 9 (з.у.606) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-09 | 2024-02-28 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 3014.2 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 9 (з.у.606) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-09 | 2024-02-28 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 6028.4 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 9 (з.у.606) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 4521.3 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 9 (з.у.606) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 4521.3 | ООО "Территория" | 7802673780
Песочный 3 3 Корпус 10 (з.у. 607) | ПЕС_3 оч_607 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-01-11 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 2 533,2 | ООО "СтройМастер" | 7810521406
Песочный 3 3 Корпус 10 (з.у. 607) | ПЕС_3 оч_607 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-23 | 2024-01-29 | Кровля | 0 |  | 2 533,2 | ООО "АТЕРРА-СТРОЙ" | 7813653680
Песочный 3 3 Корпус 10 (з.у. 607) | ПЕС_3 оч_607 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-09 | 2024-02-28 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 844.4 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 10 (з.у. 607) | ПЕС_3 оч_607 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-09 | 2024-02-28 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 1688.8 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 10 (з.у. 607) | ПЕС_3 оч_607 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 1266.6 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 10 (з.у. 607) | ПЕС_3 оч_607 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 1266.6 | ООО "Территория" | 7802673780
Песочный 3 ГОО | ПЕС_3 оч_ШК1 (1100 мест) |  | СПБ | Песочный | Песочный | 3 | ГОО | ГОО | СОШ | 2023-10-08 | 2024-02-20 | Монолит | 0 |  | 15360 | ООО "СИБИЗ" | 7814466019
Песочный 3 3 Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | ПЕС_4 оч (общ) |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 2023-10-08 | 2024-01-11 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 7 029,6 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Песочный 3 3 Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | ПЕС_4 оч (общ) |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-11 | 2024-02-13 | Кровля | 0 |  | 7 029,6 | ООО "Регард" | 7839072672
Песочный 3 3 Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | ПЕС_4 оч (общ) |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-29 | 2024-03-14 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 2343.2 | ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" | 274933344
Песочный 3 3 Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | ПЕС_4 оч (общ) |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 2023-11-29 | 2024-03-14 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 4686.4 | ООО "АКВАПРОТЕКТ" | 7839125941
Песочный 3 3 Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | ПЕС_4 оч (общ) |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 3514.8 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Песочный 3 3 Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | ПЕС_4 оч (общ) |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 2023-12-10 | 2024-10-29 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 3514.8 | ООО "Территория" | 7802673780
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-05-15 | 2024-01-14 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 |  | 18021 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 7734377959
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-05-15 | 2024-01-14 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 |  | 18021 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-04-01 | 2024-01-25 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 |  | 18021 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-04-01 | 2024-01-25 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 |  | 18021 | ООО "ЭКР Система" | 7801337270
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-26 | 2024-02-19 | Отделочные работы (внутренние) | 1 |  | 9010.5 | ООО "Строймонолит | 7806566098
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-26 | 2024-02-19 | Отделочные работы (внутренние) | 2 |  | 9010.5 | ООО «ПРОМИКС» | 7810679680
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-26 | 2024-02-19 | Отделочные работы (внутренние) | 3 |  | 9010.5 | ООО "КОР СТРОЙ" | 7816723889
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-26 | 2024-02-19 | Отделочные работы (внутренние) | 4 |  | 9010.5 | ООО"СИТИ" | 7840100451
Живи! В Рыбацком 5 ГОО на 825 мест (33 зу.) | СЛВ_5 оч_ШК1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ГОО на 825 мест (33 зу.) | ГОО | СОШ | 2023-03-15 | 2024-01-22 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 14280 | ООО "ТК" | 7806374445
Живи! В Рыбацком 5 ГОО на 825 мест (33 зу.) | СЛВ_5 оч_ШК1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ГОО на 825 мест (33 зу.) | ГОО | СОШ | 2023-02-22 | 2024-01-13 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 14280 | ООО "ИК "Альянс" | 4703164320
Живи! В Рыбацком 5 ГОО на 825 мест (33 зу.) | СЛВ_5 оч_ШК1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ГОО на 825 мест (33 зу.) | ГОО | СОШ | 2023-04-22 | 2024-01-28 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 14280 | ООО"СИТИ" | 7840100451
Сандей 4 корпус 7.2 | СО1_4 оч_1 эт_7 ж.д. |  | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | Сандей | 4 | корпус 7.2 | Жилой корпус | МКД | 2023-11-15 | 2024-08-21 | Монолит | 0 |  | 23213 | ООО "Эльбрус" | 7814454503
Сандей 4 корпус 7.3 | СО1_4 оч_1 эт_7 ж.д. |  | СПБ | Сосновая Поляна 7-17 | Сандей | 4 | корпус 7.3 | Жилой корпус | МКД | 2023-11-15 | 2024-08-21 | Монолит | 0 |  | 23213 | ООО "Эльбрус" | 7814454503
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-01-08 | 2023-06-21 | Монолит | 0 |  | 11969.1 | ООО "А.С.П." | 7816559822
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-03-22 | 2023-08-10 | Кладка стен и перегородок | 1 |  | 5984.55 | ООО "СтройМастер" | 7810521406
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-03-22 | 2023-08-10 | Кладка стен и перегородок | 2 |  | 5984.55 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-06-15 | 2023-09-27 | Кровля | 0 |  | 11969.1 | ООО "АНТ-КРОВЛЯ" | 7811741323
Квартал "Красный Кирпичник" 4 32 | ККР_4 оч_1 эт_32 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 32 | Жилой корпус | МКД | 2023-09-09 | 2023-11-08 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ТМС" | 7801629643
Квартал "Красный Кирпичник" 4 34 | ККР_4 оч_1 эт_34 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 2023-03-01 | 2023-08-15 | Кладка стен и перегородок | 1 |  | 8976.825 | ООО "СК МТО ГРУПП" | 7816009963
Квартал "Красный Кирпичник" 4 34 | ККР_4 оч_1 эт_34 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 2023-03-01 | 2023-08-15 | Кладка стен и перегородок | 2 |  | 2992.275 | ООО "СтройМастер" | 7810521406
Квартал "Красный Кирпичник" 4 34 | ККР_4 оч_1 эт_34 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-01 | 2023-10-22 | Кровля | 0 |  | 11969.1 | ООО "Регард" | 7839072672
Квартал "Красный Кирпичник" 4 34 | ККР_4 оч_1 эт_34 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 34 | Жилой корпус | МКД | 2023-09-09 | 2023-10-30 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ТМС" | 7801629643
Квартал "Красный Кирпичник" 4 36 | ККР_4 оч_1 эт_36 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 2023-03-01 | 2023-08-14 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 11969.1 | ООО "СК МТО ГРУПП" | 7816009963
Квартал "Красный Кирпичник" 4 36 | ККР_4 оч_1 эт_36 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-01 | 2023-10-22 | Кровля | 0 |  | 11969.1 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310
Квартал "Красный Кирпичник" 4 36 | ККР_4 оч_1 эт_36 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 36 | Жилой корпус | МКД | 2023-09-09 | 2023-11-14 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 11969.1 | ООО "ТМС" | 7801629643
Квартал "Красный Кирпичник" 4 38 | ККР_4 оч_2 эт_38 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 2023-02-08 | 2023-08-27 | Монолит | 0 |  | 15880.6 | ООО "МОНОЛИТ СИТИ" | 7802655420
Квартал "Красный Кирпичник" 4 38 | ККР_4 оч_2 эт_38 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 2023-05-22 | 2023-10-18 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 15880.6 | ООО "Цитадель" | 7802868500
Квартал "Красный Кирпичник" 4 38 | ККР_4 оч_2 эт_38 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 38 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-08 | 2023-11-26 | Кровля | 0 |  | 15880.6 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-02-08 | 2023-08-21 | Монолит | 1 |  | 14199.75 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-02-08 | 2023-08-21 | Монолит | 2 |  | 14199.75 | ООО "А.С.П." | 7816559822
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-04-08 | 2023-10-20 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 28399.5 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736
Квартал "Красный Кирпичник" 4 39 | ККР_4 оч_2 эт_39 ж.д. |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 39 | Жилой корпус | МКД | 2023-08-08 | 2023-11-18 | Кровля | 0 |  | 28399.5 | ООО "СМК СТРОЙАКТИВ" | 7813652319
Квартал "Красный Кирпичник" 4 69 | ККР_4 оч_ДОУ2 (220 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 69 | ДОО | ДОУ | 2023-03-08 | 2023-05-07 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 3465 | Террекон | 0
Квартал "Красный Кирпичник" 4 69 | ККР_4 оч_ДОУ2 (220 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 69 | ДОО | ДОУ | 2023-04-08 | 2023-08-07 | Кровля | 0 |  | 3465 | Террекон | 0
Квартал "Красный Кирпичник" 4 69 | ККР_4 оч_ДОУ2 (220 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 69 | ДОО | ДОУ | 2023-05-22 | 2023-10-23 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 3465 | ООО "ТК" | 7806374445
Квартал "Красный Кирпичник" 4 69 | ККР_4 оч_ДОУ2 (220 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 69 | ДОО | ДОУ | 2023-05-01 | 2023-10-26 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 3465 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Квартал "Красный Кирпичник" 4 69 | ККР_4 оч_ДОУ2 (220 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 69 | ДОО | ДОУ | 2023-07-01 | 2023-10-26 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 3465 | ООО "ЭСИ" ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» | 7804537013
Квартал "Красный Кирпичник" 4 69 | ККР_4 оч_ДОУ2 (220 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 69 | ДОО | ДОУ | 2023-05-22 | 2023-10-20 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 3465 | ООО "ПСН-Строй" | 4705084310
Квартал "Красный Кирпичник" 4 69 | ККР_4 оч_ДОУ2 (220 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 69 | ДОО | ДОУ | 2023-06-15 | 2023-09-26 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 3465 | ООО "ТМС" | 7801629643
Квартал "Красный Кирпичник" 4 66 | ККР_5 оч_ШК1 (825 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 14280 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736
Квартал "Красный Кирпичник" 4 66 | ККР_5 оч_ШК1 (825 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 2023-05-15 | 2023-09-23 | Кровля | 0 |  | 14280 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310
Квартал "Красный Кирпичник" 4 66 | ККР_5 оч_ШК1 (825 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 2023-06-15 | 2023-10-09 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 1 |  | 14280 | ООО "ТМС" | 7801629643
Квартал "Красный Кирпичник" 4 66 | ККР_5 оч_ШК1 (825 мест) |  | СПБ | Красный Кирпичник | Квартал "Красный Кирпичник" | 4 | 66 | ГОО | СОШ | 2023-06-15 | 2023-10-09 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 2 |  | 14280 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310
Астрид 5 10 | КЛП_4 оч_1 эт_10 ж.д. |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 22477 | ООО "Эльбрус" | 7814454503
Астрид 5 10 | КЛП_4 оч_1 эт_10 ж.д. |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 | Жилой корпус | МКД | 2023-07-14 | 2023-12-15 | Кровля | 0 |  | 22477 | ООО "СМК СТРОЙАКТИВ" | 7813652319
Астрид 5 10 (Паркинг) | КЛП_4 оч Паркинг 10 (112 мм) |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-01-08 | 2023-08-31 | Монолит | 0 |  | 2621 | ООО "Эльбрус" | 7814454503
Астрид 5 10 (Паркинг) | КЛП_4 оч Паркинг 10 (112 мм) |  | СПБ | Колпино 10 | Астрид | 5 | 10 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-07-01 | 2023-07-14 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 2621 | ООО "Эльбрус" | 7814454503
Лаголово 1 1 1 (2 этап) | ЛГВ_1 оч_1 эт_2 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-14 | 2023-12-14 | Монолит | 1 |  | 22053.5 | ООО "Эльбрус" | 7814454503
Лаголово 1 1 1 (2 этап) | ЛГВ_1 оч_1 эт_2 ж.д. |  | СПБ | ЛАГОЛОВО | Лаголово 1 | 1 | 1 (2 этап) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-14 | 2023-12-14 | Монолит | 2 |  | 9451.5 | ООО "СК"Новый Дом" | 7802939736
Песочный 2 2 581 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_1 эт_581 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-04-08 | 2023-11-15 | Монолит | 0 |  | 13108 | ООО "Новые Горизонты" | 7813525328
Песочный 2 2 581 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_1 эт_581 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 581 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-02-08 | 2023-12-29 | Кровля | 0 |  | 13108 | ООО "Регард" | 7839072672
Песочный 2 2 582 з.у. + Подземный паркинг | ПЕС_2 оч_2 эт_582 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 2 | 2 | 582 з.у. + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-04-15 | 2023-11-05 | Монолит | 0 |  | 12918.5 | ООО "НЕВА | 7805316137
Песочный 3 3 Корпус 3 (з.у. 588) | ПЕС_3 оч_588 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 2023-05-30 | 2023-11-28 | Монолит | 0 |  | 2 942,7 | ООО "НЕВА | 7805316137
Песочный 3 3 Корпус 3 (з.у. 588) | ПЕС_3 оч_588 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 3 (з.у. 588) | Жилой корпус | МКД | 2023-09-08 | 2023-12-28 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 2 942,7 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Песочный 3 3 Корпус 2 (з.у. 589) | ПЕС_3 оч_589 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 2023-05-30 | 2023-11-28 | Монолит | 0 |  | 3 095,9 | ООО "НЕВА | 7805316137
Песочный 3 3 Корпус 2 (з.у. 589) | ПЕС_3 оч_589 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 2 (з.у. 589) | Жилой корпус | МКД | 2023-09-08 | 2023-12-28 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 3 095,9 | ООО "Брикстрой" | 7802691958
Песочный 3 3 Корпус 1 (з.у. 586,590) | ПЕС_3 оч_586-591-590 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 1 (з.у. 586,590) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-08 | 2023-11-18 | Монолит | 0 |  | 6 928,3 | ООО "НЕВА | 7805316137
Песочный 3 3 Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | ПЕС_4 оч (общ) |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 4 (з.у.592, 595, 596) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-15 | 2023-11-25 | Монолит | 0 |  | 7 029,6 | ООО "Новые Горизонты" | 7813525328
Песочный 3 3 Корпус 6 (з.у.593) | ПЕС_3 оч_593 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 6 (з.у.593) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-15 | 2023-11-25 | Монолит | 0 |  | 3 397,3 | ООО "Новые Горизонты" | 7813525328
Песочный 3 3 Корпус 5 (з.у.594) | ПЕС_3 оч_594 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 5 (з.у.594) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-01 | 2023-12-05 | Монолит | 0 |  | 3 528,5 | ООО "Новые Горизонты" | 7813525328
Песочный 3 3 Корпус 8 (з.у. 602-604) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 8 (з.у. 602-604) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-08 | 2023-12-05 | Монолит | 0 |  | 9 042,6 | ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" | 7806292376
Песочный 3 3 Корпус 9 (з.у.606) | ПЕС_3 оч_602-606 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 9 (з.у.606) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-15 | 2023-11-10 | Монолит | 0 |  | 9 042,6 | ООО "СИБИЗ" | 7814466019
Песочный 3 3 Корпус 10 (з.у. 607) | ПЕС_3 оч_607 ж.д. |  | СПБ | Песочный | Песочный 3 | 3 | Корпус 10 (з.у. 607) | Жилой корпус | МКД | 2023-06-15 | 2023-11-10 | Монолит | 0 |  | 2 533,2 | ООО "СИБИЗ" | 7814466019
Живи! В Рыбацком 5 ДОО 34 | СЛВ_5 оч_ДОУ1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ДОО 34 | ДОО | ДОУ | 2023-02-09 | 2023-04-30 | Кладка стен и перегородок | 0 |  | 2650 | ООО "ПСН-Строй" | 4705084310
Живи! В Рыбацком 5 ДОО 34 | СЛВ_5 оч_ДОУ1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ДОО 34 | ДОО | ДОУ | 2023-04-14 | 2023-07-21 | Кровля | 0 |  | 2650 | ООО "ПСН-Строй" | 4705084310
Живи! В Рыбацком 5 ДОО 34 | СЛВ_5 оч_ДОУ1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ДОО 34 | ДОО | ДОУ | 2023-03-22 | 2023-09-21 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 2650 | ООО "ПСН-Строй" | 4705084310
Живи! В Рыбацком 5 ДОО 34 | СЛВ_5 оч_ДОУ1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ДОО 34 | ДОО | ДОУ | 2023-04-15 | 2023-10-28 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 2650 | ООО "ПСН-Строй" | 4705084310
Живи! В Рыбацком 5 ДОО 34 | СЛВ_5 оч_ДОУ1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ДОО 34 | ДОО | ДОУ | 2023-04-21 | 2023-10-22 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 2650 | ООО "Авентин Инжиниринг" | 7801452160
Живи! В Рыбацком 5 ДОО 34 | СЛВ_5 оч_ДОУ1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ДОО 34 | ДОО | ДОУ | 2023-03-31 | 2023-10-21 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 2650 | ООО "ПСН-Строй" | 4705084310
Живи! В Рыбацком 5 ДОО 34 | СЛВ_5 оч_ДОУ1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ДОО 34 | ДОО | ДОУ | 2023-05-21 | 2023-10-18 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 2650 | ООО "ПСН-Строй" | 4705084310
Живи! В Рыбацком 5 ГОО на 825 мест (33 зу.) | СЛВ_5 оч_ШК1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ГОО на 825 мест (33 зу.) | ГОО | СОШ | 2023-02-08 | 2023-05-29 | Кровля | 0 |  | 14280 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310
Живи! В Рыбацком 5 ГОО на 825 мест (33 зу.) | СЛВ_5 оч_ШК1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ГОО на 825 мест (33 зу.) | ГОО | СОШ | 2023-03-01 | 2023-07-31 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 14280 | ООО "ТМС" | 7801629643
Живи! В Рыбацком 5 ГОО на 825 мест (33 зу.) | СЛВ_5 оч_ШК1 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | ГОО на 825 мест (33 зу.) | ГОО | СОШ | 2023-04-01 | 2023-12-30 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 14280 | ООО "Авентин Инжиниринг" | 7801452160
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-01 | 2023-10-14 | Кровля | 1 |  | 18021 | ООО "МЕТРОПОЛЬ ГРУПП" | 7804612310
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-01 | 2023-10-14 | Кровля | 2 |  | 18021 | ООО "Регард" | 7839072672
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-05-18 | 2023-08-16 | Кровля | 0 |  | 36042 | ООО "Регард" | 7839072672
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-01 | 2023-12-15 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 36042 | ООО "ТМС" | 7801629643
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-08 | 2023-12-07 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 1 |  | 12014 | ООО "ПИК" | 7814763220
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-08 | 2023-12-07 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 2 |  | 12014 | Квартет
Живи! В Рыбацком 5 76 + Подземный паркинг | СЛВ_5 оч_Паркинг 76 |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 76 + Подземный паркинг | Жилой корпус | МКД | 2023-06-08 | 2023-12-07 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 3 |  | 12014 | ООО "344 УСМР" | 7802697893
Живи! В Рыбацком 5 42 | СЛВ_5 оч_ (общ) |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 42 | Жилой корпус | МКД | 2023-02-22 | 2023-05-21 | Кровля | 0 |  | 13597 | ООО "Вектор" | 7842159676
Живи! В Рыбацком 5 42 | СЛВ_5 оч_ (общ) |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 42 | Жилой корпус | МКД | 2023-02-22 | 2023-04-30 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ (Черный) | 0 |  | 13597 | ООО "ТМС" | 7801629643
Живи! В Рыбацком 5 42 | СЛВ_5 оч_ (общ) |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 42 | Жилой корпус | МКД | 2023-02-01 | 2023-10-07 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 |  | 13597 | ООО "344 УСМР" | 7802697893
Живи! В Рыбацком 5 42 | СЛВ_5 оч_ (общ) |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 42 | Жилой корпус | МКД | 2023-03-22 | 2023-08-14 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 |  | 13597 | ООО "Авентин Инжиниринг" | 7801452160
Живи! В Рыбацком 5 42 | СЛВ_5 оч_ (общ) |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 42 | Жилой корпус | МКД | 2023-01-01 | 2023-09-21 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 |  | 13597 | ООО "Территория" | 7802673780
Живи! В Рыбацком 5 42 | СЛВ_5 оч_ (общ) |  | СПБ | Славянка | Живи! В Рыбацком | 5 | 42 | Жилой корпус | МКД | 2023-03-22 | 2023-09-21 | Отделочные работы (внутренние) | 0 |  | 13597 | ООО"СИТИ" | 7840100451
Лаврики 1 уч. 4 (Паркинг) | ЛАВ_1 оч_4 Подземный паркинг |  | СПБ | ЛАВРИКИ | Лаврики | 1 | уч. 4 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-03-21 | 2023-04-07 | Свайное основание | 0 |  | 5184 | Старый город Карст | 0
Лаврики 1 уч. 4 (Паркинг) | ЛАВ_1 оч_4 Подземный паркинг |  | СПБ | ЛАВРИКИ | Лаврики | 1 | уч. 4 (Паркинг) | Паркинг | Паркинг | 2023-05-01 | 2023-10-10 | Монолит | 0 |  | 5184 | ООО "Новые Горизонты" | 7813525328