## Выгрузка ПП 24
ID проекта из оперплана | Регион | Объект | Очередь | Корпус | Тип объекта | Вид объекта | Месяц начала | Месяц окончания | Вид работ | Секция | Месяцы работ | Общая площадь | Подрядчик | ИНН | Рейтинг | Список запасных ИНН | Альтернативный подрядчик 1 | Альтернативный подрядчик 2 | Альтернативный подрядчик 3 | Статус проверки альтернативных | Результаты проверки альтернативных | Дополнительная информация | Статус ответа подрядчика | Список ИНН (отказы) | История замен | Статус вынесения на ТК | Дата внесения изменений | Приоритет | Этап проверки | Комментарий | Согласование ПК | Согласование КА | Утвержден на КПП | Дата КПП
36 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 13612 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" | 5048029818 | 4.25 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5048029818': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5048029818': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
36 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 6806 | ООО "ЗИРУС" | 9704177219 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ЗИРУС" (9704177219) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9704177219': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9704177219': ''} |  | 7730693898 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение];[7733367852: ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ЗИРУС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
36 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 6806 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ГРАНИТ" (7720453825) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720453825': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720453825': ''} |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ГРАНИТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
36 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 13612 | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | 7814664613 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
36 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 13612 | ООО "СУ 37" | 7716935093 | 3.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СУ 37" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
36 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 13612 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
36 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 13612 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
36 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 13612 | ООО "СССР" | 3666197796 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СССР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
37 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 6119 | ООО "ДАН-СТРОЙ" | 7708331644 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7708331644': 'Все проверки пройдены'} | {'7708331644': ''} |  | 5048029819 | [5048029818: ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[7705552444: ООО СК ДОМСТРОЙ, 10.01.2024, Отказ проектной команды] |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45302
37 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 6119 | ООО "СтройРемСервис 77" | 5029252539 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СтройРемСервис 77" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
37 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 6119 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
37 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 6119 | ООО "СУ 37" | 7716935093 | 3.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СУ 37" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
37 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 6119 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
37 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 6119 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
37 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 6119 | ООО "СССР" | 3666197796 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СССР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
38 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 4888 | ООО "ДАН-СТРОЙ" | 7708331644 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7708331644': 'Все проверки пройдены'} | {'7708331644': ''} |  | 5048029819 | [5048029818: ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[7705552444: ООО СК ДОМСТРОЙ, 10.01.2024, Отказ проектной команды] |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45302
38 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 4888 | ООО "НСМУ" | 2614021655 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "НСМУ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
38 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 4888 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
38 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 4888 | ООО "СУ 37" | 7716935093 | 3.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СУ 37" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
38 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 4888 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
38 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 4888 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
38 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 4888 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 4.55 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 3666197796 | [3666197796: ООО "СССР", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК | Да
39 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_12 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 5974.56 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7705552444': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7705552444': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
39 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_12 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 5974.56 | ООО "ТОРСТРОЙ" | 9724043005 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
39 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_12 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 5974.56 | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | 7814664613 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
39 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_12 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 5974.56 | ООО "Ди Электро" | 6455044806 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "Ди Электро" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
39 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_12 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 5974.56 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
39 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_12 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 5974.56 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
39 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_12 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 5974.56 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 4.55 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 3666197796 | [3666197796: ООО "СССР", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК | Да
40 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_13 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 13625.92 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7705552444': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7705552444': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
40 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_13 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 13625.92 | ООО ЛАНИТ | 7702445892 | 4.11 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО ЛАНИТ (7702445892) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7702445892': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7702445892': ''} |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ЛАНИТ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
40 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_13 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 13625.92 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» | 7733373863 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
40 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_13 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 13625.92 | ООО "Ди Электро" | 6455044806 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "Ди Электро" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
40 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_13 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 13625.92 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
40 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_13 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 13625.92 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
40 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_13 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 13625.92 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 4.55 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 3666197796 | [3666197796: ООО "СССР", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК | Да
41 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_14 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 4851.13 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7705552444': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7705552444': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СК ДОМСТРОЙ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
41 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_14 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 4851.13 | ООО "СтройРемСервис 77" | 5029252539 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5029252539': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5029252539': ''} |  | 5027114766 | [5027114766: ООО "РСК", 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СтройРемСервис 77" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
41 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_14 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 4851.13 | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | 7814664613 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
41 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_14 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 4851.13 | ООО "Ди Электро" | 6455044806 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "Ди Электро" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
41 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_14 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 4851.13 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
48 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_15 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.08.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 12516.39 | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | 7814664613 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" (7814664613) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814664613': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814664613': ''} |  | 7704575784 | [7704575784: ООО "ФАЕРНЕТ", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
48 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_15 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.08.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 12516.39 | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | 7814664613 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" (7814664613) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814664613': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814664613': ''} |  | 6455044806 | [6455044806: ООО "Ди Электро", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Ди Электро" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
41 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_14 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 4851.13 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
41 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 4 | АЛХ_4 оч_14 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 4851.13 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 4.55 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 3666197796 | [3666197796: ООО "СССР", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК | Да
48 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_15 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 12516.39 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 2.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 5047187970 | [5047187970: ООО "ДАРСЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение];[3666197796: ООО "СССР", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "СССР" | На согласовании | Нет | Не утвержден
48 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_15 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024'] | 12516.39 | ООО "ФОККА-М" | 9701239097 | 4.62 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ФОККА-М" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
49 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_16 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 10739.25 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029252541 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 14.11.2023, Отказ подрядчика];[5048029818: ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС", 20.11.2023, Менеджерское решение];[7716850940: ООО "МК ТРАНСАВТО", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "МК ТРАНСАВТО" | На согласовании | Нет | Не утвержден
48 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_15 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 12516.39 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | 7724324355 | 2 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724324355': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724324355': ''} |  | 7716850940 | [7716850940: ООО "МК ТРАНСАВТО", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
48 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_15 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 12516.39 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО СК ДОМСТРОЙ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
48 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_15 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.08.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 12516.39 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" | 7722432154 | 3.52 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7722432154': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7722432154': ''} |  | 5029252539 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 27.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СтройРемСервис 77" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
49 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_16 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.08.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 10739.25 | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | 7814664613 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" (7814664613) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814664613': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814664613': ''} |  | 5029252540 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 14.11.2023, Менеджерское решение];[6455044806: ООО "Ди Электро", 07.12.2023, Отказ подрядчика];[263022100: ООО "ЛИДЕР", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Под вопросом ООО "Ди Электро" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
48 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_15 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.08.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 12516.39 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7730693897': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7730693897': ''} |  | 263022100 | [263022100: ООО "ЛИДЕР", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
49 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_16 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 10739.25 | ООО "ЛУАРА" | 7751008905 | 2.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 5047187970 | [5047187970: ООО "ДАРСЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение];[3666197796: ООО "СССР", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "СССР" | На согласовании | Нет | Не утвержден
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 3800 | ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП | 5040171562 | 4.05 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "ЭверестСтройГрупп" (5040171562) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5040171562': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5040171562': ''} |  | 5009114403 | [5009114403: ООО "НАЗАР", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 1900 | ООО "РСК" | 5027114766 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "РСК" (5027114766) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027114766': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027114766': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
49 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_16 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024'] | 10739.25 | ООО "ФОККА-М" | 9701239097 | 4.62 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ФОККА-М" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
49 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_16 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 10739.25 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7705552444': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7705552444': ''} |  | 5048029818 | [5048029818: ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС", 24.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СК ДОМСТРОЙ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
49 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_16 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.08.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 10739.25 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" | 7722432154 | 3.52 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7722432154': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7722432154': ''} |  | 5029252540 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 14.11.2023, Менеджерское решение];[7702445892: ООО ЛАНИТ, 27.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ЛАНИТ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
49 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_16 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.08.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 10739.25 | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" | 7814664613 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" (7814664613) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7814664613': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7814664613': ''} |  | 7704575784 | [7704575784: ООО "ФАЕРНЕТ", 27.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
49 | Москва | АЛХИМОВО | Очередь 5 | АЛХ_5 оч_16 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.08.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 10739.25 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7730693897': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7730693897': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3800 | ООО "ВЛЗ" | 5047213726 | 0 | ООО "МЛЗ" (7707792709), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743938289 | [7743938287: ООО "ПЛК", 14.11.2023, Менеджерское решение];[9728008650: ООО "ЛИФТЕК С", 24.11.2023, Отказ подрядчика];[7707792709: ООО "МЛЗ", 10.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 45301 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 1900 | ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" | 7720475145 | 3.6 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720475145': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720475145': ''} |  | 5048029818 | [5048029818: ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС", 24.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Кровля | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 3800 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7705552444': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7705552444': ''} |  | 7725508839 | [7725508838: ООО "ИМПУЛЬС", 14.11.2023, Менеджерское решение];[5048029818: ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС", 24.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СК ДОМСТРОЙ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2024 | 01.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 1900 | ООО "РСК" | 5027114766 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "РСК" (5027114766) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027114766': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027114766': ''} |  | 5029252539 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2024 | 01.10.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 1900 | ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" | 7720475145 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720475145': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720475145': ''} |  | 5029252539 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3800 | ООО "СМУИС" | 5032330811 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "СМУИС" (5032330811) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5032330811': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5032330811': ''} |  | 7704575784 | [7704575784: ООО "ФАЕРНЕТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СМУИС" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2024 | 01.10.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3800 | ООО "СМУИС" | 5032330811 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СМУИС" (5032330811) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5032330811': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5032330811': ''} |  | 7704575784 | [7704575784: ООО "ФАЕРНЕТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СМУИС" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2024 | 01.10.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3800 | ООО "СМУИС" | 5032330811 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "СМУИС" (5032330811) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5032330811': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5032330811': ''} |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СМУИС" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
51 | Москва | АЛХИМОВО |  | АЛХ_ДОУ2 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3800 | ООО "СитиСтрой" | 7726396034 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "СитиСтрой" (7726396034) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7726396034': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7726396034': ''} |  | 3666197796 | [3666197796: ООО "СССР", 24.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СитиСтрой" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 19366.14 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ИЛГАР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 4841 | СПУТНИК ООО | 5027278027 | 3 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | СПУТНИК ООО (5027278027) |  |  | Подтверждено проектной командой | [7 empty] | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК | Согласовано СПУТНИК ООО | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 4841 | ООО "НАДО" | 7718297520 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7718297520': 'Все проверки пройдены'} | {'7718297520': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 3 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 4841 | ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" | 5032360686 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5032360686': 'Все проверки пройдены'} | {'5032360686': ''} |  |  |  |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Вынесено на КПП | 44993
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 4 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 4841 |  |  |  | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'6450110678': 'Проверка на основной тип работ не пройдена'} | {'6450110678': 'Основные типы работ подрядчика: Отделочные работы (внутренние)'} |  |  |  |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Вынесено на КПП | 44993
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19366.14 | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | 5018210752 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" (5018210752) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018210752': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018210752': ''} |  | 9718168422 | [9718168422: ООО АБЕЛ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9700 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.1 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "БТ-СК" (7733368239) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733368239': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733368239': ''} |  | 7733350633 | [7733350633: ООО НОВО СТРОЙ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БТ-СК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9700 | ООО ПКФ "ФЛАГМАН" | 6450110678 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6450110678': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6450110678': ''} |  | 7733350633 | [7733350633: ООО НОВО СТРОЙ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ПКФ "ФЛАГМАН" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19366.14 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  | 5024193872 | [5024193872: ООО "СКЛС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19366.14 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  | 5259076944 | [5259076944: ООО "ПРОМЛАЙТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19366.14 | ООО "ГИДРО-ТЕРМ" | 7718982853 | 4 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718982853': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718982853': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ГИДРО-ТЕРМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19366.14 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  | 7743938287 | [7743938287: ООО "ПЛК", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2989 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_1 оч_1 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19366.14 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.6 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) | ООО "СК-2008" (7728693360) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728693360': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728693360': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СК-2008" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 12280.29 | ООО "ССВ-ГРУПП" | 5012103578 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012103578': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012103578': ''} |  | 7728693360 | [7728693360: ООО "СК-2008", 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 12280.29 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ИЛГАР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 12280.29 | ООО "НАДО" | 7718297520 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7718297520': 'Все проверки пройдены'} | {'7718297520': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 12280.29 | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | 5018210752 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" (5018210752) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018210752': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018210752': ''} |  | 7728471985 | [7728471985: ООО "СТАР СТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6140 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.1 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "БТ-СК" (7733368239) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733368239': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733368239': ''} |  | 7751210660 | [7751210660: ООО МЕМ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БТ-СК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6140.29 | ООО "НОВОСТРОЙ" | 7720405300 | 4.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720405300': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720405300': ''} |  | 7751210660 | [7751210660: ООО МЕМ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "НОВОСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 12280.29 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 4.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} |  | 7722319247 | [7722319247: ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2998 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9941.08 | ООО "АКДМ СК" | 9729121120 | 2.3 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "АКДМ СК" (9729121120) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9729121120': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9729121120': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 12280.29 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 4.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} |  | 7722319247 | [7722319247: ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 12280.29 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 3.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2997 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 12280.29 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  | 9718150721 | [9718150721: ООО "БАНКО", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2998 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 9941.08 | ООО "ССВ-ГРУПП" | 5012103578 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012103578': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012103578': ''} |  | 7728693360 | [7728693360: ООО "СК-2008", 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2998 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 9941.08 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО "ИЛГАР" (9721050491) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721050491': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721050491': ''} |  | 6164250307 | [6164250307: ООО "РОНАДО-СТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ИЛГАР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2998 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9941.08 | ООО "НАДО" | 7718297520 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718297520': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718297520': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
2998 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9941.08 | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | 5018210752 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" (5018210752) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018210752': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018210752': ''} |  | 9701075522 | [9701075522: ООО "СК-ВЕКТОР", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2999 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6299.12 | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | 5018210752 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" (5018210752) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018210752': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018210752': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
2998 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9941.08 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  | 5024193872 | [5024193872: ООО "СКЛС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2999 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6299.12 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 4.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
2999 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6299.12 | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | 7731586866 | 4.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731586866': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731586866': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
2998 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9941.08 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  | 5259076944 | [5259076944: ООО "ПРОМЛАЙТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2998 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9941.08 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} |  | 7751210660 | [7751210660: ООО МЕМ, 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2998 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 9941.08 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ЛТС" (7734396119) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  | 7743938287 | [7743938287: ООО "ПЛК", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2999 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 6299.12 | ООО "ССВ-ГРУПП" | 5012103578 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5012103578': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5012103578': ''} |  | 7728693360 | [7728693360: ООО "СК-2008", 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2999 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 6299.12 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО "ИЛГАР" (9721050491) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721050491': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721050491': ''} |  | 6164250307 | [6164250307: ООО "РОНАДО-СТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ИЛГАР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2999 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6299.12 | СПУТНИК ООО | 5027278027 | 3 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | СПУТНИК ООО (5027278027) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027278027': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027278027': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК | Согласовано СПУТНИК ООО | Утвержден на КПП | 45272
2999 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6299.12 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.1 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "БТ-СК" (7733368239) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733368239': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733368239': ''} |  | 7751210660 | [7751210660: ООО МЕМ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БТ-СК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 18503.63 | ООО "БТ-СК" | 7733368239 | 4.1 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "БТ-СК" (7733368239) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733368239': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733368239': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 18503.63 | ООО ПКФ "ФЛАГМАН" | 6450110678 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6450110678': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6450110678': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
2999 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6299.12 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 3.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
2999 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 2 | БАЛ_1 оч_2 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 6299.12 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ЛТС" (7734396119) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  | 7743938287 | [7743938287: ООО "ПЛК", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024'] | 37007.25 |  |  |  | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) | ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5012103578': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5012103578': "Остаточная мощность по месяцам: {'01.03.2024': '30000.00', '01.04.2024': '30000.00'}"} |  | 7728693360 | [7728693360: ООО "СК-2008", 12.01.2024, Отказ проектной команды] |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК | Да | Вынесено на КПП | 44993
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 37007.25 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.25 | ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ИЛГАР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18503.63 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.25 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 10.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 45301 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18503.63 | СПУТНИК ООО | 5027278027 | 3 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | СПУТНИК ООО (5027278027) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027278027': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027278027': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК | Согласовано СПУТНИК ООО | Утвержден на КПП | 45272
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 37007.25 | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | 5018210752 | 0 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" (5018210752) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018210752': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018210752': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3001 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 11696.35 | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | 5018210752 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" (5018210752) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018210752': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018210752': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 37007.25 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  | 5024193872 | [5024193872: ООО "СКЛС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3001 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 11696.35 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" (7814664613), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
3001 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 11696.35 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 37007.25 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  | 7714158099 | [7714158099: ООО "НАУКА-СВЯЗЬ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 37007.25 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3000 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2024'] | 37007.25 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), МЭЛ АО (7718014620) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  | 9718150721 | [9718150721: ООО "БАНКО", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3001 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024'] | 11696.35 | ООО "ССВ-ГРУПП" | 5012103578 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5012103578': 'Все проверки пройдены'} | {'5012103578': ''} |  | 7728693360 | [7728693360: ООО "СК-2008", 12.01.2024, Отказ проектной команды] |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК | Да | Вынесено на КПП | 44993
3001 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 11696.35 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ИЛГАР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3001 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11696.35 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 2.9 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 10.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 45301 | 100 | planning_by_location |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
3002 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 3 | БАЛ_3 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 6713 | ООО "АКДМ СК" | 9729121120 | 2.3 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "АКДМ СК" (9729121120) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9729121120': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9729121120': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
3001 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 11696.35 | ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" | 5032360686 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5032360686': 'Все проверки пройдены'} | {'5032360686': ''} |  | 9718048340 | [9718048340: ООО "СТРОЙ СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
3001 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 11696.35 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} |  | 5042090358 | [5042090358: ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3001 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 1 | БАЛ_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2024'] | 11696.35 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ЛТС" (7734396119) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  | 7743938287 | [7743938287: ООО "ПЛК", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3002 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 3 | БАЛ_3 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 6713 |  |  |  | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5012103578': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5012103578': "Остаточная мощность по месяцам: {'01.02.2024': '1479.51', '01.03.2024': '18303.65', '01.04.2024': '18303.65'}"} |  | 7728693360 | [7728693360: ООО "СК-2008", 12.01.2024, Отказ проектной команды] |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК | Да | Вынесено на КПП | 44993
3002 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 3 | БАЛ_3 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6713 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ИЛГАР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
3002 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 3 | БАЛ_3 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6713 | ООО "ИЛГАР" | 9721050491 | 3.25 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 10.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 45301 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
3002 | МО | БАЛАШИХА_РЕН | Очередь 3 | БАЛ_3 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6713 | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | 5018210752 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" (5018210752) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018210752': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018210752': ''} |  | 5042129510 | [5042129510: КОНТИНЕНТ СТРОЙ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
111130 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_ДОУ1 (255 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2024 | 01.04.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.04.2024'] | 4851 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111130 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_ДОУ1 (255 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2024 | 01.09.2024 | Монолит | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 4851 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111130 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_ДОУ1 (255 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4851 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 2.9 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111130 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_ДОУ1 (255 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4851 | ООО Континент Строй | 5042129510 | 4.24 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111130 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_ДОУ1 (255 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4851 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111130 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_ДОУ1 (255 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 4851 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" (7814664613), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111130 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_ДОУ1 (255 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4851 | ООО "ПРОМЛАЙТ" | 5259076944 | 4.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111130 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_ДОУ1 (255 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4851 | ООО "МТК" | 7722862012 | 5 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111130 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_ДОУ1 (255 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4851 | ООО "МЛЗ" | 7707792709 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ЛТС" (7734396119) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111131 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_Поликлиника (91 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.06.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.06.2024'] | 2689 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111131 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_Поликлиника (91 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 2689 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ФОККА-М" (9701239097), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111131 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_Поликлиника (91 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 2689 | ООО ДОСТРОЙ-77 | 7720871685 | 3.9 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111132 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_СОШ1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2024 | 01.07.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.07.2024'] | 10865 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111132 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_СОШ1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10865 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
111132 | МО | БАЛАШИХА_РЕН |  | БАЛ_СОШ1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10865 | ООО "МК ГРУПП" | 7728488080 | 3.05 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "МЮ ГРУПП" (3254512671), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
114 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 1 | БРЛ_1 Очередь | МКД | 1 | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16050 | ООО "СТРОЙАЗ" | 7728367511 | 3.7 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7751210661 | [7751210660: ООО МЕМ, 14.11.2023, Отказ подрядчика];[7723749348: ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ", 14.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45274 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | Поиск подрядчика | Нет | Не утвержден
114 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 1 | БРЛ_1 Очередь | МКД | 1 | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 32100 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
114 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 1 | БРЛ_1 Очередь | МКД | 1 | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 32100 | ООО "ЕМ СТРОЙ" | 9724097579 | 0 | ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик |  |  |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45274 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
116 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 2 | БРЛ_2 Очередь | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 31289 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СКН (7721364977), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7805316137 | [7805316137: ООО "НЕВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
116 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 2 | БРЛ_2 Очередь | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.12.2024'] | 15644.5 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "МЮ ГРУПП" (3254512671), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029252539 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
116 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 2 | БРЛ_2 Очередь | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.12.2024'] | 15644.5 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 3.04 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "МЮ ГРУПП" (3254512671), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7751210660 | [7751210660: ООО МЕМ, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
118 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 3 | БРЛ_3 Очередь | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 31736 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
114 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 1 | БРЛ_1 Очередь | МКД | 1 | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 1 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16050 | ООО "НДК-СТРОЙ" | 7720473927 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720473927': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720473927': ''} |  | 5027195980 | [5027195980: ООО "РИВНЕ ГРУПП", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "НДК-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
114 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 1 | БРЛ_1 Очередь | МКД | 1 | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 2 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16050 | ООО СФЕРА | 9721063420 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО СФЕРА (9721063420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9721063420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9721063420': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
114 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 1 | БРЛ_1 Очередь | МКД | 1 | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16050 | ООО «СКМ» | 5029277967 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО «СКМ» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
114 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 1 | БРЛ_1 Очередь | МКД | 1 | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 32100 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7840467330': 'Все проверки пройдены'} | {'7840467330': ''} |  | 5024193873 | [5024193872: ООО "СКЛС", 14.11.2023, Отказ подрядчика];[7704575784: ООО "ФАЕРНЕТ", 20.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
114 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 1 | БРЛ_1 Очередь | МКД | 1 | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 32100 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 9722047621 | [9722047621: ООО СК "БЕРЕГ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
114 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 1 | БРЛ_1 Очередь | МКД | 1 | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2024'] | 32100 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9728008650': 'Все проверки пройдены'} | {'9728008650': ''} |  | 5047213727 | [5047213726: ООО "ВЛЗ", 14.11.2023, Отказ подрядчика];[5047178528: ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ", 20.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
116 | Москва | БИРЮЛЕВО | Очередь 2 | БРЛ_2 Очередь | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 31289 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783) | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7719826783': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7719826783': ''} |  |  |  |  | 45257 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 13328 | ООО "БАСТИОН" | 5003122609 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "БАСТИОН" (5003122609) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5003122609': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5003122609': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: nan, 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
138 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 13328 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик |  |  |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
138 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 13328 | ООО "НСМУ" | 2614021655 | 4.24 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45287 | 100 | planning_by_location |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
138 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13328 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
138 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 13328 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5038144882 | [5038144882: ООО Северстрой, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
138 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13328 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7722319247 | [7722319247: ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
138 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13328 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720565871 | [7720565871: ООО "ЭЛЬ СТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
138 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13328 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720565871 | [7720565871: ООО "ЭЛЬ СТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
138 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2024'] | 13328 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7730249554 | [7730249554: ООО "КЛ ПЛЮС", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 13328 | ООО "БАСТИОН" | 5003122609 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "БАСТИОН" (5003122609) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5003122609': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5003122609': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: nan, 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
139 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 13052 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45287 | 100 | planning_by_location |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
139 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 13052 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" | 7704515908 | 3.35 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704515908': 'Все проверки пройдены'} | {'7704515908': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
139 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13052 | ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" | 9710063121 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7714436412 | [7714436412: ООО РНСК, 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
139 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 13052 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды | [8 empty] | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
139 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13052 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719756328 | [7719756328: ООО "ВИВ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
139 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13052 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719756328 | [7719756328: ООО "ВИВ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
139 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13052 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719756328 | [7719756328: ООО "ВИВ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
139 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2024'] | 13052 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" | 5036106779 | 0 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7707792709 | [7707792709: ООО "МЛЗ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
139 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13052 |  |  |  | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7731367617': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7731367617': "Остаточная мощность по месяцам: {'01.09.2024': '1364.00', '01.10.2024': '1364.00', '01.11.2024': '1364.00', '01.12.2024': '1364.00'}"} |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 15308 | ООО "БАСТИОН" | 5003122609 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "БАСТИОН" (5003122609) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5003122609': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5003122609': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: nan, 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
140 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 15308 | ООО ФАБЕР Ф | 7727299594 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО ФАБЕР Ф (7727299594) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7727299594': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7727299594': ''} |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ФАБЕР Ф | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
140 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 15308 | ООО "НСМУ" | 2614021655 | 4.24 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7728367511 | [7728367511: ООО "СТРОЙАЗ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
140 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 15308 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5001137092 | [5001137092: ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ», 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
140 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15308 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5038144882 | [5038144882: ООО Северстрой, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
140 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15308 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7722319247 | [7722319247: ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
140 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15308 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720565871 | [7720565871: ООО "ЭЛЬ СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
140 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15308 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720565871 | [7720565871: ООО "ЭЛЬ СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
140 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15308 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" | 5036106779 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5047213726 | [5047213726: ООО "ВЛЗ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 5538 | ООО "БАСТИОН" | 5003122609 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "БАСТИОН" (5003122609) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5003122609': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5003122609': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: nan, 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
141 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5538 | ООО ФАБЕР Ф | 7727299594 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО ФАБЕР Ф (7727299594) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7727299594': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7727299594': ''} |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ФАБЕР Ф | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
141 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 5538 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743237362 | [7743237362: ООО "КАСКАД", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
141 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720565871 | [7720565871: ООО "ЭЛЬ СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика];[2614021655: ООО "НСМУ", 14.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45274 | 100 | planning_by_location |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
141 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720741943 | [7720741943: ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
141 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720741943 | [7720741943: ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
141 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720741943 | [7720741943: ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
141 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7730249554 | [7730249554: ООО "КЛ ПЛЮС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
142 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 15301 | ООО ФАБЕР Ф | 7727299594 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО ФАБЕР Ф (7727299594) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7727299594': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7727299594': ''} |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ФАБЕР Ф | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 15301 | ООО "БАСТИОН" | 5003122609 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "БАСТИОН" (5003122609) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5003122609': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5003122609': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: nan, 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
142 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 15301 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" | 7715640964 | 4.62 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7724397635 | [7724397635: ООО "РМС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
142 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 15301 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9715279068 | [9715279068: ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
142 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15301 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029249920 | [5029249920: ООО ГудСтрой, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
142 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15301 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7840467330 | [7840467330: ООО "АВТЕЛКОМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
142 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15301 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719466788 | [7719466788: ООО "ЭМУ 160", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
142 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15301 | ООО "ИНЖКОМПАНИ" | 5036177201 | 4.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9723088490 | [9723088490: ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
142 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15301 | ООО "ВЛЗ" | 5047213726 | 0 | ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "БАНКО" (9718150721), МЭЛ АО (7718014620) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик |  |  |  | 6143078253 | [6143078253: ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 5538 | ООО "БАСТИОН" | 5003122609 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "БАСТИОН" (5003122609) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5003122609': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5003122609': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: nan, 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
143 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5538 | ООО ФАБЕР Ф | 7727299594 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО ФАБЕР Ф (7727299594) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7727299594': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7727299594': ''} |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ФАБЕР Ф | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
143 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 5538 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7713473267 | [7713473267: СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
143 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029249920 | [5029249920: ООО ГудСтрой, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
143 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029116737 | [5029116737: ООО "ПСМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
143 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029116737 | [5029116737: ООО "ПСМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
143 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029116737 | [5029116737: ООО "ПСМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
143 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9718196099 | [9718196099: ООО "БГ-ГРУПП", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "БГ-ГРУПП" | На согласовании | Нет | Не утвержден
143 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7727049153 | [7727049153: ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
144 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 15050 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5015014510 | [5015014510: ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
144 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15050 | ООО "МАС-ТРЕЙД" | 5024152410 | 4 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9729177122 | [9729177122: ООО "МОНОЛИТСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
144 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15050 | ООО СК ДОМСТРОЙ | 7705552444 | 4 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5047260275 | [5047260275: ООО "Яском", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
144 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15050 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7728367511 | [7728367511: ООО "СТРОЙАЗ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
144 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15050 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029116737 | [5029116737: ООО "ПСМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
144 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15050 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029116737 | [5029116737: ООО "ПСМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
144 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15050 | ООО "ИНЖКОМПАНИ" | 5036177201 | 4.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029116737 | [5029116737: ООО "ПСМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
144 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 15050 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.75 | ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7707792709 | [7707792709: ООО "МЛЗ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
145 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024'] | 5481 | ООО "СМС 17" | 7731367617 | 4.81 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
145 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 5481 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5015014510 | [5015014510: ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
145 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" | 7715640964 | 4.62 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5008046503 | [5008046503: ООО "РЕМСТРОЙКОМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
145 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 2.75 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5008046503 | [5008046503: ООО "РЕМСТРОЙКОМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
145 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029249920 | [5029249920: ООО ГудСтрой, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
145 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029116737 | [5029116737: ООО "ПСМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
145 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029116737 | [5029116737: ООО "ПСМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
145 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029116737 | [5029116737: ООО "ПСМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
145 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.75 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ЛТС" (7734396119) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5047178528 | [5047178528: ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024'] | 15469 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 3.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 15469 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15469 | ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" | 9729177122 | 4.24 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15469 | ООО "СК-ВЕКТОР" | 9701075522 | 4.08 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15469 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9725001618 | [9725001618: ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15469 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5072005695 | [5072005695: ООО "ЛЭСИС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15469 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719756328 | [7719756328: ООО "ВИВ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15469 | ООО "ИНЖКОМПАНИ" | 5036177201 | 4.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719756328 | [7719756328: ООО "ВИВ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
146 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 15469 | ООО "БАНКО" | 9718150721 | 3.75 | ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5036106779 | [5036106779: ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
147 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024'] | 5481 | ООО "СМС 17" | 7731367617 | 4.81 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
147 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 5481 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
147 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" | 7715640964 | 4.62 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
147 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 2.75 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
147 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "НОВОСТРОЙ" | 7720405300 | 4.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719466788 | [7719466788: ООО "ЭМУ 160", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
147 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7840467330 | [7840467330: ООО "АВТЕЛКОМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
147 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 6658330383 | [6658330383: ООО "СЭМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
147 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9723088490 | [9723088490: ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
147 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 5481 | ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" | 7718549745 | 0 | ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9718150721 | [9718150721: ООО "БАНКО", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2024 | 01.09.2024 | Монолит | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 4650 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703731801 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 14.12.2023, Менеджерское решение];[7727299594: ООО ФАБЕР Ф, 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО ФАБЕР Ф | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024'] | 4650 | ООО "БАСТИОН" | 5003122609 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "БАСТИОН" (5003122609) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5003122609': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5003122609': ''} |  |  |  |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 4650 | МСК-ГРУПП | 7716969536 | 4.05 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 4650 | ООО РНСК | 7714436412 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "СМАРТ-ЮНИОН" | 9725026210 | 3.55 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720565871 | [7720565871: ООО "ЭЛЬ СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5072005695 | [5072005695: ООО "ЛЭСИС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720741943 | [7720741943: ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9723088490 | [9723088490: ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "КЛ ПЛЮС" | 7730249554 | 5 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "БАНКО" (9718150721) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 6143078253 | [6143078253: ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | БОГДАНИХА |  | БОГД_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
138 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_10.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13328 | ООО "СМС 17" | 7731367617 | 4.81 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "СМС 17" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
140 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15308 | ООО "СМС 17" | 7731367617 | 4.81 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "СМС 17" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
141 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 5538 | МСК-ГРУПП | 7716969536 | 4.05 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
141 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 5538 | ООО "СМС 17" | 7731367617 | 4.81 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) | ООО "СМС 17" (7731367617) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731367617': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731367617': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СМС 17" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
142 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15301 | ООО "СМС 17" | 7731367617 | 4.81 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) | ООО "СМС 17" (7731367617) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7731367617': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7731367617': ''} |  | 7727049153 | [7727049153: ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СМС 17" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
143 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_1 эт_7.4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 5538 | МСК-ГРУПП | 7716969536 | 4.05 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
144 | МО | БОГДАНИХА | Очередь 1 | БОГД_1 оч_2 эт_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024'] | 15050 | ООО "СМС 17" | 7731367617 | 4.81 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "СМС 17" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 5473.5 | ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" | 6113023472 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'6113023472': 'Все проверки пройдены'} | {'6113023472': ''} |  | 5047231891 | [5047231891: ООО "ССТ", 14.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ССТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7679.6 | ООО "СТ ВЕКТОР" | 7725494977 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725494977': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725494977': ''} |  | 6113023472 | [6113023472: ООО "КОРАЛЛ ХОУМ", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТ ВЕКТОР" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 9550.2 | ООО "ГАЛТИМ" | 5047241402 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ГАЛТИМ" (5047241402) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047241402': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047241402': ''} |  | 9718144358 | [9718144358: ООО "АТЛАС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ГАЛТИМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 2127.6 | ООО ЛАНИТ | 7702445892 | 4.11 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО ЛАНИТ (7702445892) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7702445892': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7702445892': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ЛАНИТ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 5774.6 | ООО ЛАНИТ | 7702445892 | 4.11 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО ЛАНИТ (7702445892) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7702445892': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7702445892': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ЛАНИТ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7909.2 | ООО "ССТ" | 5047231891 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ССТ" (5047231891) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047231891': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047231891': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ССТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 11207.4 | ООО "СТ ВЕКТОР" | 7725494977 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725494977': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725494977': ''} |  | 7702445892 | [7702445892: ООО ЛАНИТ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТ ВЕКТОР" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 1067.3 | ООО "СТ ВЕКТОР" | 7725494977 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725494977': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725494977': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТ ВЕКТОР" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5318.6 | ООО "НДК-СТРОЙ" | 7720473927 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | Согласовано ООО "НДК-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7769.2 | ООО "НДК-СТРОЙ" | 7720473927 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720473927': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720473927': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "НДК-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 9550.2 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  | 3661061590 | [3661061590: ООО "ВТСК-36", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 2127.6 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 5774.6 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  | 5024193872 | [5024193872: ООО "СКЛС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 5473.5 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  | 3661061590 | [3661061590: ООО "ВТСК-36", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7909.2 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 11207.4 | ООО СИГНАЛ-2000 | 7721163903 | 4.81 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7721163903': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7721163903': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СИГНАЛ-2000 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7679.6 | ООО СИГНАЛ-2000 | 7721163903 | 4.81 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7721163903': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7721163903': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СИГНАЛ-2000 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 1067.3 | ООО СИГНАЛ-2000 | 7721163903 | 4.81 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7721163903': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7721163903': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СИГНАЛ-2000 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5318.6 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | Согласовано ООО "ЭМС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7769.2 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ЭМС" (7715464194) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7715464194': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7715464194': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ЭМС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 9550.2 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  | 9718144358 | [9718144358: ООО "АТЛАС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 2127.6 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  | 3661061590 | [3661061590: ООО "ВТСК-36", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 5774.6 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 5473.5 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7909.2 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "АВТЕЛКОМ" (7840467330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7840467330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7840467330': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АВТЕЛКОМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 11207.4 | ООО СИГНАЛ-2000 | 7721163903 | 4.81 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7721163903': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7721163903': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СИГНАЛ-2000 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7679.6 | ООО СИГНАЛ-2000 | 7721163903 | 4.81 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7721163903': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7721163903': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СИГНАЛ-2000 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 1067.3 | ООО СИГНАЛ-2000 | 7721163903 | 4.81 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО "ПЕРЕСВЕТ" (9724094874), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7721163903': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7721163903': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СИГНАЛ-2000 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5318.6 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ЭМС" (7715464194) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7715464194': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7715464194': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ЭМС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7769.2 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ЭМС" (7715464194) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7715464194': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7715464194': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ЭМС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 9550.2 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 4.55 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | Согласовано ООО "АТЛАС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 2127.6 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 4.55 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "АТЛАС" (9718144358) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718144358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718144358': ''} |  | 7718982853 | [7718982853: ООО "ГИДРО-ТЕРМ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АТЛАС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 5774.6 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 4.55 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "АТЛАС" (9718144358) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718144358': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718144358': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АТЛАС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 5473.5 | ООО "ВТСК-36" | 3661061590 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТСК-36" (3661061590) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'3661061590': 'Назначен менеджерским решением'} | {'3661061590': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТСК-36" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7909.2 | ООО "ВТСК-36" | 3661061590 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТСК-36" (3661061590) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'3661061590': 'Назначен менеджерским решением'} | {'3661061590': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТСК-36" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 11207.4 | ООО "ВТСК-36" | 3661061590 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТСК-36" (3661061590) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'3661061590': 'Назначен менеджерским решением'} | {'3661061590': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТСК-36" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7679.6 | ООО "ВТСК-36" | 3661061590 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТСК-36" (3661061590) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'3661061590': 'Назначен менеджерским решением'} | {'3661061590': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТСК-36" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 1067.3 | ООО "ВТСК-36" | 3661061590 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТСК-36" (3661061590) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'3661061590': 'Назначен менеджерским решением'} | {'3661061590': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТСК-36" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5318.6 | ООО "НДК-СТРОЙ" | 7720473927 |  | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | Согласовано ООО "НДК-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 7769.2 | ООО "НДК-СТРОЙ" | 7720473927 |  | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | Согласовано ООО "НДК-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 9550.2 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 5047187970 | [5047187970: ООО "ДАРСЕРВИС", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "РТС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 5318.6 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 7751008905 | [7751008905: ООО "ЛУАРА", 21.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45281 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 2 | ВЕР_2 оч_Комплекс 4.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 7769.2 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 9721078970 | [9721078970: ООО "АМС-1", 21.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45281 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 2127.6 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 5047187970 | [5047187970: ООО "ДАРСЕРВИС", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "РТС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_1.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 5774.6 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 5047187970 | [5047187970: ООО "ДАРСЕРВИС", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "РТС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 5473.5 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 5047187970 | [5047187970: ООО "ДАРСЕРВИС", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "РТС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_2.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 7909.2 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 5047187970 | [5047187970: ООО "ДАРСЕРВИС", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "РТС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.1_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 11207.4 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 7751008905 | [7751008905: ООО "ЛУАРА", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "РТС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.2_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 7679.6 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 7751008905 | [7751008905: ООО "ЛУАРА", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "РТС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
389 | Москва | ВЕРЕЙСКАЯ | Очередь 1 | ВЕР_1 оч_Комплекс_3.3_надземная_часть | Апартаменты | Корпус | 01.03.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 1067.3 | ООО "РТС" | 5024207420 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "РТС" (5024207420) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024207420': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024207420': ''} |  | 7751008905 | [7751008905: ООО "ЛУАРА", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "РТС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
406 | МО | ГАВРИЛКОВО | Очередь 1 | ГВР_1 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 35345.97 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СКН (7721364977), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9731089184 | [9731089184: ООО "ТАС-МСК", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "ТАС-МСК" | На согласовании | Нет | Не утвержден
407 | МО | ГАВРИЛКОВО | Очередь 1 | ГВР_1 оч_1 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.12.2024'] | 27067.59 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 4.55 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029188876 | [5029188876: ООО "РК АРМ СТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО "РК АРМ СТРОЙ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
408 | МО | ГАВРИЛКОВО | Очередь 1 | ГВР_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.12.2024'] | 9349.56 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 3.95 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029188876 | [5029188876: ООО "РК АРМ СТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО "РК АРМ СТРОЙ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
408 | МО | ГАВРИЛКОВО | Очередь 1 | ГВР_1 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 9349.56 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СКП» (7722451911), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9731089184 | [9731089184: ООО "ТАС-МСК", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "ТАС-МСК" | На согласовании | Нет | Не утвержден
409 | МО | ГАВРИЛКОВО | Очередь 1 | ГВР_1 оч_2 эт_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.12.2024'] | 8202.15 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029188876 | [5029188876: ООО "РК АРМ СТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО "РК АРМ СТРОЙ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
409 | МО | ГАВРИЛКОВО | Очередь 1 | ГВР_1 оч_2 эт_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 8202.15 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СКП» (7722451911), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9731089184 | [9731089184: ООО "ТАС-МСК", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "ТАС-МСК" | На согласовании | Нет | Не утвержден
414 | МО | ГАВРИЛКОВО |  | ГВР_Поликлиника (52 пос/см) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.12.2024'] | 2500 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 3.95 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029188876 | [5029188876: ООО "РК АРМ СТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Не согласовано ООО "РК АРМ СТРОЙ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
414 | МО | ГАВРИЛКОВО |  | ГВР_Поликлиника (52 пос/см) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 2500 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СКП» (7722451911), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ФОККА-М" (9701239097), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9731089184 | [9731089184: ООО "ТАС-МСК", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "ТАС-МСК" | На согласовании | Нет | Не утвержден
406 | МО | ГАВРИЛКОВО | Очередь 1 | ГВР_1 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.12.2024'] | 35345.97 | ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | 2463257800 | 3.95 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "КРАСДОРСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
407 | МО | ГАВРИЛКОВО | Очередь 1 | ГВР_1 оч_1 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 27067.59 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.2 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СКП» (7722451911), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "СЭМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
470 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 20061 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7727049153 | [7727049153: ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" | На согласовании | Нет | Не утвержден
470 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 20061 | ООО "Яском" | 5047260275 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "Яском" (5047260275) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047260275': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047260275': ''} |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Яском" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
470 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 10030.5 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
471 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 17001 | ООО "Интерфейс" | 7733381783 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "Интерфейс" (7733381783) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733381783': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733381783': ''} |  | 5031135092 | [5031135092: ООО "ЛИМЕРЕНС", 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
471 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 17001 | ООО "Интерфейс" | 7733381783 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "Интерфейс" (7733381783) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7733381783': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7733381783': ''} |  | 5031135092 | [5031135092: ООО "ЛИМЕРЕНС", 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
471 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 17001 | ООО "ДОНАТОР" | 5609177645 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ДОНАТОР" (5609177645) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5609177645': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5609177645': ''} |  | 5031135092 | [5031135092: ООО "ЛИМЕРЕНС", 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
470 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 10030.5 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725410416': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725410416': ''} |  | 7735605213 | [7735605213: ООО "Терра строй", 24.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
471 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 17001 | ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" | 7723105030 | 3.28 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7727049153 | [7727049153: ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" | На согласовании | Нет | Не утвержден
478 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 20030 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9718168422 | [9718168422: ООО АБЕЛ, 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
470 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 20061 | ООО "ЛИМЕРЕНС" | 5031135092 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИМЕРЕНС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
470 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 20061 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
470 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 20061 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
470 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 20061 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
471 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 17001 | ООО "Яском" | 5047260275 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "Яском" (5047260275) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5047260275': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5047260275': ''} |  | 7713473267 | [7713473267: СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ, 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Яском" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
471 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 17001 | ООО "ИРС-Строй" | 6449097221 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ИРС-Строй" (6449097221) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6449097221': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6449097221': ''} |  | 7720354912 | [7720354912: ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ", 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
478 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 20030 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
471 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_4 оч_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 17001 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} |  | 9718196099 | [9718196099: ООО "БГ-ГРУПП", 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
478 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 10015 | ООО "Терра строй" | 7735605213 | 4.62 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "Терра строй" (7735605213) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735605213': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735605213': ''} |  | 6164250307 | [6164250307: ООО "РОНАДО-СТРОЙ", 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
478 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 10015 | СТАРКОНС | 7733372926 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано СТАРКОНС | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
478 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 20030 | ООО "ЛИМЕРЕНС" | 5031135092 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИМЕРЕНС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
478 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 20030 | ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | 7720741943 | 3.7 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО ПрофЭлектро (5009124673) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [9 empty] | Согласовано ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" | Согласовано ПК | Да | Вынесено на КПП | 44993
478 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 20030 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7730693897': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7730693897': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
479 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 16747 | ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" | 5047205130 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7729476030 | [7729476030: ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ", 14.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45274 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" | Поиск подрядчика | Нет | Не утвержден
478 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 20030 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
479 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 16747 | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | 5018210752 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 19712 | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" | 6164250307 | 2.85 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7725410416 | [7725410416: ООО "КОРЁ ГРУПП", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19712 | ООО "СКА ГРУПП" | 7707780100 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7713473267 | [7713473267: СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ, 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19712 | ООО МЕМ | 7751210660 | 4.43 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО МЕМ (7751210660) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751210660': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751210660': ''} |  |  |  |  | 45281 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО МЕМ | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19712 | ООО МЕМ | 7751210660 | 4.43 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5031135093 | [5031135092: ООО "ЛИМЕРЕНС", 20.11.2023, Отказ подрядчика];[9701142296: ООО "СТРОЙМИКС", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19712 | ООО МЕМ | 7751210660 | 4.43 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5031135093 | [5031135092: ООО "ЛИМЕРЕНС", 20.11.2023, Отказ подрядчика];[9701142296: ООО "СТРОЙМИКС", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19712 | ООО МЕМ | 7751210660 | 4.43 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО МЕМ (7751210660) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751210660': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751210660': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО МЕМ | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19712 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9718196099 | [9718196099: ООО "БГ-ГРУПП", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19712 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
479 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 16747 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 16863 | ООО "ХИМРЕСУРС" | 7718902865 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718902865': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718902865': ''} |  | 5015014510 | [5015014510: ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ", 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Утвержден на КПП | 45302
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 16863 | ООО "КОРЁ ГРУПП" | 7725410416 | 2.75 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7716859780 | [7716859780: ООО "СК УМ СТРОЙ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ХОУМ ЭНЕРГО | 7743890148 | 4.05 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО МЕМ | 7751210660 | 4.43 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО МЕМ (7751210660) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751210660': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751210660': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО МЕМ | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 4.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5031135092 | [5031135092: ООО "ЛИМЕРЕНС", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО "ЛИМЕРЕНС" | 5031135092 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7725410416 | [7725410416: ООО "КОРЁ ГРУПП", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО МЕМ | 7751210660 | 4.43 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО МЕМ (7751210660) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751210660': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751210660': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО МЕМ | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9718196099 | [9718196099: ООО "БГ-ГРУПП", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
488 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10006 | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" | 6164250307 | 2.85 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7716859780 | [7716859780: ООО "СК УМ СТРОЙ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
488 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10006 | ООО "СК УМ СТРОЙ" | 7716859780 | 2.9 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7716969536 | [7716969536: МСК-ГРУПП, 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
488 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20012 | ООО АБЕЛ | 9718168422 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5047260275 | [5047260275: ООО "Яском", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
488 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10006 | ООО "ЛИМЕРЕНС" | 5031135092 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7733372926 | [7733372926: СТАРКОНС, 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
488 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10006 | ООО "ИМПУЛЬС" | 7725508838 | 4.43 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5031135093 | [5031135092: ООО "ЛИМЕРЕНС", 20.11.2023, Отказ подрядчика];[9701142296: ООО "СТРОЙМИКС", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
488 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 20012 | ООО "ЛИМЕРЕНС" | 5031135092 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7751210660 | [7751210660: ООО МЕМ, 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
488 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20012 | СУ 22 ООО | 4707036496 | 4.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7751210660 | [7751210660: ООО МЕМ, 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
488 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20012 | ООО "ИМПУЛЬС" | 7725508838 | 4.43 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7751210660 | [7751210660: ООО МЕМ, 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
488 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20012 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9718196099 | [9718196099: ООО "БГ-ГРУПП", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
489 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 16863 | ООО "МАС-ТРЕЙД" | 5024152410 | 4 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7716859780 | [7716859780: ООО "СК УМ СТРОЙ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
489 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | 7713473267 | 3.28 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7705552444 | [7705552444: ООО СК ДОМСТРОЙ, 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
489 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО "ИМПУЛЬС" | 7725508838 | 4.43 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7751210660 | [7751210660: ООО МЕМ, 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
489 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО "ИМПУЛЬС" | 7725508838 | 4.43 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719756328 | [7719756328: ООО "ВИВ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
489 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО "ИМПУЛЬС" | 7725508838 | 4.43 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719756328 | [7719756328: ООО "ВИВ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
489 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО МЕМ | 7751210660 | 4.43 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719756328 | [7719756328: ООО "ВИВ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
489 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_8.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16863 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7730249554 | [7730249554: ООО "КЛ ПЛЮС", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
479 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 16747 | ООО "ЛИМЕРЕНС" | 5031135092 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИМЕРЕНС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
479 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 16747 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
503 | МО | ГОРКИ ПАРК |  | ГРП_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" | 6164250307 | 2.85 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
503 | МО | ГОРКИ ПАРК |  | ГРП_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7719826783': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7719826783': ''} |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
556 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024'] | 15360 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" | 7715640964 | 4.62 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "МЮ ГРУПП" (3254512671), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "ЯСНИ-Строй" (7743304890), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7715640964': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7715640964': ''} |  | 6449097221 | [6449097221: ООО "ИРС-Строй", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
479 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 16747 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
479 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 5 | ГРП_5 оч_4.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 16747 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024'] | 19712 | ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" | 7729476030 | 4.24 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
486 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 19712 | ООО "РОНАДО-СТРОЙ" | 6164250307 | 2.85 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "РОНАДО-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
487 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 6 | ГРП_6 оч_6.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024'] | 16863 | ООО "ЛИДЕРКОМ" | 7730195620 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7730195620': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7730195620': ''} |  | 7716768124 | [7716768124: ООО "РусЭкоГрупп", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "РусЭкоГрупп" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
502 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 1 | ГРП_ДОУ1 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 4650 | ООО "АСЕ-72" | 7714423332 | 4 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ДорСтрой ЮГ" (5009081701), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "АСЕ-72" (7714423332) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714423332': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714423332': ''} |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 20.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "АСЕ-72" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
503 | МО | ГОРКИ ПАРК |  | ГРП_ДОУ2 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.06.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.06.2024'] | 4650 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
556 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 15360 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
556 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 15360 | ООО "СТРОЙАЗ" | 7728367511 | 3.7 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728367511': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728367511': ''} |  | 7721821422 | [7721821422: ООО "РЕГИОНСТРОЙ", 20.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙАЗ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
556 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 15360 | ООО "МОНТАЖНИК" | 3666107471 | 5 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "МОНТАЖНИК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
556 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.05.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 15360 | ООО "МОНТАЖНИК" | 3666107471 | 5 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "МОНТАЖНИК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
556 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.05.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 15360 | ООО "МОНТАЖНИК" | 3666107471 | 5 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "МОНТАЖНИК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
556 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 15360 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
556 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_ШК1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 15360 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
471 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_1 оч_1.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024'] | 10000 |  |  |  |  | ООО КВАЛИТИ (9731035929) |  |  | Предложено менеджерское решение | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | Вынесено на КПП | 44993
471 | МО | ГОРКИ ПАРК | Очередь 4 | ГРП_3 оч_7.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024'] | 10000 |  |  |  |  | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | Вынесено на КПП | 44993
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 11315 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7805316137 | [7805316137: ООО "НЕВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 11315 | ООО "СТРОЙАЗ" | 7728367511 | 3.7 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720354912 | [7720354912: ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22630 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45257 | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11315 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7751023149 | [7751023149: ООО "ВЕКТОР СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11315 | ООО "СтройРемСервис 77" | 5029252539 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5024216054 | [5024216054: ООО КСП СТРОЙ, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22630 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7733091298 | [7733091298: ООО НТЦ "ПРОГРЕСС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22630 | ООО "ЛЭСИС" | 5072005695 | 4.31 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7840467330 | [7840467330: ООО "АВТЕЛКОМ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22630 | ООО "ЕМ СТРОЙ" | 9724097579 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7728385430 | [7728385430: ООО "ОКСС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.12.2024'] | 22630 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 4.55 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 2463257800 | [2463257800: ООО "КРАСДОРСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024'] | 22300 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027222916 | [5027222916: ООО "ТСК", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 22300 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 6658474498 | [6658474498: ООО СМЦ "УРАЛ-1", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11150 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029252539 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11150 | ООО "ЯСНИ-Строй" | 7743304890 | 3.85 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7724397635 | [7724397635: ООО "РМС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22300 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45287 | 100 | planning_by_location |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11150 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7751023149 | [7751023149: ООО "ВЕКТОР СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11150 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 4.65 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029252539 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 22300 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5074070481 | [5074070481: ООО "СТАРТ ПЛЮС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22300 | ООО "АВТЕЛКОМ" | 7840467330 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5029252539 | [5029252539: ООО "СтройРемСервис 77", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22300 | ООО "АТЛАС" | 9718144358 | 4.55 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720741943 | [7720741943: ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1066 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22300 | ООО "КЛ ПЛЮС" | 7730249554 | 5 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик |  |  |  | 7718549745 | [7718549745: ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1069 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_3 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.06.2024'] | 15352 | ООО "ТСК" | 5027222916 | 3.1 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
1069 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_3 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15352 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7805316137 | [7805316137: ООО "НЕВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1069 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_3 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15352 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 2614021655 | [2614021655: ООО "НСМУ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1070 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_3 эт_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.06.2024'] | 15305 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 3.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1070 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_3 эт_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15305 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7715640964 | [7715640964: ООО "ТЕХНОСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1070 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_3 эт_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15305 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743304890 | [7743304890: ООО "ЯСНИ-Строй", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1071 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_3 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.06.2024'] | 8419 | ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" | 7719405760 | 3.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1071 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_3 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8419 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7726471919 | [7726471919: АТОМ СТРОЙ, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1071 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 3 | ДМШ_3 оч_3 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 8419 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9723146625 | [9723146625: ООО "СПС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1072 | Москва | ДОМАШНИЙ |  | ДМШ_ВОК (1065 мест) | Соц. объекты | ВОК | 01.06.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.06.2024'] | 13492 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027222916 | [5027222916: ООО "ТСК", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1072 | Москва | ДОМАШНИЙ |  | ДМШ_ВОК (1065 мест) | Соц. объекты | ВОК | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13492 | ООО "НЕВА" | 7805316137 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7715640964 | [7715640964: ООО "ТЕХНОСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1072 | Москва | ДОМАШНИЙ |  | ДМШ_ВОК (1065 мест) | Соц. объекты | ВОК | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13492 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5048029818 | [5048029818: ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1057 | Москва | ДОМАШНИЙ | Очередь 1 | ДМШ_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 22630 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
963 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 2 | ЕГП_2 оч_3 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 15235.5 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.2 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СЭМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
963 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 2 | ЕГП_2 оч_3 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 15235.5 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "АСИУМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 9594.56 | МСК-ГРУПП | 7716969536 | 4.05 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик |  |  |  | 7723749348 | [7723749348: ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45254 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9594.56 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 2.75 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5047260276 | [5047260275: ООО "Яском", 14.11.2023, Менеджерское решение];[7705552444: ООО СК ДОМСТРОЙ, 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО СК ДОМСТРОЙ | На согласовании | Нет | Не утвержден
963 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 2 | ЕГП_2 оч_3 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 30471 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
963 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 2 | ЕГП_2 оч_3 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 30471 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.2 | ООО "ЭМУ 160" (7719466788), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СЭМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
963 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 2 | ЕГП_2 оч_3 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 30471 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 3.05 | ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "АТЛАС" (9718144358) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9594.56 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 3666107471 | [3666107471: ООО "МОНТАЖНИК", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Под вопросом ООО "МОНТАЖНИК" | На согласовании |  | Не утвержден
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9594.56 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
963 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 2 | ЕГП_2 оч_3 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 30471 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | ООО "КВАНТР" (7726295413), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
963 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 2 | ЕГП_2 оч_3 эт_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 30471 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 4.2 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "СТРОЙДОРОГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024'] | 9594.56 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 4.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "СТРОЙДОРОГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.10.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3580.36 |  |  |  | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151) | ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940) |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'5024092151': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в справочнике предельных площадей', '7716850940': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'5024092151': '', '7716850940': "Остаточная мощность по месяцам: {'01.02.2024': '-47330.26', '01.03.2024': '-47330.26', '01.04.2024': '-10007.78', '01.05.2024': '11877.22', '01.06.2024': '26916.47', '01.07.2024': '26916.47', '01.08.2024': '39670.00', '01.09.2024': '39670.00', '01.10.2024': '39670.00'}"} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3580.36 | ООО "СК-ВЕКТОР" | 9701075522 | 4.08 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7705552444 | [7705552444: ООО СК ДОМСТРОЙ, 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО СК ДОМСТРОЙ | На согласовании | Нет | Не утвержден
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 9594.56 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.2 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "СЭМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9594.56 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "АСИУМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9594.56 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  | 9721101040 | [9721101040: ООО РАРОГ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9594.56 | ООО СК "БЕРЕГ" | 7709771165 | 4.65 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709771165': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709771165': ''} |  | 9721072400 | [9721072400: ООО "АСИУМ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО СК "БЕРЕГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
970 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9594.56 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 4.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027239797': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027239797': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙДОРОГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024'] | 3580.36 | ООО "СГСДОРСТРОЙ" | 5027183760 | 4.08 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027183760': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027183760': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СГСДОРСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 3580.36 | ЗАО «Зенит-Инвестпром» | 5024092151 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5024092151': 'Все проверки пройдены'} | {'5024092151': ''} |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3580.36 | ООО "АСИУМ" | 9721072400 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "АСИУМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
976 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 4 | ЕГП_4 оч_1 эт_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.12.2024'] | 15804.31 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 3.04 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "МЮ ГРУПП" (3254512671), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720871685 | [7720871685: ООО ДОСТРОЙ-77, 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3580.36 | ООО "ФАЕРНЕТ" | 7704575784 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704575784': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704575784': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФАЕРНЕТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3580.36 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'6658330383': 'Все проверки пройдены'} | {'6658330383': ''} |  | 9721072400 | [9721072400: ООО "АСИУМ", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СЭМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
980 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 3523.82 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 4.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
980 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3523.82 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
981 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_ 3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 1512.52 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 4.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
981 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1512.52 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ФОККА-М" (9701239097), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
982 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 2317.04 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
982 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_2 эт_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 2317.04 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ФОККА-М" (9701239097), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
983 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3523.82 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7727421974 | [7727421974: ООО "ИЛГАР М.С.К.", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
983 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 3523.82 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
984 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 3523.82 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
984 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3523.82 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7727421974 | [7727421974: ООО "ИЛГАР М.С.К.", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
985 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 4 | ЕГП_4 оч_1 эт_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.10.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024'] | 1512.52 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
985 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 4 | ЕГП_4 оч_1 эт_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1512.52 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СКП» (7722451911), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ФОККА-М" (9701239097), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7727421974 | [7727421974: ООО "ИЛГАР М.С.К.", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
986 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 4 | ЕГП_4 оч_2 эт_12 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 1 | ['01.12.2024'] | 2317.04 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3580.36 | ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | 5042090358 | 3.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "ПРОМВЕНТКОНСАЛТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3580.36 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | ООО "МЛЗ" (7707792709), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
276 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 11951 |  |  |  | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'6658330383': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в справочнике предельных площадей'} | {'6658330383': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
201 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ2 (285 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 4650 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.2 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6658330383': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6658330383': ''} |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СЭМ" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
201 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ2 (285 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 4650 | МСК-ГРУПП | 7716969536 | 4.05 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ2 (285 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Кровля | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 4650 | ООО РНСК | 7714436412 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ2 (285 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" | 5032360686 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5032360686': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5032360686': ''} |  | 9725026210 | [9725026210: ООО "СМАРТ-ЮНИОН", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
201 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ2 (285 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "СКЛС" | 5024193872 | 3.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5072005695 | [5072005695: ООО "ЛЭСИС", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ2 (285 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720741943 | [7720741943: ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ2 (285 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" | 7720565871 | 4.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9723088490 | [9723088490: ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
201 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ2 (285 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9718196099': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9718196099': ''} |  | 7730249554 | [7730249554: ООО "КЛ ПЛЮС", 14.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
201 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ2 (285 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 |  |  |  | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) | ООО «Юрстрой» (5027317660) |  |  | Менеджерское решение некорректно | {'5027317660': 'Пара ИНН - Вид работ отсутствует в справочнике предельных площадей'} | {'5027317660': ''} |  |  |  |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Не утвержден
971 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_3 эт_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3580.36 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 4.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027239797': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027239797': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙДОРОГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
976 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 4 | ЕГП_4 оч_1 эт_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.10.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024'] | 15804.31 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 4.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "СТРОЙДОРОГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
976 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 4 | ЕГП_4 оч_1 эт_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15804.31 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.2 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6658330383': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6658330383': ''} |  | 7727421974 | [7727421974: ООО "ИЛГАР М.С.К.", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СЭМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
978 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 4 | ЕГП_4 оч_2 эт_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.12.2024'] | 12430.17 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 4.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027239797': 'Все проверки пройдены'} | {'5027239797': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙДОРОГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
979 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 4 | ЕГП_4 оч_2 эт_12 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.09.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.09.2024'] | 10372.49 | ООО "СТРОЙДОРОГ" | 5027239797 | 4.2 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5027239797': 'Все проверки пройдены'} | {'5027239797': ''} |  | 7719826783 | [7719826783: ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙДОРОГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
276 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 23902 | ООО "СГСДОРСТРОЙ" | 5027183760 | 4.08 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027183760': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027183760': ''} |  | 5027239797 | [5027239797: ООО "СТРОЙДОРОГ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СГСДОРСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
276 | МО | ЕГОРОВО ПАРК | Очередь 3 | ЕГП_3 оч_1 эт_1 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 23902 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.2 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО "СЭМ" (6658330383) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6658330383': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6658330383': ''} |  | 7704515908 | [7704515908: ООО "СТРОЙ-ОЛИМП", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СЭМ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
24 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ1 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.09.2024 | 01.09.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.09.2024'] | 4650 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
24 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ1 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 4650 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
24 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_ДОУ1 (350 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.12.2024'] | 4650 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 3.04 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "МЮ ГРУПП" (3254512671), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "ЯСНИ-Строй" (7743304890), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
26 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_Поликлиника (305 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.11.2024 | 01.11.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.11.2024'] | 3065 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
26 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_Поликлиника (305 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 3065 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СКП» (7722451911), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ФОККА-М" (9701239097), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
27 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_СОШ1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.04.2024 | 01.05.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024'] | 15360 | ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" | 7719826783 | 3.8 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
27 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_СОШ1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15360 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
27 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_СОШ1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 15360 | ООО ДОСТРОЙ-77 | 7720871685 | 3.9 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
27 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_СОШ1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.12.2024'] | 15360 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
27 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_СОШ1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.12.2024'] | 15360 | ООО НОВО СТРОЙ | 7733350633 | 3.05 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
27 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_СОШ1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 15360 | ООО "СЭМ" | 6658330383 | 4.2 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
27 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_СОШ1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 15360 | ООО "МТК" | 7722862012 | 5 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
27 | МО | ЕГОРОВО ПАРК |  | ЕГП_СОШ1 (1100 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2024'] | 15360 | ООО "ВЛЗ" | 5047213726 | 0 | ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_reserve
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 3 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3216 | ООО Кангитен Строй | 9717111529 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО Кангитен Строй (9717111529) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9717111529': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9717111529': ''} |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 21.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45281 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО РНСК | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3216 | ООО "СМУ-133" | 7716927938 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "СМУ-133" (7716927938) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716927938': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716927938': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3216 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано КОНЦЕПТ+ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 4 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3216 | ООО "ИМПУЛЬС" | 7725508838 | 4.43 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7725508838': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7725508838': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ИМПУЛЬС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 12984 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9731089185 | [9731089184: ООО "ТАС-МСК", 14.11.2023, Отказ проектной команды];[7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 12984 | ООО "МК ТРАНСАВТО" | 7716850940 | 3 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9704007602 | [9704007601: ООО" Авангард", 14.11.2023, Отказ проектной команды];[7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 12984 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7714436412 | [7714436412: ООО РНСК, 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1854 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45281 | 100 | planning_by_period |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1854 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | 7715907248 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7704323346 | [7704323346: ООО "Торгсервис", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period | Не согласовано КОНЦЕПТ+ | На согласовании | Нет | Не утвержден
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 3 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1854 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО РНСК | Поиск подрядчика | Нет | Не утвержден
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 5 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3216 | ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 7743300871 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7743300871': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7743300871': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 6 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3217 | ООО "ЗЕД ГРУПП" | 7751191619 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7751191619': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7751191619': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 19297 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "Торгсервис" (7704323346) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704323346': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704323346': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 19297 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6492 | ООО "ИМПУЛЬС" | 7725508838 | 4.43 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.04.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 19297 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7730693897': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7730693897': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 19297 | ООО "БГ-ГРУПП" | 9718196099 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 19297 | ООО "КАМСТРОЙ" | 7706699898 | 3.4 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7706699898': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7706699898': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАМСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 4 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1854 | ООО "ИМПУЛЬС" | 7725508838 | 4.43 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7725508838': 'Все проверки пройдены'} | {'7725508838': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ИМПУЛЬС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 5 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1854 | ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" | 7743300871 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743300871': 'Все проверки пройдены'} | {'7743300871': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.11.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 2 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 6492 |  |  |  | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7743938287': 'Отказ'} | {'7743938287': ''} |  | 7743938288 | [7743938287: ООО "ПЛК", 14.11.2023, Отказ проектной команды];[9718196099: ООО "БГ-ГРУПП", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО "БГ-ГРУПП" | Поиск подрядчика | Нет | Не утвержден
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3308 | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | 7720482978 | 4.4 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7720482978': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7720482978': ''} |  | 5015014510 | [5015014510: ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ", 21.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 3308 | ООО РНСК | 7714436412 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Не согласовано ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Кровля | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3308 | ООО РНСК | 7714436412 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720482978 | [7720482978: ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Не согласовано ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3308 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7715907249 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ подрядчика];[7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 20.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45250 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 1 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1654 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 6 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1854 | ООО "ЗЕД ГРУПП" | 7751191619 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7751191619': 'Все проверки пройдены'} | {'7751191619': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 7 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1854 | ООО "МОНТПЛАН" | 7706807342 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "МОНТПЛАН" (7706807342) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7706807342': 'Все проверки пройдены'} | {'7706807342': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45250 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6492 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "Торгсервис" (7704323346) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704323346': 'Все проверки пройдены'} | {'7704323346': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6492 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | 7715907248 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6492 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "Торгсервис" (7704323346) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704323346': 'Все проверки пройдены'} | {'7704323346': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3308 | ООО "КАМСТРОЙ" | 7706699898 | 3.4 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5027222916 | [5027222916: ООО "ТСК", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Не согласовано ООО "ТСК" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 12984 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1089 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_4 оч_4.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 1 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 6492 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ЛТС" (7734396119) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ПЛК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 2 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1654 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "Торгсервис" (7704323346) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704323346': 'Все проверки пройдены'} | {'7704323346': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 1 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1654 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | 7715907248 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 2 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 1654 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "Торгсервис" (7704323346) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7704323346': 'Все проверки пройдены'} | {'7704323346': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3308 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7730693897': 'Все проверки пройдены'} | {'7730693897': ''} |  | 7715907248 | [7715907248: ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1090 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 4 | ЗАР_ДОУ1 (210 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3308 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | ООО "МЛЗ" (7707792709), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ПЛК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1103 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_Поликлиника (300 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 1750 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | 7715907248 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720714925 | [7720714925: ООО "НОВЫЙ ДОМ", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "НОВЫЙ ДОМ" | Согласовано ПК
1103 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_Поликлиника (300 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3300 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "Торгсервис" (7704323346) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704323346': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704323346': ''} |  | 6606022606 | [6606022606: ООО «УГМК-Телеком», 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «УГМК-Телеком» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1103 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_Поликлиника (300 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 3300 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | 7715907248 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО "ПЕРЕСВЕТ" (9724094874), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1103 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_Поликлиника (300 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 3300 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1103 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_Поликлиника (300 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 3300 | ООО "КЛ ПЛЮС" | 7730249554 | 5 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743938288 | [7743938287: ООО "ПЛК", 07.12.2023, Менеджерское решение];[9718196099: ООО "БГ-ГРУПП", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да
1103 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_Поликлиника (300 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 3300 | ООО "КАМСТРОЙ" | 7706699898 | 3.4 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "КАМСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1106 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 1000 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | 7715907248 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ОСТМ" (9718146997), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7720714925 | [7720714925: ООО "НОВЫЙ ДОМ", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "НОВЫЙ ДОМ" | Согласовано ПК
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 7 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2756 | ООО "МОНТПЛАН" | 7706807342 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "МОНТПЛАН" (7706807342) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7706807342': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7706807342': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 8 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2756 | ООО Кангитен Строй | 9717111529 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО Кангитен Строй (9717111529) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9717111529': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9717111529': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
1086 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_3 оч_3.1, 3.2 Комплекс | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 9 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2756 | ООО "ГК Энерготехмонтаж" | 7718969147 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718969147': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718969147': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
1106 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 3 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 4000 | ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ | 7702468272 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7702468272': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7702468272': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1106 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 10865 | ООО "Торгсервис" | 7704323346 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "Торгсервис" (7704323346) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7704323346': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7704323346': ''} |  | 6606022606 | [6606022606: ООО «УГМК-Телеком», 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «УГМК-Телеком» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1106 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 10865 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | 7715907248 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1106 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.02.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 10865 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1106 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.04.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024'] | 10865 | ООО "КЛ ПЛЮС" | 7730249554 | 5 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743938288 | [7743938287: ООО "ПЛК", 07.12.2023, Менеджерское решение];[9718196099: ООО "БГ-ГРУПП", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да
1106 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 10865 | ООО "КАМСТРОЙ" | 7706699898 | 3.4 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "КАМСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1106 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_ШК1 (600 мест) | Соц. объекты | СОШ | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 5865 | ООО "СМУ-133" | 7716927938 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "СМУ-133" (7716927938) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7716927938': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7716927938': ''} |  | 7706807342 | [7706807342: ООО "МОНТПЛАН", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1103 | МО | ЗАРЕЧЬЕ | Очередь 3 | ЗАР_Поликлиника (300 мест) | Соц. объекты | Поликлиника | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 1750 | ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" | 7707453174 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "САЛЮС КОНСТРАКШН" (5003135171), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7707453174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7707453174': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1152 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 8245 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО РНСК | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
1152 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 8245 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1152 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 8245 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1152 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 8245 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1152 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 8245 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1152 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 8245 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1152 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 8245 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Не согласовано ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1153 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 2351 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" | Поиск подрядчика | Да | Не утвержден
1153 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2351 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1153 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 2351 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | Поиск подрядчика | Нет | Не утвержден
1153 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2351 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО "ПЕРЕСВЕТ" (9724094874), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1153 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2351 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1153 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 2351 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1154 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 5713 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7735190174': 'Все проверки пройдены'} | {'7735190174': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
1153 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_1.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 2351 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  | 5027282634 | [5027282633: ООО "ФОККА", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[7713751524: ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ", 10.01.2024, Отказ проектной команды] |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО "ФОККА" | На согласовании | Нет | Утвержден на КПП | 45302
1154 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 5713 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1154 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 5713 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714986247': 'Все проверки пройдены'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1154 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5713 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714986247': 'Все проверки пройдены'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАМСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1154 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 5713 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714986247': 'Все проверки пройдены'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ИМПУЛЬС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1154 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 5713 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714986247': 'Все проверки пройдены'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1155 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 2868 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО "БГ-ГРУПП" | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
1154 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5713 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location |  | На согласовании | Нет | Не утвержден
1155 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 2868 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709770330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709770330': ''} |  | 7713473267 | [7713473267: СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ, 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" | На согласовании | Да | Не утвержден
1155 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2868 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703477311': 'Все проверки пройдены'} | {'7703477311': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Не согласовано ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1155 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 2868 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703477311': 'Все проверки пройдены'} | {'7703477311': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Не утвержден
1155 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2868 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО "ПЕРЕСВЕТ" (9724094874), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703477311': 'Все проверки пройдены'} | {'7703477311': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1155 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2868 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703477311': 'Все проверки пройдены'} | {'7703477311': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1156 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 2352 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1155 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 2868 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1156 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024'] | 2352 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709770330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709770330': ''} |  | 7713473267 | [7713473267: СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ, 07.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1156 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2352 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703477311': 'Все проверки пройдены'} | {'7703477311': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1156 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 2352 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703477311': 'Все проверки пройдены'} | {'7703477311': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Не согласовано ООО "ТСК" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1156 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2352 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО "ПЕРЕСВЕТ" (9724094874), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ТПК "ПЕТРОКОММЕРЦ" (3662239766), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО ИС-Автоматика (9721097500), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703477311': 'Все проверки пройдены'} | {'7703477311': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1156 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 2352 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИНЖКОМПАНИ" (5036177201), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7703477311': 'Все проверки пройдены'} | {'7703477311': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПЛК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1156 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 2352 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "Торгсервис" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1157 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024'] | 5132 | ООО «СКП» | 7722451911 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО «СКП» (7722451911) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7722451911': 'Все проверки пройдены'} | {'7722451911': ''} |  | 7709770330 | [7709770330: ООО "ПРОФРАБОТА", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1157 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 5132 | ООО "НАДО" | 7718297520 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718297520': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718297520': ''} |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45302
1157 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 5132 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1157 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 5132 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПЛК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1157 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 5132 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1157 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 5132 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «УГМК-Телеком» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1157 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 5132 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1157 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 5132 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1157 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 5132 |  |  |  | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7735190174': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7735190174': "Остаточная мощность по месяцам: {'01.04.2024': '10822.00', '01.05.2024': '10822.00', '01.06.2024': '10822.00', '01.07.2024': '10822.00', '01.08.2024': '-12110.00', '01.09.2024': '-12110.00', '01.10.2024': '7068.00'}"} |  | 5027282634 | [5027282633: ООО "ФОККА", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[7713751524: ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ", 10.01.2024, Отказ проектной команды] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО "ФОККА" | Согласовано ПК | Да
1158 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024'] | 2023 | ООО «СКП» | 7722451911 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО «СКП» (7722451911) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7722451911': 'Все проверки пройдены'} | {'7722451911': ''} |  | 7709770330 | [7709770330: ООО "ПРОФРАБОТА", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАМСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1158 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 2023 | ООО "НАДО" | 7718297520 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718297520': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718297520': ''} |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45302
1158 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 2023 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" | На согласовании | Да | Не утвержден
1158 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 2023 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | На согласовании | Да | Не утвержден
1158 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 2023 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | На согласовании | Да | Не утвержден
1158 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 2023 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | На согласовании |  | Не утвержден
1158 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 2023 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «УГМК-Телеком» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1158 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 2023 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location | Согласовано ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1158 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 2023 |  |  |  | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7735190174': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7735190174': "Остаточная мощность по месяцам: {'01.04.2024': '10822.00', '01.05.2024': '10822.00', '01.06.2024': '10822.00', '01.07.2024': '10822.00', '01.08.2024': '-12110.00', '01.09.2024': '-12110.00', '01.10.2024': '7068.00'}"} |  | 5027282634 | [5027282633: ООО "ФОККА", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[7713751524: ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ", 10.01.2024, Отказ проектной команды] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО "ФОККА" | Согласовано ПК | Да
1159 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024'] | 1866 | ООО «СКП» | 7722451911 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО «СКП» (7722451911) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7722451911': 'Все проверки пройдены'} | {'7722451911': ''} |  | 7726471919 | [7726471919: АТОМ СТРОЙ, 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПЛК" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1159 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 1866 | ООО "НАДО" | 7718297520 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718297520': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718297520': ''} |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 10.01.2024, Менеджерское решение] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45302
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 21076.46 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  |  |  |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  |  |  | Утвержден на КПП | 45302
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 21076.46 | ООО "НЕВА" | 7805316137 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_location | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да
1159 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 1866 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 10538.23 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 3.04 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7718930461 | [7718930460: ООО "ТРИОГРУПП", 14.12.2023, Отказ подрядчика];[7805316137: ООО "НЕВА", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_location
1159 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 1866 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10538.23 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10538.23 | ООО "КУП" | 7734673482 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21076.46 | ООО "КУП" | 7734673482 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period
1159 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 1866 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1159 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 1866 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21076.46 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1159 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 1866 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО УММА ГРУПП (7751213767), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1159 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 1866 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location
1159 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.2 | КВЗ_1 оч_2 эт_3.3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 1866 |  |  |  | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7735190174': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7735190174': "Остаточная мощность по месяцам: {'01.04.2024': '10822.00', '01.05.2024': '10822.00', '01.06.2024': '10822.00', '01.07.2024': '10822.00', '01.08.2024': '-12110.00', '01.09.2024': '-12110.00', '01.10.2024': '7068.00'}"} |  | 5027282634 | [5027282633: ООО "ФОККА", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[7713751524: ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ", 10.01.2024, Отказ проектной команды] |  | 45301 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО "ФОККА"
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 10538.23 | ООО "НАДО" | 7718297520 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718297520': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718297520': ''} |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 27.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13141.22 | ООО "КУП" | 7734673482 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21076.46 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" |  | Да
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21076.46 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period
1160 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_10 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 21076.46 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 26282.44 | ООО «СКП» | 7722451911 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "Элесна" (7735087402), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО «СКП» (7722451911) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7722451911': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7722451911': ''} |  | 7805316137 | [7805316137: ООО "НЕВА", 27.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 13141.22 | ООО "НАДО" | 7718297520 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718297520': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718297520': ''} |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 27.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 13141.22 | ООО «СКМ» | 5029277967 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО «СКМ» (5029277967) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5029277967': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5029277967': ''} |  | 6658474498 | [6658474498: ООО СМЦ "УРАЛ-1", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1162 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 18865.68 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 7736500710 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7736500710': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7736500710': ''} |  |  |  |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  |  |  | Утвержден на КПП | 45302
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 26282.44 | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | 7713473267 | 3.28 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713473267': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7713473267': ''} |  | 7720714925 | [7720714925: ООО "НОВЫЙ ДОМ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13141.22 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7714986247': 'Все проверки пройдены'} | {'7714986247': ''} |  | 6455042372 | [6455042372: ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ", 07.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1162 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18865.68 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 26282.44 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 7734673482 | [7734673482: ООО "КУП", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 26282.44 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 7734673482 | [7734673482: ООО "КУП", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 26282.44 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 7734673482 | [7734673482: ООО "КУП", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1161 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 26282.44 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1162 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024'] | 18865.68 | ООО "ДАЙКОКУТЭН" | 5029222799 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5029222799': 'Все проверки пройдены'} | {'5029222799': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 26013 | ООО «СКП» | 7722451911 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО «СКП» (7722451911) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7722451911': 'Все проверки пройдены'} | {'7722451911': ''} |  | 7743890148 | [7743890148: ХОУМ ЭНЕРГО, 27.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1162 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.11.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 18865.68 | ООО "НАДО" | 7718297520 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718297520': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718297520': ''} |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 27.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1162 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18865.68 | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | 7713473267 | 3.28 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713473267': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7713473267': ''} |  | 6732107754 | [6732107754: ООО "ГСП", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1162 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18865.68 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ"
1162 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18865.68 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ"
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 13006.5 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location
1162 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18865.68 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ"
1162 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 2 | КВЗ_2 оч_9 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18865.68 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.05.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.05.2024'] | 26013 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СК СИРИУС»
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13006.5 |  |  |  | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "НАДО" (7718297520) |  |  | Альтернативное предложение не прошло проверку | {'7718297520': 'Проверка на остаточную мощность не пройдена'} | {'7718297520': "Остаточная мощность по месяцам: {'01.07.2024': '-24653.19', '01.08.2024': '-24653.19', '01.09.2024': '-24653.19', '01.10.2024': '-14287.19', '01.11.2024': '-14287.19', '01.12.2024': '17719.71'}"} |  | 5027210830 | [5027210830: ООО "КАНСОН", 27.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН"
1164 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 18258 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743890148 | [7743890148: ХОУМ ЭНЕРГО, 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13006.5 | ООО «СКМ» | 5029277967 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 26013 | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | 7713473267 | 3.28 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713473267': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7713473267': ''} |  | 9721147020 | [9721147020: ООО "ЛИДЕР СТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 13006.5 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ"
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 26013 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 5024216618 | [5024216618: ООО "ВЭ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 26013 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 5027290546 | [5027290546: ООО "ПРОФИТСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1163 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 26013 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1164 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.05.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.05.2024'] | 18258 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО «СК СИРИУС»
1165 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 4 | КВЗ_4 оч_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 5468 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СКП» (7722451911), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743890148 | [7743890148: ХОУМ ЭНЕРГО, 14.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45274 | 100 | planning_by_location
1164 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18258 | ООО «СКМ» | 5029277967 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО «СКМ» (5029277967) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5029277967': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5029277967': ''} |  | 6726025422 | [6726025422: ООО "АЛ-ПРО", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1166 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 4 | КВЗ_4 оч_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 18532 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СКП» (7722451911), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743890148 | [7743890148: ХОУМ ЭНЕРГО, 14.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45274 | 100 | planning_by_location
1164 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 18258 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709770330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709770330': ''} |  | 9715285819 | [9715285819: ООО "СТРОЙ ИМПОРТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" |  | Да
1167 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 4 | КВЗ_4 оч_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.12.2024'] | 18260 | ООО "НЕВА" | 7805316137 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СКП» (7722451911), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5009115284 | [5009115284: ООО СК "ТРИО", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_location
1164 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 18258 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 7720453825 | [7720453825: ООО "ГРАНИТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ"
1164 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 18258 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 9721097500 | [9721097500: ООО ИС-Автоматика, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ"
1164 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 18258 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 5024188858 | [5024188858: ООО "БЕЛРАСТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ"
1164 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 3 | КВЗ_3 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 18258 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "ПЛК" (7743938287) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7743938287': 'Все проверки пройдены'} | {'7743938287': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors
1165 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 4 | КВЗ_4 оч_11 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.12.2024'] | 5468 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СК СИРИУС»
1166 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 4 | КВЗ_4 оч_7 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.12.2024'] | 18532 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СК СИРИУС»
1167 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 4 | КВЗ_4 оч_8 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.12.2024'] | 18260 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СК СИРИУС»
30 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_УВК (1550 мест) | Соц. объекты | ВОК | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024'] | 19986 | ООО "ДАЙКОКУТЭН" | 5029222799 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'5029222799': 'Все проверки пройдены'} | {'5029222799': ''} |  | 7735190174 | [7735190174: ООО «СК СИРИУС», 27.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
30 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_УВК (1550 мест) | Соц. объекты | ВОК | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19986 | ООО "НЕВА" | 7805316137 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703731800 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period
30 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_УВК (1550 мест) | Соц. объекты | ВОК | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 19986 | ООО "НЕВА" | 7805316137 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "МЮ ГРУПП" (3254512671), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743890148 | [7743890148: ХОУМ ЭНЕРГО, 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period
31 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_ДОУ1 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024'] | 3800 | ООО "ДАЙКОКУТЭН" | 5029222799 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО «СК СИРИУС» (7735190174), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
31 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_ДОУ1 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.03.2024 | 01.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 3800 | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" | 7736500710 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) | ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7736500710': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7736500710': ''} |  |  |  |  | 45303 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  |  |  | Утвержден на КПП | 45302
31 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_ДОУ1 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 3800 | ООО "НЕВА" | 7805316137 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ПРОГРЕССИНВЕСТ" (7726447698), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ИЛГАР" (9721050491), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СТРОЙ-ГОРОД" (7727314757), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
31 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_ДОУ1 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 3800 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7743890148 | [7743890148: ХОУМ ЭНЕРГО, 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period
31 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_ДОУ1 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 3800 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ЛАЙНКРОВ" (7720351982), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
31 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_ДОУ1 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 3800 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ" (7814664613), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), ООО "ЭНКИ" (5074064329), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
31 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_ДОУ1 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 3800 | ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | 7703477311 | 3.8 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО "Ди Электро" (6455044806), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "СЭМ" (6658330383), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
31 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_ДОУ1 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.11.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 3800 | ООО "КУП" | 7734673482 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ЛИДЕР" (263022100), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ" (7726380108), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "Альфа СБ" (7720420989), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
31 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ |  | КВЗ_ДОУ1 (250 мест) | Соц. объекты | ДОУ | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.12.2024'] | 3800 | ООО "ПЛК" | 7743938287 | 4.31 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ВЛЗ" (5047213726), ООО "СТРОЙЛИФТМОНТАЖ" (5047178528), ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "ЛТС" (7734396119) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1155 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ | Очередь 1.1 | КВЗ_1 оч_1 эт_2.2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.01.2024'] | 2868 |  |  | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СК-ВЕКТОР" (9701075522), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО ППСК "АСКА" (5035037836), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДООРС-СТРОЙ" (7701989089), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014) |  |  | Требуется проверка альтернативного предложения | [12 empty] | Вынесено на КПП | 44993
1179 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 17670 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" | 5015014510 | 4.25 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703731801 | [7703731800: ООО "ЭВЕРЕСТ", 14.12.2023, Отказ подрядчика];[7724471705: ООО "СК БЕРКУТ", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1179 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17670 | ООО "БЕЛРАСТ" | 5024188858 | 4.43 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1179 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.08.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024'] | 17670 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СК СИРИУС» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1179 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17670 | ООО "КАНСОН" | 5027210830 | 3.85 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "КАНСОН" (5027210830) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027210830': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027210830': ''} |  | 5009115284 | [5009115284: ООО СК "ТРИО", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1179 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17670 | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | 7713473267 | 3.28 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713473267': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7713473267': ''} |  | 5009115284 | [5009115284: ООО СК "ТРИО", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1179 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 17670 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 7814664613 | [7814664613: ООО "ТРЕЙД-ИНЖИНИРИНГ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано КОНЦЕПТ+ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1179 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17670 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 5027290546 | [5027290546: ООО "ПРОФИТСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано КОНЦЕПТ+ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1179 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17670 | КОНЦЕПТ+ | 7714986247 | 3.85 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | КОНЦЕПТ+ (7714986247) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7714986247': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7714986247': ''} |  | 7725261235 | [7725261235: ООО "СК Гладиатор", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано КОНЦЕПТ+ | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10280 | ООО "Строймаксиинжиниринг" | 7734730109 | 4.05 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7703477311 | [7703477311: ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1179 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 17670 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "ЛИФТЕК С" (9728008650) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9728008650': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9728008650': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.08.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024'] | 20560 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  | 5047187970 | [5047187970: ООО "ДАРСЕРВИС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СК СИРИУС» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 20560 | ООО "НАИТИС" | 7724738116 | 4.43 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_reserve | Согласовано ООО "НАИТИС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20560 | ООО "МЛЗ" | 7707792709 | 0 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45254 | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10280 | ООО "КАНСОН" | 5027210830 | 3.85 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "КАНСОН" (5027210830) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027210830': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027210830': ''} |  | 7724947399 | [7724947399: ООО "КУЗНИЦА", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.06.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10280 | ООО «СКМ» | 5029277967 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО «СКМ» (5029277967) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5029277967': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5029277967': ''} |  | 7724738116 | [7724738116: ООО "НАИТИС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СКМ» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20560 | ООО "ПРОФРАБОТА" | 7709770330 | 4.15 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7709770330': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7709770330': ''} |  | 7724947399 | [7724947399: ООО "КУЗНИЦА", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПРОФРАБОТА" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10280 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 7720453825 | [7720453825: ООО "ГРАНИТ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1182 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 2 | КВЗ2_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 16390 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7816682400 | [7816682400: ООО "СЗСК", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "СЗСК" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.12.2024'] | 20560 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО "АГАТА" (7708377230), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 7733373863 | [7733373863: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ», 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20560 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ПРОМЛАЙТ" (5259076944), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 7733091298 | [7733091298: ООО НТЦ "ПРОГРЕСС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1180 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 1 | КВЗ2_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20560 | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | 6455042372 | 4.08 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455042372': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455042372': ''} |  | 7733091298 | [7733091298: ООО НТЦ "ПРОГРЕСС", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1181 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 2 | КВЗ2_2 оч_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.10.2024'] | 18830 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СК СИРИУС» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1181 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 2 | КВЗ2_2 оч_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 18830 | ООО "МСК-99" | 9731024620 | 0 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), СКН (7721364977), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО "ЛЕГИОН" (9710084160), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_reserve |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1181 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 2 | КВЗ2_2 оч_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.12.2024'] | 18830 | ООО «СКМ» | 5029277967 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "МЮ ГРУПП" (3254512671), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО «СКМ» (5029277967) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5029277967': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5029277967': ''} |  | 7726471919 | [7726471919: АТОМ СТРОЙ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СКМ» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1182 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 2 | КВЗ2_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.10.2024'] | 16390 | ООО «СК СИРИУС» | 7735190174 | 4.11 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "ТСК" (5027222916), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ВЭЛСТРОЙ" (7727393942), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО «СК СИРИУС» (7735190174) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7735190174': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7735190174': ''} |  | 7719405760 | [7719405760: ООО "МУЛЬТИСТРОЙ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО «СК СИРИУС» | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1182 | Москва | КВАРТАЛ ЗАПАДНЫЙ – 2 | Очередь 2 | КВЗ2_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.12.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.12.2024'] | 16390 | ООО "КАНСОН" | 5027210830 | 3.85 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), МСК-ГРУПП (7716969536), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "МЮ ГРУПП" (3254512671), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" (7723749348), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7726604125), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "МК ТРАНСАВТО" (7716850940), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "НСМУ" (2614021655), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) | ООО "КАНСОН" (5027210830) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5027210830': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5027210830': ''} |  | 7726471919 | [7726471919: АТОМ СТРОЙ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "КАНСОН" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 14868.5 | ООО "СтройРемСервис 77" | 5029252539 | 4.24 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45254 | 100 | planning_by_period | Согласовано ООО "СтройРемСервис 77" | На согласовании |  | Не утвержден
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 14868.5 | ООО "МЮ ГРУПП" | 3254512671 | 4.24 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9723146626 | [9723146625: ООО "СПС", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[7725261235: ООО "СК Гладиатор", 10.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 45301 | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29737 | ООО "С-ТЕЛЕКОМ" | 7713480948 | 3.75 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7751222835 | [7751222835: ООО "СВК", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "СВК" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29737 | ООО "ВЭ" | 5024216618 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "ВЭ" (5024216618) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5024216618': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5024216618': ''} |  | 7718557489 | [7718557489: (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО, 21.12.2023, Менеджерское решение] |  | 45281 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ВЭ" | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 1 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20000 | (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО | 7718557489 | 3.75 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [7 empty] | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 2 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 9737 | ООО "КПДСТРОЙ" | 7721822521 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ГИДРО-ТЕРМ" (7718982853), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45254 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29737 | ООО "ДАРСЕРВИС" | 5047187970 | 4.55 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9721078970 | [9721078970: ООО "АМС-1", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_location | Не согласовано ООО "ГИО СТРОЙ" | Поиск подрядчика | Нет | Не утвержден
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 14866.5 | ООО "СК Гладиатор" | 7725261235 | 4.24 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9723146625 | [9723146625: ООО "СПС", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[3254512671: ООО "МЮ ГРУПП", 10.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 45301 | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.09.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 14866.5 | ООО "МЮ ГРУПП" | 3254512671 | 4.24 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 5024152413 | [5024152410: ООО "МАС-ТРЕЙД", 14.11.2023, Отказ подрядчика];[7723749348: ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ", 24.11.2023, Отказ подрядчика];[5047241402: ООО "ГАЛТИМ", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[9723146625: ООО "СПС", 10.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 45301 | 100 | planning_by_reserve | Отказ ООО "ГАЛТИМ" | На согласовании |  | Не утвержден
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Кровля | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 29733 | ООО "КАСКАД" | 7743237362 | 2.75 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7709770330 | [7709770330: ООО "ПРОФРАБОТА", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "ГАЛТИМ" | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 14866.5 | ООО "СТРОЙ СЕРВИС" | 9718048340 | 4.62 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_location |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 14866.5 | ООО "ВТС-СТРОЙ" | 7730693897 | 2.15 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 5003034410 | [5003034409: ООО МИКРОКЛИМАТ, 07.12.2023, Отказ подрядчика];[7724397635: ООО "РМС", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "РМС" | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29733 | ООО "КПДСТРОЙ" | 7721822521 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 9717098074 | [9717098074: ООО ГК "01", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29733 | ООО "СТРОЙ СЕРВИС" | 9718048340 | 4.62 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [7 empty] | 100 | planning_by_reserve | Согласовано ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" | На согласовании | Да | Не утвержден
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024'] | 29737 | ООО "ФЛАГМАН" | 7734707205 | 2.95 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "Элесна" (7735087402), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО "ФЛАГМАН" (7734707205) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7734707205': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7734707205': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ФЛАГМАН" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 29737 | ООО "СТАР СТРОЙ" | 7728471985 | 5 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728471985': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728471985': ''} |  |  |  |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТАР СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.10.2024 | Монолит | 0 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 20099 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 4.43 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9701239098 | [9701239097: ООО "ФОККА-М", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[7724471705: ООО "СК БЕРКУТ", 10.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 45301 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "ФЛАГМАН" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10049.5 | ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" | 5018140400 | 4.35 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 5050138236 | [5050138236: ООО "СигмаТрейд", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_location |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29737 | (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО | 7718557489 | 3.75 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО" Авангард" (9704007601), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'7718557489': 'Все проверки пройдены'} | {'7718557489': ''} |  | 6726025422 | [6726025422: ООО "АЛ-ПРО", 14.11.2023, Отказ проектной команды] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1264 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_1 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.10.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 29737 | ООО "ПРОМОНТАЖ" | 7718184043 | 3.85 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718184043': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718184043': ''} |  | 5036106779 | [5036106779: ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПРОМОНТАЖ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10049.5 | ООО "КПДСТРОЙ" | 7721822521 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7704515908 | [7704515908: ООО "СТРОЙ-ОЛИМП", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "НСМУ" | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10049.5 | ООО "ГРАНИТ" | 7720453825 | 4.24 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 2614021655 | [2614021655: ООО "НСМУ", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "НСМУ" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Монолит | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024'] | 29733 | ООО "ФОККА-М" | 9701239097 | 4.62 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "Элесна" (7735087402), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "БЛОКПЛАСТБЕТОН" (5018140400), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО "ФОККА-М" (9701239097) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9701239097': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9701239097': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано 01.01.2024 | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.08.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 29733 | ООО "КПДСТРОЙ" | 7721822521 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 9717098074 | [9717098074: ООО ГК "01", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period | Согласовано ООО ГК "01" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45288
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29733 | ООО "ПРОМОНТАЖ" | 7718184043 | 3.85 | ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), МЭЛ АО (7718014620) | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718184043': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718184043': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПРОМОНТАЖ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1265 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 1 | МАР_1 оч_2 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Благоустройство и озеленение | 0 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 29733 | ООО "ДорСтрой ЮГ" | 5009081701 | 4.24 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_reserve | Согласовано ООО "ДорСтрой ЮГ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.03.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 38946 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 5 | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45281 | 100 | planning_by_location |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.10.2024 | Монолит | 1 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024'] | 19473 | ООО "ФОККА-М" | 9701239097 | 4.62 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) | ООО "ФОККА-М" (9701239097) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9701239097': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9701239097': ''} |  |  |  |  | 45287 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Отказ ООО "ФОККА-М" | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.05.2024 | 01.11.2024 | Монолит | 2 | ['01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024'] | 19473 | АТОМ СТРОЙ | 7726471919 | 4.43 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9701239099 | [9701239097: ООО "ФОККА-М", 07.12.2023, Отказ подрядчика];[5027195980: ООО "РИВНЕ ГРУПП", 27.12.2023, Отказ подрядчика];[7724471705: ООО "СК БЕРКУТ", 10.01.2024, Отказ подрядчика] |  | 45301 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "РИВНЕ ГРУПП", Отказ ООО "ФОККА-М" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 1 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19473 | ООО "СПС" | 9723146625 | 0 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7723749349 | [7723749348: ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ", 14.11.2023, Отказ подрядчика];[7704497920: ООО "СТРОЙ МОНТАЖ", 24.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45254 | 100 | planning_by_location |  | На согласовании |  | Не утвержден
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19473 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 3.04 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7736312516 | [7736312516: ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП", 14.11.2023, Отказ подрядчика] |  | 45244 | 100 | planning_by_period |  | На согласовании |  | Не утвержден
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 38946 |  |  |  | ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45287 | 100 | planning_by_reserve |  | На согласовании |  | Не утвержден
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 20099 | ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" | 9731023521 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710) | ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'9731023521': 'Назначен менеджерским решением'} | {'9731023521': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19473 | ООО "КПДСТРОЙ" | 7721822521 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО" Авангард" (9704007601), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7704515908 | [7704515908: ООО "СТРОЙ-ОЛИМП", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО ЛАНИТ | На согласовании | Нет | Не утвержден
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 38946 | ООО ГК "01" | 9717098074 | 0 | ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45287 | 100 | planning_by_location |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 38946 | ООО ГК "01" | 9717098074 | 0 | ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик | [6 empty] | 45287 | 100 | planning_by_location |  | Поиск подрядчика |  | Не утвержден
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 38946 | ООО ГК "01" | 9717098074 | 0 | ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205) | ООО ГК "01" (9717098074) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9717098074': 'Все проверки пройдены'} | {'9717098074': ''} |  |  |  |  | 45274 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.02.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 2 | ['01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 10049.5 | ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | 7723749348 | 3.04 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "СПС" (9723146625), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_period | Согласовано ООО "СК ЭЛИТСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1268 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 3 | МАР_3 оч_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.11.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.11.2024'] | 30101 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 5 | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45281 | 100 | planning_by_location |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1268 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 3 | МАР_3 оч_3 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 30101 | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 7703731800 | 3.95 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "НЕВА" (7805316137), СКН (7721364977), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7704515908 | [7704515908: ООО "СТРОЙ-ОЛИМП", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_location | Отказ ООО "ФОККА-М" | Согласовано ПК | Нет | Утвержден на КПП | 45288
1269 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 3 | МАР_3 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.11.2024 | Земляные работы | 0 | ['01.11.2024'] | 31123 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 5 | ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45281 | 100 | planning_by_location |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
1269 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 3 | МАР_3 оч_6 ж.д. | МКД | Корпус | 01.11.2024 | 01.12.2024 | Монолит | 0 | ['01.11.2024', '01.12.2024'] | 31123 | ООО "ФОККА-М" | 9701239097 | 4.62 | ООО "ТАС-МОНОЛИТСТРОЙ" (5015014510), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), СКН (7721364977), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 07.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45267 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "ФЛАГМАН" | На согласовании | Нет | Не утвержден
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20099 | ООО "СТАР СТРОЙ" | 7728471985 | 5 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7728471985': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7728471985': ''} |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТАР СТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20099 | ООО "С-ТЕЛЕКОМ" | 7713480948 | 3.75 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) | ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7713480948': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7713480948': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20099 | ООО "Ди Электро" | 6455044806 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "Ди Электро" (6455044806) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6455044806': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6455044806': ''} |  |  |  |  | 45267 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20099 | ООО "КПДСТРОЙ" | 7721822521 | 0 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7730693897 | [7730693897: ООО "ВТС-СТРОЙ", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period | Отказ ООО "ВТС-СТРОЙ" | Согласовано ПК
1266 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_4 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 20099 | ООО "ПРОМОНТАЖ" | 7718184043 | 3.85 | МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718184043': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718184043': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПРОМОНТАЖ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 19473 | ООО "ТОРСТРОЙ" | 9724043005 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_location |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
1267 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО | Очередь 2 | МАР_2 оч_5 ж.д. | МКД | Корпус | 01.07.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 38946 | ООО "ПРОМОНТАЖ" | 7718184043 | 3.85 | ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), МЭЛ АО (7718014620) | ООО "ПРОМОНТАЖ" (7718184043) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7718184043': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7718184043': ''} |  |  |  |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПРОМОНТАЖ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 1 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 6651 | ООО "РК АРМ СТРОЙ" | 5029188876 | 5 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [7 empty] | 100 | planning_by_location
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.04.2024 | 01.06.2024 | Земляные работы | 2 | ['01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 6651 | ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" | 9731023521 | 0 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС" (5047172406), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), АО "АВТОБАЗА ИЛЬИНСКОЕ" (7715070136), ООО "ТРИКРОН-ПРОЕКТ" (7702406325), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521), ООО "ГРУНТМАШ" (9702015572), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "МКБ АЛЬЯНС ГРУПП" (7733355141), ООО "С-КЛАСС" С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ УЧРЕДИТЕЛЯ (9722006784), ООО "ТЕХНОСЕРВИС" (7203476648), ООО «Эколайн» (5005056550), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "СК-2008" (7728693360), ООО "АБСОЛЮТ" (9721075344), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ТЕХНО-ДИГГЕР" (7733812711), ООО "СМПРОЕКТ" (7730671639), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО ИНЖСТРОЙ (7733297676), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "НАР-МИЛ" (9718047139), ООО "СК ЭЛИТ" (7751191182), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДОРСТРОЙ-1" (5009127924), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "АЭРОМОНОЛИТ" (274135391), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Техстрой" (5044114340), ООО "СТРОЙЭКОИНДУСТРИЯ" (7724813236), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "ГК ДОРСТРОЙ-М" (7727049153), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "БИГ КАР" (5075039678), ООО "ЛИДЕРАРТСТРОЙ" (7702443310), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "РТС" (5024207420), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ЕВРОЭЛИТИНВЕСТ" (7729476030), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "МагнатСтрой" (7718932027), ООО "СМС 17" (7731367617), ООО "СФЕРА" (9721004600), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "КРАСДОРСТРОЙ" (2463257800), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО СК ГАМ-СТРОЙ (9709011827), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "АВТОРЕЙС" (5054091243), ООО "РУСГРУНТ" (5032318010), ООО "СК КОМЕТА" (7751199167), ООО "СССР" (3666197796), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "БАЛ-ДОРСТРОЙ" (5001033350), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ГрунтМастер" (7714501245), ООО "СТРОЙ ТВИК" (5031077796), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "ССВ-ГРУПП" (5012103578) | ООО "ИНТЕРВУЗАГРО" (9731023521) |  |  | Подтверждено проектной командой (альтернатива) | {'9731023521': 'Все проверки пройдены'} | {'9731023521': ''} |  |  |  |  | 45281 | 100 | planning_by_alternative_contractors |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Монолит | 0 | ['01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024', '01.09.2024'] | 13302 | ООО "ФОККА-М" | 9701239097 | 4.62 | ООО "АВК ПРОЕКТ" (7610083378), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО ФАБЕР Ф (7727299594), ООО "МК ГРУПП" (7728488080), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "Биркин Строй" (9713004558), ООО "АСК ГРУПП" (7107129401), ООО «БратКом-групп» (7726445683), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "ТАС-МСК" (9731089184), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО Северстрой (5038144882), ООО ДЗС ГРУПП (7729470350), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), ООО «СК АЛЬТЭКИ» (7728330455), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ЗАО «Зенит-Инвестпром» (5024092151), ООО "МУРАД" (9710083752), ООО "НАЗАР" (5009114403), ООО Альфа инижиниринг (7734419990), ООО "ЛЕНСТРОЙ" (7811602665), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "КРОДА" (7734435488), ООО "Элесна" (7735087402), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), РЕЛЬЕФ (7804492588), ООО "ОПТСТРОЙПОЛИМЕРПЛАСТ" (9721090938), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "Н СТРОЙ" (9715346010), ООО "СЕВЕРЯНИН" (6914017329), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО СМК (7720474254), ООО "НЕВА" (7805316137), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО СФЕРА (9721063420), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО СК "Цитадель" (7810691006), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК БЕРКУТ" (7724471705), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "СТРОЙЦЕНТР" (7708244430), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ДЮМАКС" (7704310266), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СПЕЦСТРОЙ" (7733246047), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "МСК-99" (9731024620), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (7751198325), ООО "МОНОЛИТСТРОЙГРУПП" (9701180573) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Кладка стен и перегородок | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13302 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 4.55 | ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Грандель" (4253049830), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СигмаТрейд" (5050138236), ООО "АРТ ГРУПП" (7708403296), СКН (7721364977), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "ТЕХЗЕМСТРОЙ" (4826120073), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "ВИТАСТРОЙ" (7842441778), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), СТРОЙИНВЕСТГРУПП (6686086680), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО ТАС-МОНОЛИТ (9731098252), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО СК "ТРИО" (5009115284), АТОМ СТРОЙ (7726471919), ООО «СТРОЙТРЕНД» (9723000344), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК ГАРАНТ" (5029216361), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ВОЛЛИ КОНСТРАКШН (9715387970), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "Энерго Альянс" (7813579997), ООО "ТСК" (5027222916), ООО СМЦ "УРАЛ-1" (6658474498), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ГПС" (6318057377), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "СК УМ СТРОЙ" (7716859780), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ГАРАНТ-КОНСТРУКТ" (7725266106), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "Инженерные коммуникации СТОУН" (7736500710), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО «Стратегия» (5700002997), ООО "МОНТАЖ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ" (3102014449), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "БАЗИС ИНВЕСТ" (7713473940), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО СТРОЙСЕРВИС (7703779810), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "ФСК СТРОЙ" (5018200835), ООО "Основание" (5027289773), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "Чисто-вик" (7729466459), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО ГЕФЕСТ (9715417818), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО СТРОЙ СЕРВИС (7743287444), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "АСА Строй" (9721146404), ООО "РМС" (7724397635), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО РНСК (7714436412), СК ПОБЕДА (7720467419), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 9723146625 | [9723146625: ООО "СПС", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Кровля | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13302 | ООО "РИВНЕ ГРУПП" | 5027195980 | 4.55 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ПРОМСТРОЙАЛЬЯНС" (7736351184), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО АРКАДА (5017112417), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "Яском" (5047260275), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой |  |  |  | 7734707205 | [7734707205: ООО "ФЛАГМАН", 21.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45281 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13302 | ООО "СТРОЙ СЕРВИС" | 9718048340 | 4.62 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО ЛАНИТ (7702445892), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "АРТИМ" (9725133558), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО ГК МАССИВ (7842123334), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО СМК (7720474254), ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Отказ проектной команды |  |  |  | 7704515908 | [7704515908: ООО "СТРОЙ-ОЛИМП", 27.12.2023, Отказ подрядчика] |  | 45287 | 100 | planning_by_period
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.08.2024 | 01.12.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13302 | ООО "С-ТЕЛЕКОМ" | 7713480948 | 3.75 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "БИТ ПСК" (5027282866), ООО "СВК" (7751222835), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [6 empty] | 45275 | 100 | planning_by_period |  | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45288
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13302 | ООО "РМС" | 7724397635 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО СИГНАЛ-2000 (7721163903), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "КОРЁ ГРУПП" (7725410416), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [7 empty] | 100 | planning_by_period
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.08.2024 | 01.12.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.08.2024', '01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13302 | ООО "РМС" | 7724397635 | 4.24 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ОЛИМСТРОЙ" (7716842988), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "МОНТАЖНИК" (3666107471), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [7 empty] | 100 | planning_by_period
33 | Москва | КВАРТАЛ МАРЬИНО |  | МАР_ВОК1 (1 050 мест) | Соц. объекты | УВК | 01.09.2024 | 01.12.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.09.2024', '01.10.2024', '01.11.2024', '01.12.2024'] | 13302 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 2.6 | ООО СК "БАШЛИФТМОНТАЖ" (276907646), МЭЛ АО (7718014620), ООО "БГ-ГРУПП" (9718196099), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253) |  |  |  | Выполнено частичное перепланирование: Ранее не был назначен подрядчик |  |  |  | 7718549745 | [7718549745: ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ", 21.12.2023, Отказ проектной команды] |  | 45287 | 100 | planning_by_location
1633 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_70 ж.д. | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 15950.6 | ООО "НАР-МИЛ" | 9718047139 | 3.28 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "НАР-МИЛ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
1634 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_67 ж.д. | Апартаменты | Корпус | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Благоустройство и озеленение | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024'] | 15950.6 | ООО "НАР-МИЛ" | 9718047139 | 3.28 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [8 empty] | planning_by_work_continue | Согласовано ООО "НАР-МИЛ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
236 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_67 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 11754 | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | 5018210752 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "ГСП" (6732107754), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО СК ДОМСТРОЙ (7705552444), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "РИВНЕ ГРУПП" (5027195980), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ХОУМ ЭНЕРГО (7743890148), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" (5018210752) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'5018210752': 'Назначен менеджерским решением'} | {'5018210752': ''} |  | 5035037836 | [5035037836: ООО ППСК "АСКА", 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "СТРОЙВЫМПЕЛ К" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
236 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_67 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 1 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 5000 | ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" | 7724776136 | 3.6 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РЕРУМС МАРКЕТПЛЕЙС" (7725323690), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" (7724776136) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'7724776136': 'Назначен менеджерским решением'} | {'7724776136': ''} |  | 9701031772 | [9701031772: ООО "КРИСТАЛЛ ПМ", 24.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО "ПАРТНЕРСТРОЙ" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
236 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_67 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Отделочные работы (внутренние) | 2 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 6700 | ООО ПКФ "ФЛАГМАН" | 6450110678 | 0 | ООО «НК МАГИСТРАЛЬ» (9701101035), ООО ГРИВНА (5257021121), ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО «СКМ» (5029277967), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СК КРЕПОСТЬ" (7734435449), ООО Северстрой (5038144882), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "НЛ ГРУПП" (9703047785), ООО МИСТЕР ЭЛИТ СТРОЙ (5258126818), ООО "СДС" (7723748344), ООО "СТРОЙБЮРО" (7703767204), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО «ЦСК» (5027292230), ООО "ВИКИНГ" (5027300018), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ИП Гегамян Давид Гегамович (771471855108), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "РУССТРОЙ 22" (9718203564), ООО "А БИЛДИНГ" (7726456276), ООО "КОМПАНИЯ АРС" (7723610970), ООО "СГС" (5047215321), ООО "Анкил" (7716947324), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СКА ГРУПП" (7707780100), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "СУРА" (7701999337), ИП Разин Никита Алексеевич (772880720294), ООО МОНТАЖПРОЕКТ (7718969323), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), СОЮЗ ООО (7719480888), ООО "Торгсервис" (7704323346), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7715640964), ООО ПК "Р-СЕРВИС" (5050106227), ИП МИХАЙЛЕЦ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (420556344534), ООО "УК ЖИЛТЕХНИК" (9710063121), ИП КУЧЕР ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (261705544809), ООО "ВТС-СТРОЙ" (7730693897), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "КУП" (7734673482), ООО "ПРОФТЕХСТРОЙ" (9725001618), ООО "ПРОФНАСТРОЙ" (5001110439), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "ВЕКТОР СТРОЙ" (7751023149), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "А.Л.-ГРУПП" (7733886992), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "СК СПАРТА" (7751233259), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), КМ ЦЕНТР НН ООО (5029237227), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "СЛАВСТРОЙ" (7713690776), АМК ООО (7751188366), ООО "СТРОЙРЕСУРС" (7724449160), ООО "ГУТОН" (7726415537), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СМУ-1" (9705201190), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ИП Толстов Дмитрий Валентинович (772473138468), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЭНКИ" (5074064329), ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЕРУД" (7810711598), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "ИНТЕРСПЕЦСТРОЙ" (7802373190), ООО "ДИАМАНТСТРОЙ" (7719700558), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СИБ ТРАНС" (9709074344), ООО ДИАРТ СТРОЙ (9718176409), ООО "ЭНГЕЛЬС-ПРОФСТРОЙ" (6449101397), ООО "МДК" (7706417617), ИП Белов Ярослав Александрович (131002607595), ООО СтройИнвест (7721531265), ООО "ГРАНИТ" (7720453825), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "Основание" (5027289773), ООО "АСКОЛД" (7743743190), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ЗЕТРА" (7724457676), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "ГУД-СТРОЙ" (5029265337), ООО "КСВГУТ-СТРОЙ" (7328107396), ООО РАДОНЕЖ-С (5032308069), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "СПУТНИК 1" (5027304090), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "ГУДФОРГРУПП" (5074061399), ООО "Центр-строй" (5047259583), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "ЭКСЕЛЬСИОР-ИНЖИНИРИНГ" (9724033014), ООО "БИЛД-ИНЖИНИРИНГ" (7718882760), ООО "КВК" (5249115792), СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ (7713473267), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "КОРАЛЛ ХОУМ" (6113023472), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "ИНТЕГРАЛ" (9718183131), ООО "ЗАМИРЗ" (8607014048), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "БТ-СК" (7733368239), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "МИРОН-СТРОЙ" (9704167732), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО «Эверест Про» (9728110830), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "Паркинг.ру" (5050149245), ООО ГудСтрой (5029249920), ООО "СДС-СД" (9722038377), ООО "100РА ЛТД" (5038096300), ООО "КОМПАНИЯ ЧЕЧЕНХОЛОД" (2013434866), ООО "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (7743300871), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "РСК СИТИ" (7719466548), ООО "СК СТОЛИЦА" (6317106053), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (5027303876), ООО "БЛАГОСТРОЙ" (5029243862), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК-2011" (7704828812), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "АСТОР" (9724148230), ООО "СтальЖБК" (7717535676), ООО "ТРИУМФ-СТРОЙ" (5256069970), ООО "ЕСС" (7100035899), ООО "ЗИРУС" (9704177219), ООО СТРОЙПЛОЩАДКА (3123435014), ООО "СК "СУПРА-БИЛДИНГ" (5027288392), ООО СК "ГАРАНТСТРОЙ" (7719547638), ООО Ай Си Би групп (9704002057), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "Капитал групп" (5503167380), ООО ДОСТРОЙ-77 (7720871685), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "ГРОСС" (7720395059), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЛЕОН-РОСН ГРУПП" (5027305665), ООО "ПРЕМИУМ-СТРОЙ" (5027308296), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО СК НОВЫЙ ДОМ (7727438858), ООО Стилит (9709052372), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "МАРХ ГРУПП" (9709080933), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "Гринснаб" (9725030979), ООО "ГК" (7802707502), ООО СМК (7720474254), ООО КСП СТРОЙ (5024216054), ООО "Альстер" (7702426579), ООО "ЛСБ ГРУПП" (9705145724), ООО "ГПС" (6318057377), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "ГАРФИН" (7743362814), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ИП Кирюхина Вероника Алексеевна (772304206314), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ИП Близнец Михаил Викторович (502731108159), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ВЕСТСТРОЙ" (1609037471), ООО "ЛАН-СТРОЙ ММ" (5032360686), ООО "РУДАТ" (5018198921), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "МОНТПЛАН" (7706807342), ООО "КИМСТРОЙМОНТАЖ" (7707453174), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "ИНМАРТ" (5038161711), ИП КИРИЧЕНКО (772407982460), ООО "НОВОСТРОЙ" (7720405300), ООО "Реставрация" (5024204806), ООО "ГК Энерготехмонтаж" (7718969147), ООО "СКАНТ" (7743808048), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "АШ-КА СТРОЙ" (5032263717), ООО "СТРОЙАЗ" (7728367511), ООО "ГРАНТ-ЭЛИТ" (5027310672), ООО "ХИМРЕСУРС" (7718902865), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО "СТ ВЕКТОР" (7725494977), ООО "САМАРЗО" (2002005431), ООО "СИТИСТРОЙ" (7724478845), ООО "ОЛИМП" (6415005896), ООО "Илиада" (9724014212), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "СК "ИЛИЕВ М" (7705779572), ООО ТЕХСТРОЙМОНТАЖ (9729314259), ООО ГК "АЛЬЯНС" (9729275360), ИП Гелогаев Магомед Ахмедович (202901430255), ООО "КС ГАРАНТ" (9729305871), ООО "НОРД СК" (9703148487), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "САНТЕХВЕНТ ПРО" (3334019983), ООО "ИРС-Строй" (6449097221), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО СОК) (7203491974), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "СПОРТИНЖРЕМСТРОЙ" (9725135234), СТАРКОНС (7733372926), ООО "МОНОЛИТСТРОЙ" (9729177122), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), СТРОЙРЕСУРС ООО (4632249374), ООО «РесурсПроект» (5024164046), ООО "АЛЬТИ-СТРОЙ" (9718101435), ООО Сокол (9718227389), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "РЕГИОН СЕРВИС" (5038178151), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО"СТРОЙТЕХ" (9718131870), ООО "Комплитремстрой" (7722392751), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО Развитие Региона (6312204441), ООО"СТРОЙБИЗНЕС-СИТИ" (7743049231), ООО "ТК СТРОЙ" (6658520553), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "НОВЫЙ ДОМ" (7720714925), ООО "ПСК-71" (9718074439), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО Кангитен Строй (9717111529), ООО НОВО СТРОЙ (7733350633), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "СК ДОМ" (9724114640), ООО "СК-АДАМИТ" (233008059), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "АЛЬЯНС" (7728857499), ООО АрбатГрупп (7733381769), ООО РНСК (7714436412), ООО "СТД-Прайм" (1624018160), ООО "РХУ СТРОЙ" (7726425863), ООО "ЗЕД ГРУПП" (7751191619), ООО "ОЛИМП-СТРОЙ" (5018179125), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "Русское Счастье" (7724414337), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО «МВС-Развитие» (5001081604), ООО "СЗСК" (7816682400), ООО "РОКОТ" (9701137056), ООО "ФЕНИКС" (5027229118), ООО "СТРОЙ ГРУПП" (5024209843), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "АКДМ СТРОЙ" (9721083426), РСУ-Новострой (7718938886), ООО "РСК" (5027114766), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "СТАР СТРОЙ" (7728471985), ООО "СК-Инновация" (7811782954), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "Яском" (5047260275), ООО "МОНОЛИТ СТРОЙ" (7726460610), ООО СК "Гранд-Строй" (3662245914), ООО "АСК" (7726473377), ООО "ГК А3" (5003042745), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО СК "КОНТРОЛЕР" (7725393464), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСМАСТЕР" (7730258710), ООО "Гранд строй" (9731113687), ООО "АТК СТРОЙ" (7713474060) | ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6450110678': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6450110678': ''} |  | 9701031772 | [9701031772: ООО "КРИСТАЛЛ ПМ", 24.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45254 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ПКФ "ФЛАГМАН" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
236 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_67 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Слаботочные сети (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 11754 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО "Сервис Лайн" (7735167908), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "ГУП КОМСТЭК" (7724339986), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "СК Горизонт" (7723430488), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ВЕСТА СТРОЙАРСЕНАЛ (7726289233), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО "ТЕЛЕСИТИ-ИНЖИНИРИНГ" (7707645479), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО Стилит (9709052372), ООО "ВЕКТОР СБ" (7728764621), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "С-ТЕЛЕКОМ" (7713480948), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Интерфейс" (7733381783), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "ФАЕРНЕТ" (7704575784), ООО "ЛЭСИС" (5072005695), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "Хаус Гард" (7707427826), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖГРУПП" (9724059213), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО «ХЭСАРТ» (7719894046), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО МЕЛДАНА (6670342603), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ПРОМЭНЕРГОВЕКТОР" (7722319247), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО"СТРОЙТЕХМОНТАЖ-7" (2014024319), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "ВЭ" (5024216618), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО ГУИС КОМСТЭК (9724022407), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "МОНТАЖ СВЯЗЬ ТВ" (5022086057), ООО "Алуф" (5261023474), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕЛКОМ» (7733373863), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "КаКом" (7727029189), ООО РАРОГ (9721101040), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СГ-ТЕЛЕКОМ" (7729571118), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" (7736520080), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | Согласовано ООО "ЭМС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
236 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_67 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.06.2024 | ЭОМ (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 11754 | ООО "ЭМС" | 7715464194 | 3.05 | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ЭМЦ ООО (2635801350), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СК СТРОЙГАРАНТ" (5029230655), ООО "Касспромсервис" (7704674440), ООО "ПРОФИТСТРОЙ" (5027290546), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "ЭС ЭЛ ИНЖИНИРИНГ" (7721708716), ООО "ТЕПЛОСТРОЙ" (5072724227), ООО «УГМК-Телеком» (6606022606), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "СТРОЙЭЛЕКТРО" (6450937468), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "ПАЛАНТ СК" (7702702780), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "АРС ГРУПП" (5040165343), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО МЕМ (7751210660), ООО "СТРОЙПРОЕКТ" (5001119897), ООО "ДВ-ПРОДЖЕКТ" (7718973707), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "ПРОКОМПЛЕКС" (7715964655), ООО "Строймаксимум" (7838466339), ООО "Интерфейс" (7733381783), ООО ГК "01" (9717098074), СУ-27 (7727636715), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО СМК (7720474254), ООО ПрофЭлектро (5009124673), ООО АГАТ-2 (5001028505), ООО "ВЕСТА" (7718583383), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО «РБ Инжиниринг» (7724376716), ООО "ЭСИ" (7804537013), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО СК "БЕРЕГ" (7709771165), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "АТЛАНТ" (9715342337), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), (ГАРАНСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ) ГСМ ООО (7718557489), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ЭНЕРГИЯ" (5001138040), ООО «БРИГстрой» (5003149304), ООО "Базис" (9726020726), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СМУИС" (5032330811), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО ИНЖГРУПП (7726739316), ООО "Хаус Гард" (7707427826), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), СУ 22 ООО (4707036496), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Тотал-Телеком" (7717615466), ООО "СТРОЙДАБЛКОМ" (7731586866), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО Новатек Альянс (3443146653), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО МСС (7704480035), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "СКЛС" (5024193872), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "АСИУМ" (9721072400), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "ССТ" (7708502667), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО СПЕЦТЕХНОМОНТАЖ (6230073420), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "ЭРС" (7728359912), ООО "СК САТУРН" (5029213593), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), СПУТНИК ООО (5027278027), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "СК Гладиатор" (7725261235), ООО "ЭСК" (7723472960), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "СИТИ СЕКТОР" (7706813018), ООО "ВТСК-36" (3661061590), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "СПЕЦМОНТАЖ" (7734377959), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО Сокол (9718227389), ООО "Строй-Альянс" (2014021540), ООО "ТРИОГРУПП" (7718930460), ООО "ЮгСтрой-КА" (3016060723), ООО "ИНТЕРСТРОЙ" (7724324355), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "ЛЮДИС" (7743091730), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "СТРОЙТЕЛЕКОМ" (7734430948), ООО "Витта" (9710036199), ООО "СВК" (7751222835), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РПМ" (7710937785), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ДЖГРУП" (9715222294), ООО "КОНСТРУКТИВСТРОЙ" (7703477311), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО "СТРОЙ СЕРВИС" (9718048340), ООО "АТЛАС" (9718144358), ООО "КаКом" (7727029189), РСУ-Новострой (7718938886), ООО РАРОГ (9721101040), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (7727489436), ООО "СтройРемСервис 77" (5029252539), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО "ТоргДомСервис" (6321341356), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО «АДЫЛСТРОЙ» (7707483059), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | Согласовано ООО "ЭМС" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
236 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_67 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.06.2024 | ОВ и ВК (внутридомовые системы) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 11754 | ООО "БАВЕНТ" | 7721584637 |  | ООО "СТРОМА" (7727445213), ООО Инженерные системы (5029118124), ООО БОРЕЙ ГРУПП (7724895140), ООО МИКРОКЛИМАТ (5003034409), ООО "СК Мегастрой" (9703145711), ООО "САНТЕХВЕНТ" (9718013524), ООО "КАСПНЕТ-СПЕЦСТРОЙ" (7720354912), КОНЦЕПТ+ (7714986247), ООО "СКВОДЕЙ" (9705177123), ЗАО "МОСС.ПМК-502" (5015000725), ООО "СИРИУС" (6167201001), ООО "СПЕЦ ГАРАНТ" (7722785167), ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "КАСКАД" (7743237362), ООО "ЭЛЬ СТРОЙ" (7720565871), ООО "РемСтройАльянс" (7751186993), ООО "СК "Легион" (7718621568), ООО МЕМ (7751210660), ООО "ПРОФИЛЬ-2" (5032062810), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СТРОЙМОНТАЖ" (7702453205), ООО Стилит (9709052372), ООО "ТЕПЛОРЕМОНТ-Н" (7734377067), ООО "АРТ-КЛИМАТ" (7725258810), ООО "СК РЕАМ-СТРОЙ" (2130139568), ООО "Абсолют Строй" (7714623476), ООО "ПОС ФАКТОРИ" (7720802321), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "ДОМ-СТРОЙ РЕГИОН" (9705086540), ООО "СМАРТ-ЮНИОН" (9725026210), ООО "БАВЕНТ" (7721584637), ООО "НАИТИС" (7724738116), ООО "МЕГАПОЛИС" (7117030634), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), СУ-27 (7727636715), ООО ГК "01" (9717098074), ООО "ТЕПЛОПОРТ" (5032221795), ООО "ВЕЛМИ-ГРУПП" (9717104747), ООО "ЛАНТЕК-ПРО" (4205260198), ООО СМК (7720474254), ООО "РДК ИНЖИНИРИНГ" (9729044806), ООО "Абаата" (7453291858), ООО "БЕЛРАСТ" (5024188858), ООО "ПСК ЭНЕРГИЯ" (5047261529), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), АО "АРКС ГРУПП" (7735588180), ООО АМЕГАСТАРТ (201014966), ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" (7715907248), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "МАГСАТ-СТРОЙ" (9702020371), ООО "СТРОЙКОМФОРТ" (7722432154), ООО "КУП" (7734673482), ИНЖЕНЕРСТРОЙ (9729262441), ООО "ГРАНИТ" (7733350873), ООО "СИУР" (9722047163), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "НДК-СТРОЙ" (7720473927), ООО "СК "АТМОСФЕРА" (9701132080), ООО "СК "7 ХОЛМОВ" (9717095845), ООО "ССТ" (5047231891), ООО "КОСП" (2443018321), ООО "Качественный Строитель" (5029257600), ООО "ЭМУ 160" (7719466788), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО СТАРТ-Л (1660288732), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" (7725698650), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Климатэк" (5029106626), ООО ГИДРО-ТЕРМ (7714687920), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ЦЕНТРЭНЕРГО" (7709898330), ООО "СДМ" (9731022327), ООО "СТРОЙ-ОЛИМП" (7704515908), ООО "ЭКСИТЕЛ" (7715844622), ООО "СТРОЙТЕХ" (7716668320), ООО "МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ" (7100010774), ООО "МЕХАНИК КОМПЛЕКС СТРОЙ" (9723088490), ООО "МТК" (7722862012), ООО "РУБИНЕКС" (9728011011), ООО "ЗОНАДОСТУПА" (4011032234), ООО Континент Строй (5042129510), АНТАРЕС ООО (7816300308), ООО "МЭТС" (7736321327), ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (5047262392), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "ЛИМЕРЕНС" (5031135092), ООО "СМАРТ КЛИМАТ" (7708348415), ООО "НАДО" (7718297520), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7717160113), ООО "ОКСС" (7728385430), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО НТЦ "ПРОГРЕСС" (7733091298), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "САНЕТЕХЭЛЕКТРОСТРОЙ" (9701085993), ООО "ИК КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ" (7720741943), ООО "АКВА СЕРВИС ХХI ВЕК" (7720262700), ООО "Основание" (5027289773), ООО "Регионстрой" (5040155024), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "СТРОЙМАРКЕТ" (7718723898), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ООО "Элесна" (7735087402), ООО "ИНЖСТРОЙ 18" (7724436958), ООО "ДОНАТОР" (5609177645), ООО "ЮИК" (6162074720), ООО"Конструкция" (6829136413), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "АРТ СК" (5029130795), ООО АЛ-ГРУПП СТРОЙ (7702468272), ООО "ИВСТРОЙГАРАНТ" (3702726141), ООО "МИРКЛИ" (7743250099), АО"СК-ШИРКЕНТ» (7751241965), ООО «СК ЛЕКС» (9706027586), ООО "ЕМ СТРОЙ" (9724097579), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО ИПК "МЕГАСЕРВИС" (7719449415), ООО "Витта" (9710036199), ООО «Регион Строй» (9709067178), ООО "ПСМ" (5029116737), ООО "КАНСОН" (5027210830), ООО "Спецавтоматика" (9701053409), ООО "РМС" (7724397635), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ООО "ССМ") (1643015460), ООО "ЭЛВЕНТ" (7806223830), ООО СК "БЕРЕГ" (9722047621), ООО "РОБУС" (7703458365), ООО "БАЗИС ВИСТА" (7730228480), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), ООО "САМ-СТРОЙПРОЕКТ" (6455042372), ООО "Терра строй" (7735605213), ООО "ПСО "ВЕРШИНА" (5028036609), ООО РНСК (7714436412), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "СТАРТ ПЛЮС" (5074070481), ООО "Сириус-Авто" (4223127520), ООО "ПРОСПЕКТ РАЗВИТИЕ" (7704463181), ООО "МЕГАСТРОЙ" (7727802031), ООО "ГРАФСТРОЙ" (7720447067), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО "ДАС СТРОЙ" (5038137099), ООО «СК «СОЛИТОН» (6320072245), ООО "КаКом" (7727029189), ООО "ВЕНТМОНТАЖ" (7731306910), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" (5048029818), ООО "РУСЬ "ОПС" (4025438876), ООО «Смарт Инвест» (9731087010), ООО "МАС-ТРЕЙД" (5024152410), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), ООО "ТЕХСТРОЙ" (7714845278), ООО "ФАВОРИТ" (7722460070), ООО "СТРОЙ МОНТАЖ" (7704497920), ООО "СБР ТИТАН" (5050156267), ООО "ЭВЕРЕСТ" (9722035150), ООО "АЛЬТЭКИ" (9728078055), ООО "АСК" (7726473377), ООО "СТРОЙДРИМ" (7719654502), ООО "СТ-СТРОЙ" (7728477761), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО СП-Строй (5004030630), ООО "АРМСТРОЙ" (2010011975), ООО "АЛ-ПРО" (6726025422), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "РОНАДО-СТРОЙ" (6164250307), ООО "СК Партнер" (7720318713), ООО "Строймаксиинжиниринг" (7734730109), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [10 empty] | Согласовано ПК |  | Утвержден на КПП | 45272
236 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_67 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Лифты (ПИР и СМР) | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024'] | 11754 | ООО "ЛИФТЕК С" | 9728008650 | 3.95 | ООО "КЛ ПЛЮС" (7730249554), МЭЛ АО (7718014620), ООО "ВЕРТИКАЛЬ ИНЖИНИРИНГ" (5036106779), ООО "ПЛК" (7743938287), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "БАНКО" (9718150721), ООО "КВАНТР" (7726295413), ООО "МЛЗ" (7707792709), ООО "ЛТС" (7734396119), ООО "МЭЛ - ЛИФТМОНТАЖ" (7718549745) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | Согласовано ООО "ЛИФТЕК С" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
236 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_67 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.05.2024 | 01.06.2024 | Благоустройство и озеленение | 2 | ['01.05.2024', '01.06.2024'] | 11754 | ООО "СК-2008" | 7728693360 | 3.05 | ООО "БЕТОН-АРТ" (5018161946), ООО "ПАРИТЕТ" (6234110641), ООО "ТЕХНО-ГРАФ" (5030095425), ООО "СУ 37" (7716935093), ООО "Грандель" (4253049830), ООО «ГСП-АГРОпитомник» (7709914247), ООО "ОСНОВА СТРОЙ" (7704476984), ООО "СТРОЙИНВЕСТ" (4632192400), ООО "УНИВЕРСАЛ-ГРУПП" (7719826783), ООО "КУЗНИЦА" (7724947399), ООО "СПЕЦЭКСПЕРТ" (7701404340), ООО "РЕГИОНСТРОЙ" (7721821422), ООО "ПРОГРЕСС 2252 ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕКА" (5029184751), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "МУЛЬТИСТРОЙ" (7719405760), ООО "СТРОЙДОРОГ" (5027239797), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ПРОФСТРОЙОПЫТ" (7722838563), ООО "СТАЛЬ КОН" (9729131537), ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (7709918202), ООО "КОВЧЕГ" (7731349304), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "АМС-1" (9721078970), ООО "АВТОДОР" (7751176628), ООО "СК ЛИДЕР" (5042146071), ООО "ДАРСЕРВИС" (5047187970), ООО «ЭКОМИР» (5074065717), ООО "БАСТИОН" (5003122609), ООО "АСЕ-72" (7714423332), ООО "СПЕЦ МОНТАЖ" (5047205130), ООО "Гарант" (6725017370), ООО "СТМ" (7731398816), ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" (5030089037), ООО "МСИ" (2310162527), ООО "БИЛДИНГ ФЛАЙ" (9721090617), ООО "МСГ-ГРУПП" (9728014044), ООО "ГИО СТРОЙ" (7726463033), ООО "АРТСТРОЙ" (7722315901), ООО "СанСтрой" (7723838630), ООО "ДАН ГРУПП" (9715287189), ООО "РК АРМ СТРОЙ" (5029188876), ООО "ЛИДЕРКОМ" (7730195620), АО "ГАРАСФАЛЬТ-АБ" (7706160200), ООО "РусЭкоГрупп" (7716768124), ООО "АЛАН" (5031127422), ООО РНСК (7714436412), ООО "ЗЕМЛЯ СЛАВЯНСКАЯ" (7713751524), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО «СК КОМПЛЕКС» (5012091361), ООО "ЛУАРА" (7751008905), ООО "ГСК" (5047181626), ООО "СитиСтрой" (7726396034), ООО "КАМСТРОЙ" (7706699898), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО «СК ДОРСТРОЙ-2000» (7727761530), ООО "МИВАНКО" (9718123414), ООО "ФОККА" (5027282633), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ДОРСТРОЙ М" (7733855680), ООО "ДАЙКОКУТЭН" (5029222799), ООО "С-ГРУПП" (7720764250), ООО "СГСДОРСТРОЙ" (5027183760), ООО АРКАДА (5017112417), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "ДОРСЕТЬСЕРВИС" (9717050033), ООО "ВИА-СТРОЙ" (5053042109), ООО "АРСПЕЦСТРОЙ" (7734690223), ООО "ЯРД ИМПЕРИАЛ" (7710960488) |  |  |  | Подтверждено проектной командой | [9 empty] | Согласовано ООО "СК-2008" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272
239 | МО | ЛЮБЕРЦЫ | Очередь 7 | ЛЮБ_7 оч_70 ж.д. | МКД/Апартаменты | МКД | 01.01.2024 | 01.08.2024 | Кровля | 0 | ['01.01.2024', '01.02.2024', '01.03.2024', '01.04.2024', '01.05.2024', '01.06.2024', '01.07.2024', '01.08.2024'] | 13286 | ООО ПКФ "ФЛАГМАН" | 6450110678 | 0 | ООО "СК ФОРТУНА" (5032311456), ООО "Термосерис" (6367036852), ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КЗ" (5406971612), СКН (7721364977), ООО "Пилот Плюс" (5040168721), ООО "ДЖЕНЕРАЛ БИМ" (7720475145), ООО "СК БЕРИНГ" (9715201086), ООО "Анкил" (7716947324), ООО СК "ТРИО" (5009115284), ЗАО "ГСП-ТРЕЙД" (7726622910), ООО "Комплексные решения" (9717087918), ООО "СК "СТРОЙКОМПЛЕКС" (7751186369), ООО "СПЕЦСТРОЙ МСО" (3662227993), ООО "СЕВЕР-СТРОЙ С" (3329097320), ООО "КРИСТАЛЛ ПМ" (9701031772), ООО "ТРАНСАВТО" (5012084646), ООО "ЭВЕРЕСТ" (7703731800), ООО "ЮНИВЕРСАЛ ГРУПП" (7736312516), ЭЛИТСТРОЙ ООО (7728802066), ООО "ИМПУЛЬС" (7725508838), ООО "СК ПЕРСПЕКТИВА" (7720482978), ООО "ГРАНДХИТ" (6234106324), ООО "АЛЬФА-АСТРОЙ" (7723869853), ООО "УралТЭМ" (6674108410), ООО "ДагМонтажСтрой" (542019241), ООО "ПРОФ-СТАНДАРТ" (4025446027), ООО "ПТГ" (7751159887), ООО "АРМ ИНЖИНИРИНГ" (6143078253), ООО "ПРОФСТРОЙРАЗВИТИЕ" (9729077431), ООО "Б.Н.К" (9723066539), ООО "СИТИМАКС" (7704457893), ООО СК "МОНОЛИТ ГРУПП" (9727003522), ООО "ТК Ресурс" (1102070880), ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678), ООО" Авангард" (9704007601), ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" (9721147020), ООО "РЕМСТРОЙКОМ" (5008046503), ООО БАЙКАЛ (7727049065), ООО "СТРОЙГРАД" (7720725839), АО "ИНТЕРХОЛДИНГ" (4632279918), ООО "СМУ Восход" (7716974470), ООО «Агентство строительства и реконструкции» (7736326205), ООО "СК АЛЬКАСАР" (5032355647), ООО "ПРО БИЗНЕС СПЭЙС" (7733735055), ООО «БЭСТ-ПЕЛАГИК» (5024202608), ООО "Инвест Неруд" (5836691230), ООО "АСПИН ГРУПП" (9717078920), ООО "СК-МОНОЛИТ" (7704356711), ООО "ИЛГАР М.С.К." (7727421974), ООО "СпецХолдинг" (3328491098), ООО "ДАН-СТРОЙ" (7708331644), ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС" (7714780824), ООО "ТОРСТРОЙ" (9724043005), ООО "МОСКВИЧГРАЖДАНСТРОЙ" (7723105030), ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" (7724245463), ООО "АКДМ СК" (9729121120), ЭВЕРЕСТ СТРОЙ ГРУПП (5040171562), ООО "ВСК" (7734419831), ООО "ГРОСС ГРУП ДИ" (7723379584), ООО "БС ТЕХНОЛОГИИ" (7733367852), ООО "КСС" (7707836392), ООО «ЭКОСТРОЙ 64» (6449093499), ООО "СТРОЙСОЮЗ" (7722565549), ООО "ЦЕНТРСТРОЙСНАБ" (7714333294), ООО "КПДСТРОЙ" (7721822521), ООО "ФЛАГМАН" (7734707205), ООО "МСИ" (2310162527), ООО АБЕЛ (9718168422), ООО "СТРОЙ ЭКСПЕРТ" (6449069351), РЕГИОНСТРОЙ ООО (7105055881), ООО РНСК (7714436412), ООО "ПРОФРАБОТА" (7709770330), АО "СК Прайд" (7730247451), ООО "ГАЛТИМ" (5047241402), ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ» (5001137092), ООО "Стиль Жизни" (5029269589), ООО «Компания РИТАР» (6161063073), СТРОЙВЫМПЕЛ ООО (5018187944), ООО "СТРОЙ ИМПОРТ" (9715285819), ООО "СК КРОВЛЯ СТОЛИЦЫ" (9715279068), ООО "СТРОЙЦЕНТРАЛЬ" (7721620684), ООО "АНДРИАДА-СТРОЙ" (7723919053), ООО Фикс Систем (7733851083), ООО СИТИ-СТРОЙ (7714864270), ООО "ЛАДЕМ" (6230120470), ООО "МОСЭНЕРГОСТРОЙ" (274933344) | ООО ПКФ "ФЛАГМАН" (6450110678) |  |  | Согласован альтернативный 1 (менеджерское решение) | {'6450110678': 'Назначен менеджерским решением'} | {'6450110678': ''} |  | 9715275850 | [9715275850: СК МОССИТИСТРОЙ, 14.11.2023, Менеджерское решение] |  | 45244 | 100 | planning_by_alternative_contractors | Согласовано ООО ПКФ "ФЛАГМАН" | Согласовано ПК | Да | Утвержден на КПП | 45272